目

录

第一篇 质量管理体系建设...................................................1

第一章 范围...........................................................1

第二章 规范性引用文件.................................................1

第三章 术语和定义.....................................................2

第四章 目标、指标.....................................................3

第五章 组织机构与职责权限.............................................4

第六章 法律法规......................................................10

第七章 质量管理制度..................................................11

第二篇 资源管理...........................................................21

第八章 人力资源管理..................................................21

第九章 施工设备及其配件管理...........................................22

第十章 工程物资管理...................................................23

第三篇 投标与合同管理.....................................................24

第十一章 一般规定....................................................24

第十二章 投标与签约..................................................24

第十三章 合同管理....................................................25

第四篇 项目工程质量管理..................................................27

第十四章 项目施工策划与准备..........................................27

第十五章 总承包项目施工设计管理......................................29

第十六章 分包管理....................................................30

第十七章 施工过程质量控制............................................32

第十八章 工程防护....................................................37

第十九章 质量监督检查................................................39

第二十章 质量检验评定................................................40

第二十一章 工程交验与服务............................................41

第二十二章 现场质量管控要点..........................................42

第二十三章 现场主要工程质量通病及处理措施............................44

第五篇 监测和分析........................................................51

第二十四章 监视和测量................................................51

第二十五章 不符合、不合格品的控制....................................54

第二十六章 事故处置..................................................57

第二十七章 数据分析与应用............................................59

第六篇 改进与创新........................................................59

第二十八章 持续改进..................................................59

第二十九章 工程技术改进与创新........................................59

第三十章 质量活动小组管理............................................66

第三十一章 工程创优管理..............................................66

第三十二章 纠正与预防措施............................................69

第七篇 附件、附则........................................................70

第三十三章 附则......................................................70

第三十四章 附件......................................................70

第一篇 质量管理体系建设

第一章 范围

第一条 总则

公司依据《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T 50430-2007）、《建筑工程施工质量

评价标准》（GB/T 50375 一 2006）、《关于印发湖南省建筑施工安全质量标准化工作实施方

案的通知》（湘建建〔2010〕149 号）、《关于印发湖南省建筑施工企业安全质量标准化认证

实施办法（试行）的通知》（湘建建〔2010〕228 号）、《关于开展一级建筑施工企业安全质

量标准化认证工作的通知》（湘建安〔2011〕2 号）等文件的要求，结合相关法律法规、股

份公司关于开展项目安全质量生产标准化管理的要求与公司实际，制定《**质量管理标准》

（以下简称《质量管理标准》），以便：

1、确保并证实公司质量管理与项目施工质量均能持续地满足相关法律法规的要求；同

时，消除或降低施工过程中发生质量事故的风险；

2、通过持续改进，增强项目质量管控能力，提升公司创优能力及品牌效应；

3、实现项目施工生产过程中的质量管理标准化，实现项目质量管理目标。

第二条 适用范围

公司项目质量管理标准化管理体系适用于以下范围的质量管理与公司在建项目的标准

化管理：

铁路、公路、市政公用、水利水电、桥梁、隧道、水工隧洞、房建、机场等工程的施工，

包括工程项目的经营投标、施工生产及相关管理活动、资源管理、测量与改进过程。

第二章 规范性引用文件

第三条 国家及地方相关法律法规

本《质量管理标准》在制定时参考与引用下述国家及湖南省法律法规，当这些法律法规

被修订时，将及时对本文件做出相应修订：

《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《质量管理和质量标准》

（GB/T19000—ISO9000）、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T 50430-2007）、《湖南省

建设工程质量和安全生产管理条例》；《建筑施工企业施工安全质量标准化工作导则》（湘建

建〔2007〕331 号）、《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管

理办法（试行）》（湘建建〔2010〕109 号）；《关于进一步推进我省建设工程质量安全监督规

范化工作的通知》（湘建建〔2010〕107 号）等。

第四条 行业相关规范标准

本《质量管理标准》在制定时参考与引用下述行业相关规范标准，当这些规范标准被修

订时，将及时对本文件做出相应修订：

《关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见》（建质〔2005〕232 号）、《铁路

工程施工质量验收标准使用手册》、《客运专线铁路工程施工质量验收标准应用指南》、《公路

工程质量检验评定标准》（JTG F80-2004）、《公路工程施工质量检查与验收手册》等。

第五条 上级及企业内部相关管理制度

本《质量管理标准》在制定时参考与引用下述上级及企业内部相关管理制度，当这些管

理制度被修订时，将及时对本文件做出相应修订：

铁道部、股份公司关于项目标准化管理的相关文件与管理体系文件；*、公司关于“三

1

标管理”体系的相关手册与程序、关于项目标准化管理的相关文件、关于架子队建设的相关

文件。

第三章 术语和定义

第六条 标准、标准化、质量管理标准化定义

一、标准：为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同

使用的和重复使用的一种规范性文件。

按标准的性质分，标准可分为：技术标准、管理标准、工作标准。其中，技术标准是主

体，管理标准是前提，工作标准（作业标准）是保证。

按标准的级别分，标准可分为：国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准

等。

二、标准化：为了在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和

重复使用的条款的活动。这些活动主要是包括制定、发布、实施标准的过程。

标准化的实质就是做标准的工作。

三、质量管理标准化：通过制定质量管理制度和操作规程，规范施工生产行为，使各施

工生产环节符合有关质量管理的法律法规和标准规范要求，人、机、物、环处于良好的生产

状态，并持续改进，实现工地标准化、管理标准化、施工标准化。通过细节的严格把关，实

现工程质量的高品质。

第七条 各级组织、机构管理部门名词定义

一、组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

示例：公司、集团、商行、企事业单位、研究机构、代理商、社团或上述组织的部分或

组合。

二、单位：指公司本部、分公司、项目部等；本术语侧重于描述“纵向”的机构。

“各单位”泛指体系涉及的公司本部、分公司、项目部，或特定文件涉及的特定范围的

职能部门、分公司、项目部。

三、**（简称公司、本公司）：指*集团第一工程有限责任公司。

四、项目部：项目经理部的简称。是指为实施和管理所承建的项目而组建的项目管理组

织机构，负责工程项目从开工到竣工的全过程管理，是履行施工合同的主体；它在项目竣工

验收、审计结束后解体。

当“项目部”前未加限定词时，泛指各项目部。

五、部门：即指公司本部、分公司、项目部、项目队与职业健康安全管理体系有关的职

能部门；本术语侧重于描述“横向”的机构。

1、“各级主管部门”统指公司本部、分公司、项目部等主管某项工作的职能部门。示例：

各级工程主管部门即指公司本部、分公司、项目部的工程主管部门。

2、本文件中 “公司办、人资部……”等部门名称前未加限定词时，特指公司本部的公

司办、人资部……。

六、建设单位（又称“业主”）：指工程项目投资人，对工程项目建设全过程总负责。

七、监理单位：具有法定资质，受建设单位委托，依照法律法规、标准/规范和建设单

位要求，对工程项目施工全过程进行监督管理的企业。

八、顾客：指建设单位及其监理单位、工程项目竣工验收后的产权人或经营运作人或使

用者。在工程项目实现阶段，未作说明时，顾客即建设单位及其监理单位。

九、供方：公司向其采购工程物资、工程设备或施工设备、劳动防护用品等的单位。

十、分包方：按合同或协议为公司提供部分工程施工、劳务、施工设备租赁、工程试验、

运输等服务的单位或个人。

2

十一、相关方：与公司的业绩（绩效）有关的或受公司职业健康安全业绩影响的个人或

团体。

十二、员工：为公司或代表公司工作的人员，包括本公司的职工，为公司提供各种服务

（如劳务、设备维修、运输等）的合同方人员和以公司名义从事公司委托的工作的人员（如

分包方人员）。

十三、员工代表：指代表员工与行政领导各/或行政主管部门就有关员工职业健康安全

的有关事项进行沟通、协商的人员，一般由各级工会主席/工委主任担任，分公司、项目部

所属单位只设工会小组的，员工代表由工会小组长担任。

第八条 质量相关术语、定义

一、质量管理制度：按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。

质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需

要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。

二、质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。

三、不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能

够直接或间接导致工程质量达不到要求的情况。

四、事件：导致或可能导致质量事故的事情。

五、事故：造成质量或其它损坏的意外活动过程的记录。

六、施工质量检查：施工企业（项目部、架子队）对施工质量进行的检查、评定活动。

七、质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本

而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。情况。

第九条 其他相关术语、定义

一、生产设备：指在工业企业中直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备，主要

包括机械、动力及传导设备等。

二、施工现场临时用电（可简称“临电”）：指基建工地在电力部门立户表计之外的用电。

三、本文件将直接引用《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001—2001）、公司三标

管理体系手册中规定的各种术语和定义。

第四章 目标、指标

第十条 公司质量方针与质量目标

一、质量方针：依靠科技 规范管理 持续改进 顾客满意

为贯彻执行此方针，我们承诺：

1、致力于开发和采用科学技术，持续增强施工技术能力，提高施工效率和有效性。

2、以标准、规范为准绳，规范各项质量管理过程，控制所有影响质量的因素,致力于实

现质量“零缺陷”。

3、定期监测、评审质量绩效，为员工提供持续的培训条件，共享各项经验与知识，不

断改进质量管理体系及其过程的有效性和效率。

4、不断识别和理解顾客当前和未来的需求和期望，持续满足顾客要求，并致力于超越

顾客期望，增进顾客满意。

二、质量目标

1、单位工程一次验交合格率 100%，争创省部优和国优；

2、施工合同履约率 100%；

3、不断增强顾客满意；

4、持续改进质量管理体系。

3

第十一条 质量目标制定及其实现计划

一、 目标的制定依据

制定、评审质量目标时，应考虑以下因素（但不限于）：

1、质量方针（包括持续改进的承诺）、或上级的质量目标及其它要求；

2、当前的管理现状，包括经营开发、项目施工管理的业绩、存在的问题与不足，以及

未来发展需求；

3、市场的现状和未来需求，顾客及其他相关方的要求与期望、满意程度；

4、适用的法律法规及其它相关要求；

5、检查、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）；

6、达到目标所需的资源。

二、目标及其管理计划的制定、评审与批准

1、总经理主持制定、审批公司质量总目标。

2、主管生产副总经理组织相关部门在年初或上年年末提出年度质量目标和实现这些目

标的管理计划，并组织评审、确定；安全质量监察部行文，报主管生产副总经理批准后，分

别于 3 月 10 日、3 月 20 日前发布。

3、项目经理组织制定项目部的质量目标及其管理计划（或管理方案）经项目经理批准

后，行文发布；并报安全质量监察部和工程技术部备案、备查。

新建项目的质量目标及其管理计划可以列入《施工组织设计》中，也可单独行文，并在

开工前发布。

三、目标的监测与更改

1、项目部应于每季、公司应每半年组织检查、评审管理计划的实施情况和质量目标的

实现情况；对于没有如期完成或难以完成的目标，应及时报告主管生产副总经理，分析原因，

提出下一步的改进措施（包括修改目标）。

对于工程质量的目标，项目部应按《工程质量检验程序》的要求填写、上报《工程质量

评定报表》。

对于工程质量之外的其他质量目标，应填写《质量目标及其完成情况表》，项目部应分

别于 7 月 10 日、次年 1 月 10 日上报公司安全质量监察部。

（注：工程质量之外的其他质量目标及主管部门示例——质量目标项目：顾客满意或工

期与履约。）

2、安全质量监察部应将工程质量之外的其它质量目标的实现情况及其修改落实情况汇

总、报告主管生产副总经理，并提交管理评审。

3、总经理在管理评审中，评价年度目标、总质量目标的完成与实现程度。

第五章 组织机构与职责权限

第十二条 组织机构

一、安全质量管理委员会（以下简称安委会）

1、**成立安委会，安委会是安全和质量管理的最高决策权力机构。

2、安委会成员组成：**总经理任主任，主管生产的副总经理任常务副主任，董事长（党

委书记）、党委副书记（纪委书记）、工会主席、总工程师、安全总监任副主任，其他副总经

理及公司领导班子成员、副总工程师、工程部、安质部、技术开发部、机电管理部、试验检

测分公司、物资分公司、合同部、人力资源部、财会部、监察部（纪委办）、组织部、企业

文化部（宣传部）、团委、工会办公室、公司办、党委办公室的负责人任委员。

3、项目部（指挥部）组成安全质量领导小组，由项目经理（指挥长）任组长，其他相

关部门负责人担任组员。

4、安质部是安委会的常设办公室，安质部部长兼任办公室主任。安委会办公室负责收

4

集汇总公司所属各单位安全质量信息和需要处理的问题及有关材料，并拟出初步意见，提交

安委会讨论、审议。

二、质量管理机构

1.公司成立安全质量管理委员会，安全质量管理委员会是公司安全质量管理的最高管理

机构。

2.公司质量监督管理工作实行三级监督管理模式，日常工作由各级安质部（室）负责归

口管理。公司的分公司、项目部为派出机构，代行相应的质量监督管理职能（见附图 1）。

3.公司安质部（稽查队）在总经理、主管生产副总经理、总工程师及安全总监的领导下，

对所承建的工程质量进行监督、检查管理。

4.公司、项目部要设立专门的工程质量监督管理机构（安质部），配齐质量工程师；项

目部、架子队、分公司所属站队，应配足质量监督检查人员，形成有效的工程质量监控体系。

5.各级工程质量监督管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和调换人员，

以保持质量监督管理工作的连续性，确需变动时，应征得上级质量监督管理部门的同意。

三、质量管理框架图

公司安全质量管理委员会

项目部、分公司安全质量领导小

组

架子队、分公司所属站队安全质量小组

第十三条 质量监督体系人员基本要求

一、各级质量监督检查人员需具有责任心强，能坚持原则，有一定的施工经验，并有技

术员以上职称。

二、各级质量监督检查人员必须经过相关组织机构的专业技术培训，取得相应资格，做

到持证上岗。

三、各级质量监督检查人员使用中国中铁股份公司统一制发的质量检查证；有行业规定

的遵从行业规定。

第十四条 各级岗位人员质量职责与权限

一、 公司质量监督主管部门（安质部）主要职责：

1.贯彻执行国家、行业及上级有关工程质量的法律、法规、条例和规章制度，对施工生

产过程的质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为。

2.按照公司质量管理体系程序文件要求，制定年度质量控制目标，编制相应质量监督检

5

查计划，完善和改进质量监督管理措施，提高监督管理水平。

3.组织质量检查，定期或不定期地编发质量检查情况通报。

4.负责本单位优质工程的验评工作，整理相关资料提交安全质量管理委员会审定并做好

申报上一级优质工程的相关工作。

5.组织参与质量事故的调查、分析，提出事故处理建议，通报质量事故。

6.监督检查施工单位自检、互检、专业检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令

其返工或停工整顿。

7.督促施工单位开展全员质量宣传教育活动及 QC 小组活动，督促制定《创优规划》。

8.按规定上报工程质量情况和统计报表。

9.总结交流质量监督管理工作的经验，做好竣工交付后的质量回访工作。

10.检查指导下级质量监督管理部门的日常业务工作，协助有关部门做好质检人员职业

培训。

11.协调做好业主、设计、监理或地方政府主管部门有关质量监督管理的相关工作，为

施工项目提供服务。

二、公司质量监督主管部门质量工程师职责与权限：

1.监督检查所属单位、项目部对国家、行业及上级有关工程质量的法律、法规、条例、

规章制度及标准贯彻执行情况。

2.参加工程预验及竣工验收交接工作；审核对应工程的分部分项及单位工程质量检验评

定，使之符合规定的要求。

3.有权签发工程质量问题通知单，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，

并立即报告上级部门处理。

4.督促项目编制质量计划、创优规划和质量改进措施，参加公司质量管理体系运行情况

的审核，监督质量改进措施的执行。

5.参与工程质量事故的调查、分析，并提出事故处理意见。

6.参加技术和生产会议，参与工程质量检查，并按规定及时提出统计报表及分析报告。

三、项目部经理质量工作主要职责：

1.作为公司法人代表的委托授权人，在公司领导和公司各职能部门的指导下开展工作，

根据合同对项目实施过程行使全面质量管理职权，是工程项目质量第一责任人。

2.根据国家、行业、建设单位和企业的相关标准、管理规定，结合项目实际，组织建立

健全项目质量管理体系，制定质量管理目标，补充制定、细化相应的规章制度、管理措施，

并组织实施。

3.定期检查工程项目质量管理体系运行情况和效果，组织对管段工程质量进行监督检

查，对于检查发现的问题限期整改落实。

4.组织建立创优领导小组和 QC 小组，并监管该项目的创优规划执行以达到创优目标。

5.定期组织召开质量分析会，研究施工生产质量状况，分析原因，提出解决问题办法，

在以后施工过程中得到克服。

6.参加质量事故调查，落实事故处理措施。

7.负责组织管段工程竣工交验工作。

四、项目部总工程师质量工作主要职责：

1.在项目经理领导下，组织开展施工调查和施工组织设计编写，组织项目施工复测（贯

通测量），是项目第一技术负责人。

2.组织开展设计图纸审核，重难点工程专项施工技术方案编制和施工技术交底、作业人

员培训教育。

3.组织开展项目科研、创优工作，组织项目推广应用新技术、新材料、新设备、新工艺。

6

4.参加质量事故调查、分析，检查落实事故处理措施。

5.组织进行竣工交验文件的编制和工程技术总结的编写工作。

五、项目部安全总监质量工作主要职责与权限：

1.督促组织贯彻执行上级有关质量管理的法律法规、方针政策、规程、规则、规章制度。

2.督促贯彻实施局质量管理方针、目标要求。

3.负责审查项目的质量管理工作目标和工作重点。

4.督促、检查项目的质量规章制度、质量保证措施落实情况，奖惩办法实施和执行情况。

5.参与项目科研、创优工作和项目新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用。

6.参与一般及以上工程质量事故调查、分析，并对事故处置方案实施情况进行监督检查。

六、项目部安质部质量工作主要职责：

1.贯彻执行国家、行业和上级有关工程质量的法律、法规和规章制度，负责对施工生产

全过程的质量监督管理工作，及时制止违规行为。

2.按照质量管理体系程序文件要求，参与编制项目质量控制措施，编制项目质量监督检

查计划，分解年度质量控制目标。

3.按质量管理规定和质量控制计划，定期组织质量检查，发现质量问题及时按质量管理

体系程序文件要求提出改进措施，进行整改关闭并做好相应记录。

4.对列入创优规划拟申报优质工程的项目，应严格按创优规划、创优措施执行；在施工

过程中收集、整理、保存相关资料，以实现创优目标。

5.负责核定工程质量验评结果，对验工计价的工程项目进行内部质量审查签证。

6.参与质量事故（问题）的调查、分析，提出处理建议。

7.按项目管理规定进行自检、互检、专业检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权

令其返工或停工整顿。

8.组织开展全员质量教育宣传活动，协助有关部门做好质检人员职业培训工作，协助制

定《质量计划》和《创优规划》。

9.按规定上报工程质量情况和统计报表。

10.总结质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工作。

11.做好和理顺现场业主、设计、监理或地方政府主管部门有关质量监督管理的相关工

作并建立良好关系，服务于项目。

七、项目部质量工程师的职责与权限：

1.监督检查所属项目对国家、行业、建设单位以及地方政府关于工程建设工作的有关法

律、法规和规定贯彻执行情况，辨识、建立相关质量方面有效文件清单，协助作好宣贯学习

培训工作。

2.负责执行公司“质量、职业健康安全、环境管理体系文件”中质量目标管理、施工过

程质量管理、工程质量检验、不合格品纠正和预防措施等控制程序，并做好相关记录。

3.熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及工程质量验收标准，熟练运用各种质量检测器

材。

4.按照工程质量验收标准，对项目全部工程质量进行检查指导。协助编制项目质量目标、

创优规划，监督质量改进措施的执行。

5.负责项目部质量控制体系实施，做好工序质量控制，参加隐蔽工程签证前的内部检查，

并配合监理工程师及时做好隐蔽工程检查签证。

6.参加分项、分部、单位工程质量检验评定，并按规定签证。参加工程预验及竣工验收

交接工作；审查验工报表中的已完工程质量，并按规定办理签证。

7.进行质量巡检，并做好检查记录，针对检查出的问题采取相应的整改措施并负责监督

落实；参加质量分析会，严格执行质量奖罚制度，并按规定及时提出统计报表及分析报告。

7

8.参与质量事故的调查、分析，按有关规定及时上报事故原因分析和处理意见，并形成

完整记录。

9.积极参与推广新材料、新技术、新工艺、新方法的应用工作，督促、指导相关部门认

真抓好创优规划的落实与 QC 小组活动的开展。

10.有权签发工程质量问题通知单，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，

并报告项目经理进行处理。若所签发的工程质量问题受其他因素影响得不到落实，有权反映

到公司范围内更上一级的主管部门。

八、架子队队长职责与权限

1.认真贯彻执行上级有关质量管理的方针、政策，全面负责架子队的生产工作，熟悉各

类技术标准、施工规范、规程和工艺，掌握生产管理技术。

2.对管段内工程施工质量全面管理，负直接管理责任。

3.负责组织贯彻执行上级质量管理制度和相关要求。

4.负责组织建立健全队质量管理体系，明确部室分工。

5.组织制定队质量目标、工程创优规划和各项质量管理规章制度、考核办法等。

6.组织对参建员工进行建设施工技术和工程施工质量验收标准教育培训。

7.保持架子队质量体系的符合性和持续有效性，促进架子队质量管理的持续改进，确保

质量目标的实现。

8.主持质量分析会，督促开展质量大检查。

9.落实架子队质量生产责任制，加强施工现场的质量管理措施。

10.配合质量事故的调查分析处理。

九、架子队技术负责人职责与权限

1.贯彻执行国家、地方、行业的有关技术政策、法规、制度，掌握相关的验收标准、

施工技术指南和施工工艺、工法。

2.协助队长抓好各项质量管理工作，对管段内工程施工质量负直接技术管理责任；负责

提出保证质量的资源配置计划。

3.合理安排各技术人员的日常工作，督促完成各种施工技术交底和内业资料，并仔细进

行复核，确保结构物质量合格。

4.负责组织编制本架子队实施性施工组织设计，重点、难点工程的施工方案，重要工序

的技术交底等，同时要制定质量技术措施，并上报项目工程部审批后实施。

5.组织实施“创优规划”和“QC 小组活动计划”。

6.督促实施各项质量规章制度和保证措施。

7.负责组织对参建员工进行施工技术、工艺和质量验收标准等技术质量培训。

8.负责组织实施质量通病预防控制措施和质量问题的处置方案及纠正措施。

9.参加定期和不定期工程施工质量检查，对存在的问题，提出纠正措施，督促落实。

10.参加质量事故、问题的调查分析，负责提出相关技术方案、措施。

十、架子队副队长职责与权限

1.负责架子队生产管理及所属各作业班组的施工生产组织和协调工作。对施工生产和分

管的工作负责。

2.主持编制架子队各类工作计划，并督促贯彻落实。

3.贯彻实施质量体系，确保目标实现。

4.督促、检查架子队各部室、所属各作业班组的各项质量工作。

5.定期检查质量管理体系运行情况和运行效果，发现问题及时组织改进。

6.参加质量检查活动，对存在的问题，督促部室人员认真制定纠正和预防措施，在限期

内落实整改。

8

7.负责在施工过程中人力、设备、物资资源合理调配。

十一、架子队质量员职责与权限：

1.负责做好架子队、作业队各项质检工作，严格按设计文件、标准规定检验工程质量；

配合上级进行现场质量检查；做好质量检查记录，及时制止违规行为。

2.监督、指导作业人员严格按设计文件、规范标准施工，严格执行作业指导书、作业要

点卡片、操作规程和质量标准；对违规操作或不重视质量的行为有权制止，或责令其停工整

顿，或限期进行返工处理。

3.对隐蔽工程、工序交接、关键工序等进行旁站监督，形成文字记录并建立台帐。

4.跟班作业，及时纠正施工工序、工艺方面可能影响工程质量的问题。

5.参加或配合工程质量事故的调查分析。

6.负责填报施工现场原始质量检查资料，定期提出质量情况分析意见和建议。

7.有权签发工程质量问题通知单，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，

并立即报告架子队、作业队队长进行处理。若所签发的工程质量问题受其他因素影响得不到

落实，有权反映到公司范围内更上一级的主管部门。

十二、架子队试验员职责与权限：

1.熟练掌握相关的验收标准、检测监测技术以及各种工艺、工法。

2.负责工程材料、路基填土、工程用水和环境水的取样、送检、鉴定及复验工作，负责

砼、砂浆及防水材料等施工配合比的发放工作，进行路基填料、地基土的物理力学性能试验

及密度检测工作。负责产品的质量检测工作。

3.督促现场严格按照试验规范要求进行施工。

4.负责试验样品的采集和管理以及试验资料的统计分析工作。

5.制定试验仪器设备的购置、更新、维修和报废计划。组织仪器设备的送检和校验，建

立主要仪器档案。

6.负责试验报告的签发和原始记录的归档保存，建立标准、规程、技术资料台帐。

7.认真填写报告单以及圬工灌注日志、温度记录。

8.贯彻执行项目部中心试验室《质量手则》、《程序文件》、《作业指导书》。

十三、架子队材料员职责与权限

1.负责物资的采购申请、检验、标识、防护，确保经检验合格的物资才能投入使用，防

止不合格物资的非预期使用。

2.负责物资在搬运、贮存过程中的防护，提供适宜的防护器具和存放环境，防止其损坏、

丢失、变质或性能降低。

3.负责对不合格物资采取隔离、标识，作好追溯性记录，将不合格物资清除出场。

4.建立健全各类物资台账、卡片，及时准确的编制物资申请计划及各类报表。

5.经常深入施工现场，了解工程施工生产布局，及时撑握施工进度及工程所需物资。

6.负责对各班组的材料结算工作，及时准确地向有关部门提供各用料单位使用材料的节

超情况核算资料。

十四、架子队领工员职责与权限

1.认真学习施工规范、规程和质量标准，监督员工按规范操作。

2.能读懂技术交底图，对施工人员进行指导性工作，掌握中线、水平和放边桩工作。

3.合理组织施工劳动力，掌握现场施工进度，绘制简单施工图并组织施工。

4.对现场施工人员不按规范操作的行为进行有效制止，令其改正。

5.注意对工程结构尺寸和砼质量监督检查，在砼浇注时要注意观察，如有异常，及时纠

正。

6.监督工程材料在施工现场的使用，施工材质符合施工要求。

9

7.参加交班会，针对施工现场，提出问题，解决问题。

8.参加安全质量大检查，对检查发现的问题及时整改。

9.对重点工程重点监督与控制，及时汇报重点工程实物指标的完成情况。

十五、架子队工班长职责与权限

1.全面掌握具体工程施工作业项目的操作过程。

2.参与月生产计划的制定。

3.能够读懂技术交底图，并指导班组人员严格按照作业指导书或操作规程、技术交底文

件进行加工生产。

4.严格控制产品质量和加工流程。

十六、质量监督检查人员责任追究

质量监督检查人员应坚持原则，秉公办事，努力提高自身业务素质。如发生以下失职行

为之一者，要追究其相应责任。

1.发现不符合质量要求的行为未加制止而酿成质量事故者。

2.未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺岗而酿成质量事故者。

3.发现质量事故不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者。

4.进行内部验工签证时不按规定进行审查者。

第六章 法律法规

第十五条 法律法规识别

一、公司安全质量监察部负责对公司层面应执行的国家、行业、地方政府关于质量管理

方面相关法律法规与规范标准的识别，并建立法律法规清单、规范标准清单提交公司办统一

发布。

二、分公司办公室负责对分公司层面应执行的国家、行业、地方政府关于质量管理方面

相关法律法规与规范标准的识别，并建立法律法规清单、规范标准清单予以发布。

三、项目安质环保部负责对本项目应执行的国家、行业、地方政府关于质量管理方面相

关法律法规与规范标准的识别，并建立法律法规清单、规范标准清单提项目综合部统一发布。

四、国家、行业现行有效的主要法律：

1、综合管理

（1）中华人民共和国建筑法（主席令第 91 号）；

（2）建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号）；

（3）建筑工程施工现场管理规定（建设部令第15 号）

（4）建设企事业单位关键岗位持证上岗管理规定（建设部令第522 号）

（5）建筑工程质量监测工作规定（城建字第 580 号）

（6）公路工程试验检测机资质管理暂行办法（交通部公监162 号）

（7）中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)评选办法（建协第 17 号）

（8）国家优质工程审定与管理办法（2007 年修订）

（9）火车头优质工程评选办法（铁建设函第1070 号）

（10）铁路建设工程质量管理规定（铁道部第 25 号）；

2、事故调查处理及责任追究

（1）铁路建设工程质量事故调查处理规定（铁建设第171 号）；

（2）工程质量事故处理规定（铁道部第 48 号）

（3）关于做好重特大事故责任追究落实工作的通知（安委办［2007］38 号）；

第十六条 法律法规获取

一、各级安质人员负责对本层次应执行的关于质量管理方面的法律法规、规范标准进行

10

获取，并将法律法规、规范标准相关文本或电子版资料及时发放到各相关部门、场所与人员。

二、各单位可通过以下渠道获取质量管理方面的法律法规与规范标准：

1、上级单位、建设单位、地方政府的发文；

2、发行单位、出版社、书店、标准情科所等机构；

3、各相关部委、地方政府网站，法律法规与规范标准相关网站。

三、各级法律法规识别与获取责任人应对相关法律法规的更新情况进行实时跟踪，并及

时获取与更新本层次负责收集与管理的法律法规。

第十七条 法律法规的合规性评价

一、各层次安质人员应对本单位应执行的质量管理主要法律法规中相关的强制性条款、

强制性控制标准与指标等要求进行识别与判定。

二、各层次安质人员应经常性的开展质量管理守法情况的监督检查，必要时应进行相关

的监测与测量。

三、各层次安全生产分管领导每年应组织相关人员对质量管理守法情况进行合规性评

价。合规性评价的主要内容应包含以下方面：

1、质量管理目标指标是否满足法律法规与上级的相关要求；

2、各项规章制度的制订是否满足法律法规与上级的要求，且各项规章制度是否得到有

效实施；

3、自查自纠、上级与各相关方的检查是否发现违法情况，且违法的严重程度如何、是

否得到有效整改；

4、事故/事件的调查、处置是否符合法律法规与上级的规定，是否采取防止再发生的纠

正措施；

5、各项监测指标是否均已达标，对超标的指标是否制定整改方案并予以实施，实施效

果是否有所改进与达标。

四、合规性评价的结论应对守法情况进行综合评价，并对存在的问题提出改进的措施与

要求。

第七章 质量管理制度

第十八条 制定质量管理制度

一、公司采取分级制定质量管理规章制度的原则。各层次管理人员应依据上级发布的各

项质量管理规章制度，结合本单位的实际情况，制定与发布本单位的质量管理各项规章制度，

并发放到相关工作岗位，规范各级管理人员与生产人员的生产作业行为。

二、质量管理规章制度至少应包含下列内容：质量职责、工程技术交底、施工测量管理、

施工质量管理、施工试验管理、隐蔽工程检查制度、工程质量验收制度、成品及半成品管理、

文件和档案管理、事故管理等。

三、各级的管理制度由各相关职能部门制定，经主管领导审核审批后发布实施。

四、本文件涉及的各项质量管理制度分别在各相关章节中予以表述与说明。

第十九条 上级单位发布的质量管理相关制度办法

一、股份公司发布的规章制度

股份公司发布的各项质量管理规章制度，可通过局梦龙网、公司OA 办公系统查询与获

取。股份公司发布的在用有效规章制度主要有：

1、关于印发《中国中铁股份有限公司安全质量事故责任追究办法》的通知（中铁股份

安〔2011〕331 号）

2、关于印发《中国中铁股份有限公司安全质量及灾害事故（事件）应急响应预案》的

通知（中铁股份安〔2007〕183 号）

11

3、关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知（中铁股份劳

〔2011〕71 号）

4、关于印发《中国中铁股份有限公司安全质量稽查队伍管理办法》的通知（中铁股份

安〔2011〕114 号）

5、中国中铁股份有限公司隧道程施工防坍卡控红线（股份公司安〔2011〕337 号）

6、关于进一步强化中国中铁安全质量监管记录工作的通知（股份公司安〔2011〕274

号）

二、局发布的规章制度

局发布的各项质量管理规章制度，可通过局梦龙网、公司OA 办公系统查询与获取。局

发布的在用有效规章制度主要有：

1、*转发股份公司《关于加强安全监察证、质量检查证管理及持证人员培训工作的通知》

的通知（中铁*〔2009〕345 号）

2、关于印发《*工程项目安全质量动态风险控制管理办法》的通知（中铁*〔2009〕526

号）

3、关于贯彻落实《*质量监督管理办法》的通知（中铁*监〔2010〕12 号）

4、转发住房和城乡建设部城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法的通知（中铁*

〔2010〕199 号）

5、关于印发《*安全质量事故责任追究办法》的通知.doc（中铁*〔2011〕575 号）

6、转发国家发改委等七部委关于加强重大工程安全质量保障措施的通知（中铁*〔2010〕

470 号）

7、关于印发《*项目安全质量稽查细则（试行）》的通知（中铁*〔2011〕307 号）

8、关于印发《*安全质量稽查队伍管理办法》的通知（中铁*〔2011〕234 号）

9、关于印发《*关于推进非铁路项目标准化管理的指导意见》的通知（中铁*〔2011〕

262 号）

10、关于进一步强化安全质量监管记录工作的通知（中铁*〔2011〕321 号）

11、关于转发股份公司《关于进一步加强非铁路在建工程项目管理的通知》的通知（中

*工管〔2009〕182 号）

12、*关于转发铁道部《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知》的

通知（中*工管〔2009〕186 号）

13、*关于转发股份公司《转发铁道部印发铁路工程施工作业要点示范卡片的通知》的

通知（中*工管〔2009〕368 号）

14、*关于印发《铁路工程项目内部信用评价办法（试行）》的通知（中*工管〔2009〕

547 号）

15、*关于发布《现场管理和过程控制标准化实施细则》的通知（中*工管〔2009〕649

号）

16、关于发布《*地铁项目施工安全质量卡控红线》的通知（中铁*〔2011〕641 号）

公司已发布的质量管理相关管理制度

1、关于重新发布《**安全质量管理委员会章程》的通知（公司安〔2011〕133 号）

2、关于印发质量管理小组活动管理办法的通知（公司安〔2012〕66 号）

3、关于印发质量安全事故责任追究办法的通知（公司安〔2012〕67 号）

4、关于印发质量监督管理办法的通知（公司安〔2012〕65 号）

5、关于严格执行事故报告制度的紧急通知（公司安〔2011〕73 号）

6、关于发布《**安全质量稽查队伍管理办法》的通知（公司安〔2011〕99 号）

7、关于执行《**隧道开挖控制实施细则》的通知（公司工程〔2009〕29 号）

12

8、关于加强隧道施工控制的通知（公司工程〔2009〕60 号）

9、关于转发《铁路建设项目施工作业指导书编制暂行办法》的通知（公司工程〔2009〕

77 号）

10、关于印发隧道施工安全距离考核办法的通知（公司工程〔2010〕33 号）

11、关于进一步加强隧道开挖质量控制工作的通知（公司工程〔2010〕163 号）

12、关于开展隧道开挖质量控制专项整治的通知（公司工程〔2011〕15 号）

13、关于印发优质工程申报管理办法的通知（公司安〔2012〕53 号）

第二十条 目前公司在用质量管理相关制度办法

一、监督检查与整改制度

1.监督检查的工作原则

（1）每次定期、专业或季节检查，都必须组成检查组。

（2）对每次的监督检查工作应进行策划，并形成计划，明确检查的目的、内容和要求。

（3）每次检查应留下记录，妥善保存，对检查发现的问题，提出整改要求，制订整改

计划和措施，落实人员、限期整改闭合，本单位或部门不能解决的，须报请上级主管部门处

理和解决。

2.监督检查的主要形式及内容

（1）定期检查：以“查规章制度、查责任制落实、查事故隐患、查教育培训、查标准

化作业”的“五查”为主要内容的监督检查。

（2）专业检查：以某项工作为重点内容进行的监督检查。

（3）季节性检查：以查汛期、冬季施工为主要内容的监督检查。

（4）常规巡检：日常工作面质量检查。

3.监督检查的频率

（1）定期检查：公司每季应组织一次片区性的质量大检查，项目部每月至少组织一次

质量检查。

（2）专业检查：相关部门根据生产情况及有关规定组织进行。

（3）季节检查：由各单位根据所在地区特定自然条件组织进行。

（4）常规巡检：以工区项目部及架子队、作业队、工班一级专兼职安质人员、工班长、

领工员等为主进行的日常工作面质量检查。

4.检查结果处理

（1）定期检查、专业检查、季节检查完毕后，由检查组写出检查情况通报，并妥善保

存好检查记录。

（2）监督检查原则上要求使用专用的记录本或检查表，对检查中发现的问题、原因及

解决问题的方法和要求，应有明确的记录。记录务必做到问题清楚、原因明确、措施具体、

落实到人。

（3）对现场检查中发现的问题，应形成记录，提出整改措施，下达整改通知，并由检

查组成员分工负责追踪落实执行情况。对其它情节严重的质量隐患等，要立即通报被检查单

位领导，并召开专题分析会议，对存在的问题认真查找原因，进行彻底整改，严肃处理相关

责任人员，同时进行全面排查，完善相关的质量管理工作，避免类似问题再次发生。

5.质量缺陷整改验收

各单位（项目部、架子队）对检查发现的问题必须按要求及时整改，整改结果报组织检

查单位（部门），必要时检查单位（部门）组织复查。

6.对在检查中发现的质量问题，按照规范规定和有关程序文件进行处置。检查结束后应

及时编发检查情况简报，并抄报上一级主管部门。

二、工序交接卡控制度（工序交接卡控表见附件 1）

13

上道工序的工班长做自检，合格后报施工员，施工员检查合格后报质检员，并召集下道

工序施工的工班长，做工序互检，合格后报架子队长，由架子队长召集技术负责人、质检员、

试验员、施工员及上下工序工班长等现场检查验收，签字确认后方可进行下道工序。

1.项目部须明确工序交接验收人员职责，并制定相关奖惩考核办法，定期检查落实。

2.工序验收表中应记录上道工序的施工内容及完成情况，并对工序质量进行评定，提出

下道工序的质量安全注意事项。

3.对不符合设计及规范要求的，进行整改后，重新组织验收。

4.验收必须形成记录，内容真实、准确、完整，各责任人签认齐全。

5.监督检查频率及考核：项目部每季、工区项目部每月对工序交接验收制度落实监督检

查应不少于一次，并按奖惩办法兑现。

三、隐蔽工程检查签证制度

1.各项隐蔽工程必须经监理工程师到场检查和签字认可后，方可进行隐蔽工程作业，或

进入下一道工序的施工。

2.凡验标中规定需要设计人员参加的工序检查，各项目部按程序要求提请检查，检查由

质检工程师、监理工程师会同设计人员一并参加。未经监理工程师和设计人员检查、签认，

不得进行下道工序施工。

3.项目部应根据建设单位隐蔽工程施工数码成像具体要求，制定可操作性单位工程实施

方案并落实。

4.隐蔽工程检查证应按行业规定或建设单位要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣

工文件保存。

5.隐蔽工程检查合格后，如经较长的停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。

四、工程质量监督管理分析评估上报制度

项目部、架子队每月至少召开一次质量分析会议，对工程质量管理进行分析评估，研

究质量管理工作情况，分析阶段性质量问题，找出管理上存在的差距，制定下一阶段质量防

控措施，更好的提高质量管理水平，确保工程质量。各单位按质量管理、监督分级管理的原

则，质量管理分析、评估报告执行逐级上报，符合局重点监控条件的项目，设立局项目部（指

挥部、经理部）的局管监控项目，由架子队每月上报工区项目部安质部，工区项目部每月上

报局项目部安质部；由公司自管属局重点监控项目，先由各项目部每季度写出质量管理评估

报告报公司安质部，再由公司安质部汇总上报局安质部（质量管理评估标准见附件 2）。

五、质量例会制度

1.项目部每月组织召开两次质量例会。项目部领导班子及各部门负责人，各架子队、分

公司所属站队队长、技术负责人、专职安质员均应参加；未设架子队的项目部每周召开一次。

2.质量例会要包括以下内容：

总结上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；分析工程项目质量状况，针对

存在的质量问题提出改进措施；解决需要协调的有关事项；其他有关事宜。

3．质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。

4.对质量例会形成会议纪要，下发给项目部及架子队的相关人员、部门执行落实。

六、样板引路制度

1.项目部、架子队对每道工序的第一板块，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，

使之符合设计规范要求。

2.对该样板由项目部组织验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程。

3.其它工程的各板块需以该样板施工为指导，以确保该工序的各板块均达到样板的要

求。

4.对不符合样板施工要求的施工工艺坚决给予否定，做好样板的唯一性，权威性。

14

5.将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。

七、成品、半成品保护制度

1.项目部、架子队在编制施工组织设计和作业指导书时，在采取的质量措施中应明确防

护项目及防护措施。项目部、架子队要向施工人员进行交底，严格按要求组织施工。

2.根据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工程产品进行标识防护，并统一施工

现场的成品、半成品保护标志。

3.科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业安排要合理。冬雨季施工中的成品、半成

品防护，制定《冬雨季施工措施》明确防护项目和防护措施，并组织实施，在施工日志中做

好记录。

4.工程开工前，项目部、架子队要向所有进场人员进行成品、半成品防护教育，施工人

员要按照防护措施，严格组织施工，以防止成品、半成品可能发生的损坏和污染。

5.施工中的关键过程和特殊过程，对成品、半成品有特殊要求时，应在技术交底书中明

确防护项目和防护措施，并组织实施．在施工日志中做好记录。

6.对已经完成的成品、半成品，应根据不同阶段、不同部位进行切实有效的成品、半成

品保护。

7.工程交付前，项目部对交付工程进行一次全面检查，如发现成品损坏或污染，要求按

程序组织修复，修复后，由质检人员验证确认并做好记录。

8.通过竣工验交后竣工文件按业主及档案部门的要求移交，同时向上级工程部、安质部

报送交付产品清单，做好回访保修工作。

八、内部验工计价签证制度

质量工程师对申报内部验工计价的工程质量负责审查签证，只有经质量检查工程师签证

的工程项目和数量，方予计价。有下列情况之一者，不予验工计价：

1.工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者。

2.由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量。

3.缺少隐蔽工程检查证或未经检查签证而隐蔽者。

4.成品、半成品、构配件和设备等缺少应有的试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经

试验鉴定合格者。

5.未按变更设计程序办理变更设计或手续不全者。

九、工程质量信息报告制度

1、各项目应及时向公司上报工程质量信息。

2、各项目部应及时填报《工程质量及事故情况》（中铁程质表—1）统计季、年报表，

由部门主管和项目主管领导签字，并加盖公司公章后，分别于季末翌月5 日内、次年元月 5

日前报公司安质部。

3、各项目部应按半年、年终对质量监督管理工作进行分析，形成总结报告报公司安质

部。

第二十一条 项目部（指挥部）、架子队需建立的相关制度办法

一、项目部应建立的主要管理制度

项目部应依据上级、建设单位、地方政府的相关规定，分别建立与施行以下质量管理相

关制度：质量职责、工程技术交底制度、施工质量检查制度、隐蔽工程检查验收制度、工序

交接检查制度、质量抽测检验制度、施工日志填写制度、成品及半成品管理、内业资料和档

案管理、QC 活动和创优管理制度、样板工程制度、材料检验制度、事故报告、调查和处理

制度、施工质量奖罚制度、质量例会制度、质量回访和保修制度等。

对本文件未提供的管理制度，项目部应参照公司相关文件予以编制。

所有质量管理制度的编制、审核、审批，均应符合《文件控制程序》的相关规定与要求，

15

并定期进行有效性评价，必要时应及时予以修订与补充完善。

二、图纸会审制度

项目部在开工之前应进行图纸会审，特殊情况下可边开工边组织会审（如图纸不能及

时供应时）。目的是让管理及技术相关人员了解设计标准、设计规模、设计意图、工程特点、

主要技术条件，明确质量要求，及时发现问题，消除差错，改善设计，为工程顺利进展和创

建优质工程打好基础。

1、会审参加人员

项目经理、项目总工、工程部长及专业技术人员、内业技术人员、质检员及其它相关

人员。

2、会审内容

（1）审查施工图设计是否符合国家有关技术标准、经济政策和有关规定。

（2）清理设计文件和图纸是否齐全、完备，包括相应的标准图、通用图。

（3）审查施工设计图中主要工程数量，征地拆迁数量。

（4）审查施工图的基础设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。

（5）审查工程项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何

尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。

（6）审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构尺寸等图纸是否相符，相互

间的平面关系、标高是否一致。

（7）审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸

是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。

（8）审查建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。

（9）审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，

钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求长度等。

（10）审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货

源如何组织。

（11）对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能和应采用的必要

措施进行商讨。

（12）设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，

要求设计单位予以改变部位设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。

3、会审程序

图纸会审由总工程师组织，相关管理及技术人员参加。参加人员轮流对每个单位工程进

行图纸审核,并将存在问题作好记录。开会讨论时，针对每个单位工程存在的问题发表各自

的意见，进行讨论，并进行最终汇总，做好图纸会审记录，到会人员在记录表上签认。将所

有图纸会审资料分类进行汇总整理，上报有关单位、部门以求解决。

4、会审记录内容

（1）工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）。

（2）参加会审人员的部门及其名字（禁止用职称代替）。

（3）会审地点（地点要具体），会审时间（年、月、日）。

（4）会审记录专用表格附后。

三、技术交底制度

为了搞好项目部的质量管理工作，使项目部能快速、有序、优质、高效地展开施工，项

目部应进行编制施工技术交底制度。施工技术交底的目的是使施工管理人员和作业人员了解

和掌握工程内容、工程特点、技术标准、施工方法、施工工序、工艺要求、进度安排、质量

标准、安全措施、环水保措施工程要求，做到心中有数，施工有据。

16

1、在开工前，项目部必须组织有关业务部门参加，对全体施工管理人员进行施工方法、

施工工艺、工程质量控制、安全注意事项、创优规划措施等全面技术交底。当发生设计变更

或施工方案改变，推行新技术、新工艺、新材料时，必须按具体工序作专题性技术交底。

2、在工程开工前，项目部工程部应根据设计文件编制《单位工程技术交底书》向有关施

工管理人员进行技术交底。《单位工程技术交底书》内容应包括施工技术标准、施工质量等

内容。

3、工程部根据施工组织安排、施工工艺流程和施工工序等对单位工程进行分解，对各架

子队（班组）进行分部、分项工程技术交底。交底内容包括结构尺寸、工艺技术标准要求、

工程质量标准要求、、放样控制桩点数据等项。对操作施工工艺复杂项目，应现场示范指导。

4、施工技术交底应以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明，并经有关负责人复核

签认后才能使用。

5、工程开工前，工程部必须对施工员、架子队班组进行技术交底，技术交底工作可分为

总交底和分阶段交底，所有技术交底双方签认齐全，登记清楚，以备核查。

6、现场技术交底由施工员在现场对操作工人进行交底，工程部技术人员进行监督指导。

四、隐蔽工程检查验收制度

项目部所有隐蔽工程在隐蔽前，必须经自检合格后，报请驻地监理工程师验收、签证后

方可进行下一道工序施工。

1、未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。隐蔽工程检查由专业

工程师主持，质检员、监理工程师（业主代表）参加隐蔽工程检查验收。

2、隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验

收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合

格率。对不符合规范要求和设计文件要求的，由施工班组限期整改，并通过复检，同时填写

隐蔽工程验收记录。

3、在项目部有关质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理单位组织检查，对

不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。

4、隐蔽工程验收记录由技术员填写，参加验收的责任人员签字（监理、施工，）并加盖

公章，并由资料员存入工程技术档案。

5、检查程序：自检→互检→班组长检查→架子队技术人员、专检人员检查→项目部专

职质检员→监理工程师

施工班组提前两小时申报，同时要说明申报部位和班组自检情况，然后向架子队技术人

员、专检人员报验，合格后向安质部申报，专职质检员检查合格后申报监理。

五、样板工程制度

项目部在工程施工大面积开工前，必须执行样板工程引路制度，确保整个工程施工质

量得到有效系统的控制。实行样板工程制度，保证过程精品的关键程序，是检验施工方法、

技术交底以及施工部署的合理性、准确性的依据，更是预防质量通病，明确质量控制要点的

依据，以提高项目的施工工艺水平和技术质量管理水平，提高功效，确保质量，创造更多精

品工程，以此提高公司的品牌形象，实现名利双收。

1、项目部根据管段内工程的性质及工程量大小等制定样板工程清单，成立样板工程验

收小组，确立样板工程目标及任务。

2、编制样板工程作业指导书，并建立分项工程形象的、直观的、必须达到的“优质工

程”标准及制定样板工程实施的奖罚制度。

3、通过样板工程的实施，总结质量控制经验，完善施工工艺，细化施工方案，以指导

后续工程批量生产，及时预防和纠正后续批量生产可能产生的各种质量问题。

4、样板工程完工后，验收小组根据施工记录、验收记录，结合作业指导书及“优质工

17

程”标准，从施工工艺、质量要求、标准要求、材料及使用等进行总结及讨论，形成最终的

样板工程作业指导书，并签字下发，在管段内推广实施。

六、原材料检验制度

原材料质量是影响工程质量的重要因素，为了保证工程质量，对进场材料进行有效控

制，项目部必须制定原材料检验制度，加强原材料的采购、验收、检验、使用等环节的管理，

确保合格材料的使用。

1、材料入库前，由材料员、技术员（试验员）对所有材料和物资进行检查验收，材料

的见证取样、试验、检验及资料的收集应符合要求，检查材料的材质相关证明文件、材料的

标识，检查产品的外观、产品标牌、规格型号、几何尺寸、数量是否符合要求。

2、严格执行“四不收”制度：物资名称规格型号不符不验收、质量不合格不验收、数

量不对不验收、进货单据与物资不对不验收。

3、材料进场后，及时进行取样，并送试验室进行试验，合格后进行材料报验。对于实

验室不能进行试验的，必须进行外委试验。

七、施工质量检查制度

为了贯彻公司质量方针及目标，加强施工质量检查监督，及时消除质量隐患，项目部必

须根据工程性质制定施工质量检查制度，确保工程施工质量。

1、公司安质部针对各项目部不同特点，采取定期和不定期的到项目部进行质量检查（稽

查），出具质量检查（稽查）报告。

2、项目部每周定期进行一次质量大检查，由项目经理、生产副经理、项目总工负责组织。

检查施工质量情况，掌握质量动态，对存在的质量问题采取有效的改进措施和提出后续施工

的预控措施。

3、质量检查要严格执行国家强制性条文、规范和统一的验收标准。对检查出的问题，要

责任到人，限期整改，确保工程质量，并做好检查整改记录。

八、质量抽测检验制度

根据《建筑工程施工质量检验统一标准》（GB50300－2001）及相关的施工规范、施工评

定标准的要求，应加强施工过程质量控制，进行实体监测，确保工程质量。

1、对施工过程中的特殊过程、关键工序，事先必须编制详细的质量措施和技术操作标

准，施工中必须派技术人员实行连续监控并给予指导。

2、试验人员必须做好施工过程中工程试验检测工作，做到各种试验检测数据齐全、真

实、资料完整。

3、质检人员要认真阅读设计文件及施工规范、标准，掌握设计尺寸，在施工过程中会

同技术员及时进行自检工程。

4、抽测检验项目：

1）强度检测：砼试件标养、同养强度、砂浆强度的检测或回弹检测，判段是否符合设

计及规范要求。

2）钢筋检测：受力筋位置、焊接、间距、保护层厚度等进行破损或非破损（扫描）检

测，判段是否符合设计及规范要求。

3）结构、尺寸检测：衬砌厚度、锚杆长度及间距、钢筋间距、喷砼厚度等进行直接检

查和无损（雷达）检测，判段是否符合设计及规范要求。

5、检测时间：在施工过程中检测控制，与施工进度同步进行。

九、事故报告、调查和处理制度

项目部在施工前，必须参照公司《关于严格执行事故报告制度的紧急通知》（公司安

（2011）73 号）《关于印发质量安全事故责任追究办法的通知》（公司安（2012）67 号）、《*

集团第一工程有限责任公司质量监督管理办法》（公司安〔2012〕65 号）制定事故报告、调

查和处理制度，并认真执行。

18

1、凡因测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不

合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸错误，

不符合实际要求，达不到工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理或报废的均构成

质量事故。

2、工程质量事故发生后，必须停止缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，并对

事故部位或工点采取有效措施，防止事态扩大，并保护事故现场。

3、工程质量事故发生后，并于 12 小时内向公司安质部及有关人员汇报，铁路项目还应

通报局指挥部等相关部门。事故简要情况汇报内容包括：（1）工程项目名称和事故发生的

时间、地点，事故发生单位名称及建设、监理、设计等相关单位名称。（2）事故发生原因

的初步分析判断。（3）事故发生后采取的应急措施及事故控制情况。（4）处理方案及工作

计划。（5）事故报告单位。

4、严格按“四不放过”原则对事故进行调查处理。要求事故单位本着“四不放过”原

则，在事发后 10 天内向公司安质部提交事故原因初步分析、事故直接经济损失、整改措施、

现场复工情况及对事故有关直接责任人员的初步处理意见报告。

5、要求事故单位在依法取得事故调查组批复的报告后，于报告批复之日 10 内向安质部

提报事故结案报告，含事故调查报告、事故全部经济损失说明、对事故有关责任人员处理决

定的文件。

6、有下列情形之一者，按隐瞒事故论处并追究单位领导和业务部门的责任，按处罚标

准加倍处理。

⑴ 事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理者；

⑵ 事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，不如实上报者。有意缩小事

故返工损失，降低事故等级或擅自处理者；

⑶ 砼、砂浆检查试件强度未上报或不按规定进行试验者；

⑷ 有其他隐瞒事故嫌疑问题者；

第二十二条 规范标准及技术文件管理

（1）客运专线铁路路基工程施工技术规范（Q/ZTG 21200-2006 实施时间：

2006.12.25）

（2）客运专线铁路桥涵工程施工技术规范（Q/ZTG 21300-2006 实施时间：

2006.12.25）

（3）客运专线铁路隧道工程施工技术规范（Q/ZTG 21400-2006 实施时间：2006.12.25）

（4）客运专线跨区间无缝线路施工技术规范（Q/ZTG 21110-2006 实施时间：

2006.12.25）

（5）客运专线预应力混凝土箱型简支梁制造、运输、架设施工技术规程（Q/ZTG

21310-2006 实施时间：2006.12.25）

（6）铁路客运专线竣工验收暂行办法（铁建设〔2007〕183 号 实施时间：2007.09.21）

（7）铁路路堑边坡光面〔预裂〕爆破技术规程（TB10122-2008 实施时间：2008.07.09）

（8）客货共线铁路轨道工程施工技术指南（TZ201-2008 实施时间：2008.10.20）

（9）客货共线铁路路基工程施工技术指南（TZ202-2008 实施时间：2008.10.20）

（10）客货共线铁路桥涵工程施工技术指南（TZ203-2008 实施时间：2008.10.20）

（11）客货共线铁路隧道工程施工技术指南（TZ204-2008 实施时间：2008.10.20）

（12）铁路建设项目现场管理规范（TB10441-2008 实施时间：2008.10.30）

（13）铁路边坡防护及防排水工程施工质量验收补充规定（铁建设〔2009〕172 号 实

施时间：2009.09.21）

（14）铁路边坡防护及防排水工程管理补充规定（铁建设〔2009〕172 号 实施时间：

2009.09.21）

19

（15）《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424—2010 实施时间：2010.12.08）

（16）《高速铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10751-2010 实施时间：2010.12.08）

（17）《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB10752-2010 实施时间：2010.12.08）

（18）《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10753-2010 实施时间：2010.12.08）

（19）《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB10754-2010 实施时间：2010.12.08）

（20）《高速铁路通信工程施工质量验收标准》（TB10755-2010 实施时间：2010.12.08）

（21）《高速铁路信号工程施工质量验收标准》（TB10756-2010 实施时间：2010.12.08）

（22）《高速铁路电力工程施工质量验收标准》（TB10757-2010 实施时间：2010.12.08）

（23）《高速铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》（TB10758-2010 实施时间：

2010.12.08）

（24）《铁路混凝土工程施工技术指南》（铁建设〔2010〕241 号 实施时间：2010.12.08）

（25）《高速铁路路基工程施工技术指南》（铁建设〔2010〕241 号 实施时间：

2010.12.08）

（26）《高速铁路桥涵工程施工技术指南》（铁建设〔2010〕241 号 实施时间：

2010.12.08）

（27）《高速铁路隧道工程施工技术指南》（铁建设〔2010〕241 号 实施时间：

2010.12.08）

（28）水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ92-87 实施时间：1987.10.01）

（29）公路隧道施工技术规范（JTJ042-94 实施时间：1995.07.01）

（30）公路路基路面现场测试规程（JTJ059-95 实施时间：1995）

（31）粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程（CJJ4-97 实施时间：1997）

（32）公路土工合成材料应用技术规范（JTJ/T019-98 实施时间：1998）

（33）公路路面基层施工技术规范（JTJ034-2000 实施时间：2000）

（34）公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程（JTJ/T037.1-2000 实施时间：2000）

（35）公路水泥混凝土路面施工技术规范（JTG F30-2003 实施时间：2003.07.01）

（36）公路工程技术标准（JTG B01-2003 实施时间：2004.03.01）

（37）公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程（JTG F80/1-2004 实施时间：

2005.01.01）

（38）公路桥涵施工技术规范（JTG/TF50-2011 实施时间：2011.08.01）

（39）地下铁道工程施工及验收规范（GB50299-99 建标[1999]147 号 发布时间：

1999.10.01）

（40）地铁限界标准（CJJ96-2003

J274-2003）

（41）盾构法隧道施工与质量验收规范（GB50446-2008 实施时间：2008）

（42）人防工程施工及验收规范（GBJ134-90 实施时间：1990）

（43）城镇地道桥顶进施工及验收规程（CJJ74-99 实施时间：1999）

（44）外墙饰面砖工程施工及验收规程（JGJ126-2000 实施时间：2000）

（45）人民防空施工及验收规范（GB 50134-2004 实施时间：2004.08.01）

（46）城镇道路工程施工与质量验收规范〔CJJ--1-2008 实施时间：2008.09.01〕

（47）小型水电站施工技术规范（SL172-96 实施时间：1996）

（48）水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范（SL174-96 实施时间：1996）

（49）堤防工程施工规范（SL260-98 实施时间：1998）

（50）泵站施工规范（SL234-1999 实施时间：1999）

（51）混凝土面板堆石坝施工规范（DL/T5128-2001 实施时间：2001）

（52）水工建筑物水泥灌浆施工技术规范（DL/T5148-2001 实施时间：2001）

20

（53）水电水利工程爆破施工技术规范（DLT5135-2001 实施时间：2001）

（54）水工混凝土施工规范（DL/T5169—2002 实施时间：2002）

（55）水电水利工程预应力锚索施工规范（DL/T5083-2004 实施时间：2004）

（56）水坠坝技术规范（SL 302-2004 实施时间：2004.11.01）

（57）水利水电工程混凝土防渗墙施工规范（DL/T 5199-2004 实施时间：2005.04.01）

资源管理

第八章 人力资源管理

第二十三条 一般规定

一、根据管理策划结果，总经理组织建立、保持管理体系所需的组织机构，分配职能，

规定职责和权限，确保各项工作责权到位，有序进行。

二、根据企业发展需要，定期制定、实施五年人力资源发展规划。

三、建立并保持《人力资源管理程序》，对人员的能力、意识、培训、绩效考核等进行

规定，确保从事可能影响工程质量、环境、职业健康安全工作的人员都胜任所承担的工作。

各单位人力资源主管部门负责统一建立和保存人员的教育、培训、资格、技能和经验、绩效

考核的相关记录。

四、各级项目部应在《人员配置标准化》中对本项目的组织机构和部门设置、人员配置、

架子队建设、教育培训、绩效考核等要求做进一步的规定。

第二十四条 人力资源配置

一、根据机构设置和岗位的职责权限，从教育、培训、经历及经验、技能、岗位资格等

方面确定各岗位所需的任职条件，建立岗位能力标准，并根据变化需要适时调整。对于外聘

代表公司工作的人员的能力需求，在评价标准中规定。

二、根据职能分配所承担的工作任务和岗位能力标准配置所需的的人员。项目经理、施

工与工程质量检验检查人员、安全监督检查人员、试验检测人员、特种作业人员等必须按国

家法律法规要求持证上岗。

第二十五条 员工培训及效果评价

一、人员教育培训

1、所有人员上岗前应培训教育合格，并定期接受相应的知识、业务培训；需持证上岗

的人员应取得法律法规规定的资格证方可上岗。

2、公司分层次按职能组织实施培训，由职能部门识别、确定培训需求，编制培训申请

计划，报人力资源主管部门或培训主管部门汇总发布。

在确定培训需求时应考虑：

（1）公司发展规划；

（2）贯彻执行实施方针目标、法律法规、标准规范和体系文件要求等的需要；

（3）职责、能力、文化程度、语言技能，包括经考核未满足岗位能力标准的、重要或

需持证上岗的、新上岗或转岗的人员。

（4）已确定的质量通病或隐患、环境因素、职业健康安全风险的控制；

培训教育方式根据培训目标、资源条件等选择，可包括委托培养、自学、短期培训、学

术研讨会、远程教育、工作中的指导、轮岗以及个人自主学习。

3、各职能部门按计划组织实施培训，通过考试、实作评价、工作绩效考核等方式评价培

训的有效性；并根据评价结果，采取进一步提高培训效果的措施。

4、通过培训应确保员工具备所需的意识，包括：

（1）认识到贯彻执行质量、环境和职业健康安全方针和管理体系要求、遵守工作标准

的重要性；清楚未严格执行法律法规、制度标准、工作程序等的潜在后果。

21

（2）清楚自身工作与其它活动的相关性、工作中实际或潜在的重大环境影响和高中度

风险，以及个人工作的努力和改进所带来的质量、环境和职业健康安全效益；

（3）清楚自己质量、环境因素、职业健康安全风险（包括在应急救援）控制方面应承

担的责任。

5、 组织实施培训的部门或单位应收集整理培训教育记录，并按要求报人力资源主管部

门或培训主管部门统一管理。

二、绩效考核

1、建立并保持各种绩效考核制度，对考核内容、标准、方式等进行规定。

对于具体的项目部、架子队（作业队），在《人员配置标准化》中建立并保持具体的人

员考评标准。

2、通过员工自我评价、工作总结、部门评价、职工代表评议、领导评价等方式，定期

对员工进行考核，并通过薪酬、奖励、认可（评先）、晋升等方法进行激励；对于不胜任本

职工作的，安排培训或采取其它措施。

施工设备及其配件管理

第二十六条 一般规定

一、建立并保持《*〔集团〕有限公司机械设备管理办法》及其相关配套实施细则、《*

〔集团〕有限公司机械设备集中招标采购管理办法》，以规范施工机械设备配置、验收、安

装、调拨、使用、维护保养等的控制要求和职责。

二、对于具体的项目部，执行《规章制度标准化》、《现场管理标准化》中的《机械设备

管理制度》、《施工设备及施工现场临时用电管理标准》，落实项目各层次的施工机械设备、

机具、临时用电管理的职责和具体要求。

三、各级设备主管部门负责本级施工机械设备的管理。

第二十七条 设备及配件的配置、采购、验收

一、根据施工生产需要的施工设备与装备，编制配置计划，经审批后实施。具体项目的

设备配置方案在《施工组织设计》或相关文件中确定。

二、在采购或租赁特种设备。

通过评价，确定合格的供方或出租方，与之签订合同，明确施工机械设备能力、质量、

服务要求及双方的责任与义务。

三、根据施工进度计划和施工方案，组织设备进场，经验收、安装调试合格后，方可投

入使用。对于大型设备吊装、运输、拆装，应事先编制安拆技术方案，经审批后方可组织实

施。对供方或出租方进行评价，评价内容包括经营资格、信誉、产品和服务质量、供货能力、

可能的风险因素等；采购、租赁的特种设备使用前必须取得特种设备安全监管部门的许可，

特种设备的安装及调试、检验申报由取得对应安装资质的单位进行，完成当地政府主管部门

的备案，合法使用。

设备进场后应建立健全设备台帐和技术档案，并保存验收、安装调试记录。

第二十八条 设备及配件的现场管理

一、设备使用与维护保养

1、按施工方案的规定合理配置、选用与组合机械设备，实施机械化作业。

2、机械设备的使用必须坚持“岗位责任制、持证上岗制、交接班制、巡回检查制、设

备管理使用监察制”等机械设备使用管理基本制度。

3、抓好机械设备的现场管理，维持设备良好的技术状态。

4、分级制定并实施维修保养制度和计划，经本级设备主管领导审批后实施，以保持设

备的能力和良好状态，并消除或减少废气、噪声的非正常排放和燃油、润滑油的泄漏，降低

22

燃油或电能的非正常消耗。

二、设备安全管理

1、设备使用单位应严格机械设备安全管理，落实安全生产责任制；配备机械设备管理

人员，监督机械设备的安全使用；

2、各类机械设备应有可靠的安全装置和防护措施，并保持完好、有效状态；设备运转、

停放应满足安全、环保要求。

3、机械设备操作人应培训考核合格，严格按《机械设备安全操作规程》操作。

4、机械设备发生异常情况时，立即停止使用，及时处理。

三、设备检查

各级设备主管部门定期、不定期对设备的配置、使用、维护进行监督检查，评价设备能

否满足施工要求、有关环境和职业健康安全管理的要求以及使用维护的效率，并采取必要的

改进措施。

工程物资管理

第二十九条 一般规定

1、建立并保持《工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序》，规定物资（包括工

程物资、工程设备、危险化学品及劳动防护用品等）的采购、验收、标识、防护、不合格品

等的控制要求，确保采购物资符合规定要求，防止不合格物资的非预期使用；识别并控制使

用物资过程中的环境影响和职业健康安全风险。

2、对于项目部层次，在《规章制度标准化》中建立《物资管理制度》，对机构与职责、

计划、采购、供应、进场验收与检验、标识、仓储、发放与消耗、检查考核等管理要求进行

细化；在《现场管理标准化》中细化现场物资管理标准。

第三十条 工程物资采购、验收

一、采购控制

1、供方管理

公司物质分公司根据不同物资对工程质量、环境和职业健康安全的不同影响程度，组织

制定相应物资的供方评价标准和复评标准，项目部可根据需要补充附加要求；组织调查、评

价、选择供方，建立合格供方档案；根据供应情况按年重新评价合格供方。

在制定供方评价标准和复评标准时，应考虑以下适当要求（但不限于）：

(1)经营资格与信誉；

(2)供方产品质量、价格、供货能力、后续服务情况；

(3)产品质量保证、环保性、安全性等情况（如是否通过产品认证）；

（4）质量、环境和职业健康安全管理情况，以及与履约有关的其他内容。

对于大宗及重要物资(包括钢材、水泥、砂石料、锚杆、防水材料等)的供方，应通过集

中招标确定。

2、采购文件控制

组织编制物资申请计划、采购计划，与确定的合格供方签订采购合同，并在这些采购文

件中规定明确的采购物资信息及验证要求，需要时包括顾客拟在供方处的验证安排。这些采

购文件应包括以下信息（但不限于）：

(1）名称、型号/规格、数量、质量要求、到货期限、运输与交货、验收标准等。

(2)质量管理体系方面的要求和有关环境影响、职业健康安全风险的控制要求；

(3)与履约有关的其他要求，包括双方应遵守的其它程序或协议。

采购计划、采购合同等采购文件发出前，应经授权人员审批。

3、采购

23

物资主管部门按采购计划和采购合同合理采购所需物资，并组织物资进场。

二、 进场验收与检验试验

1、项目部物资管理部门应根据各项物资产品标准中对进场验收的相应规定，对物资进

行验收，并抽样检验试验，确保经验收、检验合格的物资才能入库和发放使用，并记录和保

存验收、检验结果。

需要委托外部试验机构进行试验的，应对试验机构的资格进行评审，选择有资格的机构。

2、对于验收、检验不合格的物资，按采购合同的约定和不合格品控制要求处置。

第三十一条 工程物资现场管理

在《工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序》中规定物资现场管理要求，并在

《现场管理标准化》中对现场物资搬运、保管、标识、防护、发放等的控制要求进行细化。

控制要求包括：

一、根据不同物资的特性，合理规划、布置储存设施；编制物资搬运作业标准，使用适

宜的工具、方法搬运、存放物资，并采取必要的安全防护措施。

对油品、火工品及其它危险化学品，应提供特定的存放场所，采取相应的防护措施，作

出警示标识；对可能发生的紧急情况，应做好应急准备。

二、采用在产品上标识、在记录中描述、区域标签、检验报告等方法，对容易混淆的物

资、同一物资的不同检验状态进行标识；对于有可追溯性要求的物资，应进行完整、唯一性

的标识，并记录和保存。当需要对标识进行转移/传递时，采取适当防护措施，防止标识或

记录丢失、损坏。

三、对不合格物资采取隔离存放或其它措施，防止其非预期使用；并采取拒收、经授权

人批准(必要时经顾客同意)降级使用、改作它用或报废等方式进行处置。记录并保存不合格

物资的控制结果。

四、分类建立健全物资发放台帐，按计划定额发放物资，做好发放记录。

五、定期、不定期进行检查、盘点，确保帐、卡、物相符。

六、合理回收利用废旧物资，减小损失和浪费；对于不能再利用的，应集中收集、存放

和处置。

第三十二条 分包方提供物资（甲供料）的管理

1、对分包方提供的物资(包括工程设备、其它实物财产)，按采购物资的验证和抽检的

方法检验其符合性，并作出明显的区分性标识，加以保管和维护。

2、当分包方提供的物资丢失、损坏或不适用时，作好记录并向顾客报告。

投标与合同管理

第十一章 一般规定

建立并保持《工程要求评审程序》，确保每一工程项目的有关要求得到确定和评审，保

证公司有能力满足要求。

经开部负责公司组织投标项目有关要求的确定和评审，重大工程项目的评审，由公司领

导主持。建立并保持《工程要求评审程序》，确保每一工程项目的有关要求得到确定和评审，

保证公司有能力满足要求。

第十二章 投标与签约

第三十三条 工程项目要求的确认

各级经营主管部门通过资格预审文件、招标文件、合同文本以及公司的经营策略等确定

有关招投标项目的相关要求，包括：

1、顾客规定的要求，如项目质量、工期、交付和保修、环境和安全等要求；

2、顾客未明确、但项目的规定用途或预期用途所必需的要求；

24

3、适用于工程项目的法律法规、标准/规范及其它有关要求；

4、公司承诺的任何附加要求(如该项目应达到国家或地方某种质量管理奖项)。

第三十四条 工程项目要求的评审

在向顾客提交资格预审申请文件、投标书、签订施工承包合同前，对资格预审文件、招

标书、施工承包合同进行评审，并记录和保存评审结果和评审后所采取的措施；对于顾客以

非书面形式提出的要求，在接受前应进行评审。评审应确保：

1、本手册第三十三条中所确定的要求已得到明确和准确理解，并以资格预审申请文件、

投标书、施工承包合同予以规定；

2、招标期间前后表述不一致的要求已得到确认，疑难问题已得到解决；

3、新增的要求已得到准确理解；

4、公司有能力满足与项目的质量、工期、交付与保修、安全、环境等有关要求；

5、识别出可能面临的风险等。

当工程中标、签订施工承包合同后，施工承包合同需要变更补充时，由公司项目部组织评

审，并记录和保存评审结果和评审后需采取的措施。

第三十五条 投标过程沟通

经营主管部门根据评审结果，对如何满足要求进行策划，编制资格预审申请文件、投标

文件，组织投标和施工承包合同校核。

在招投标期间，经营主管部门应做好相关的沟通，包括：

1、及时、主动、积极地与顾客沟通，以准确和充分地掌握顾客要求，确保评审中疑难

问题得到顾客的确认和解决。

2、项目经理人选、附加要求确定前，应与工程、项目经理资质等主管部门进行必需的

沟通，确保项目经理资质满足工程项目要求、公司有能力实现附加要求。

第三十六条 合同谈判与签约

1、如果本单位未中标，应进行失标原因分析。

2、如果中标后，经营主管部门及时将标书或合同文件及相关资料向合同主管部门、项

目部等进行交底；并将相关信息传递到其它相关部门，各相关单位、部门组织相关人员学习、

掌握发包人技术要求、技术规范、施工方案、合同要求。同时，应特别注意合同计价方式、

价格调整条款以及支付条款，必要时与发包人进行进一步磋商和确认。另外，对于工期和维

修期、违约罚金和工期提前的相关的奖励、场地移交及技术资料的提供等要求也应通过谈判

在签约前进一步明确。

3、经营主管部门可就招标文件中的某些具体工作内容与招标人进行讨论，修改、明确

或细化，从而确定工程承包的具体内容和范围。在谈判中双方达成一致的内容，包括在谈判

讨论中经双方确认的工程内容和范围方面的修改或调整，应以文字方式确定下来，并以“合

同补遗书”或“会议纪要”方式作为合同附件，并明确它是构成合同的一部分。

4、在合同谈判结束后，应按谈判内容和形式形成一个完整的合同文本草案，经双方代

表认可后形成正式文件。双方核对无误后，由双方代表草签，至此合同谈判阶段即告结束。

此时，经营主管部门应及时准备和递交履约保函，准备正式签署施工承包合同。

第十三章 合同管理

第三十七条 合同交底要求

一、交底时机：

工程正式开工前，应进行一次全面、系统、正式的合同交底。在合同履行中过程中，

也可就某一具体问题另行交底。

25

二、责任部门：由前期负责投标和合同签订的部门对项目经理及其他人员进行交底，其

它相关单位、部门保存合同传阅、学习记录。

三、交底内容：合同交底内容通常以施工单位在合同履行过程应承担的责任和义务为主，

包括：

1、工程概况及合同规定的工作范围；

2、建设单位、监理单位及施工单位驻现场的主人负责人，职权范围，工作方式；

3、工期要求。包括：总进度计划、开竣工时间及关键线路说明；

4、质量要求。包括质量目标、验收、移交和保修方面的要求；

5、成本目标及工程款支付（预付款、工程进度款、最终付款、保留金）方面的规定；

6、安全及环保目标及控制要求；

7、主要资源配置需求及配置情况；

8、合同争议解决的约定；

9、其他。

四、记录要求

负责合同交底的部门应保存合同交底记录。

第三十八条 合同履行情况分析

合同履行的分析及质量改进由合同主管部门及项目经理部负责，主要工作内容包括:

一、合同履行情况的跟踪

合同跟踪的内容主要包括公司所承包的工程范围及其质量、进度和成本的执行情况的跟

踪，如工程范围是否按要求执行，是否有遗漏，建筑材料、构件、制品和设备等的质量以及

施工安装质量是否符合要求，工程进度是否能符合合同规定的工期要求，工程成本是否有增

减等。

另外，施工过程中出现的工程变更，包括变更的范围、程序、责任分析、补偿要求应作

为重点跟踪的对象。

对跟踪的结果，相关主管部门应进行收集、整理、存储、传递。

二、合同履行偏差的原因、责任及趋势分析

通过对跟踪的信息汇总，如果发现存在偏差，合同主管部门应对偏差的原因、责任及趋

势进行分析。

1、 产生偏差的原因分析

通过对合同执行实际情况与实施计划的对比分析，不仅可以发现合同实施偏差，而且

可以探索引起差异的原因。原因分析可以采用因果分析图法、分层法、排列图法、直方图法

等方法进行定性或定量地分析。

2、 合同实施偏差的责任分析

分析合同偏差的原因是由谁引起的，应该由谁承担责任。责任的分析必须以合同为依

据，按合同规定落实双方的责任。

3、 合同实施趋势分析

针对合同实施偏差情况，采取不同的措施，并分析不同措施所导致的合同执行的结果

与趋势，包括：

（1）最终的工程状况，包括总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生

产能力（或功能要去）等；

（2）公司将承担什么样的后果，如被罚款、被清算，甚至被起诉，以及对公司资信、

企业形象、经营战略的影响等。

（3）最终工程经济效益（利润）水平。

26

第三十九条 合同实施偏差处理与改进

根据合同实施偏差分析的结果，应采取相应的纠偏措施，包括：

一、组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等；

二、技术措施，如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等；

三、经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等；

四、合同措施，如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段等；

合同履行的各种信息应作为企业质量管理的一部分，用于企业的质量改进。

合同履行情况的分析与处理结果都应形成记录，这些记录首先可以作为本项目执行后续

工程的依据；其次可以作为处理本工程合同索赔的依据，另外，还可以作为企业对于今后投

标类似工程及进行项目管理的依据。

第四篇 项目工程质量管理

第十四章 项目施工策划与准备

第四十条 项目施工策划

一、项目施工管理策划

工程中标后，公司组织项目评估，策划、确定项目施工管理的目标、项目部的组建及其

职能职责、以及其它事项与要求。

1、策划内容

应用过程方法和管理的系统方法，策划各类工程项目实现的全过程。在进行工程项目实

现过程策划时，应：

（1）识别、确定各类工程项目的质量目标、环境、职业健康安全与项目标准化管理目

标和相关要求（包括顾客、法律法规、公司的要求及其他相关的要求等）；质量目标应包括

工程质量特性的目标值，并满足公司“三标体系”的要求。

（2）针对上述产品及其质量目标和要求，识别、确定所需的实现过程及其相互顺序，

分析每一过程的输入、输出及所需活动、资源；并在此基础上识别并评价各过程及其相关活

动的环境因素、危险源及风险，确定重要环境因素、高中度风险。

（3）识别、确定并编制或取得用于控制各过程、与重要境因素和高中度风险有关的运

行活动、关键与重点环节所需的准则，以及可能的紧急情况的应急预案。

在确定各过程的控制准则时，应考虑人、机、料、法、环、测等所需的控制要求。

在确定与重要境因素、高中度风险有关的活动的运行控制准则时，应遵循以下要求：

1) 对于没有书面程序指导而可能导致偏离环境和职业健康安全方针、目标及管理方案

（或管理计划）的活动，建立并保持文件化的控制程序；

2) 在程序中应规定控制对象、参数和控制要求及监督检查内容；

3) 对购买和使用的物资、设备、服务中已识别的重要环境因素和职业健康安全风险，

建立、保持相应的控制程序，并将有关的程序或要求通报给供方和分包方。

4) 在施工方案、工作场所、设备配置、运行程序和作业组织(包括人力配置)等的设计

与变更过程中，考虑从根本上消除或降低职业健康安全风险和环境影响的需要。

5) 对于直接涉及重要环境因素、高中度风险的岗位，应依据人员的执业资格、工作经

历/经验进行培训或意识教育，必要时编制适宜的作业指导书。

（4）识别并确定施工过程、质量、环境、职业健康安全所要求的测量、检验与试验、监

视、验证、确认活动，以及相应的验收标准和测量、检验与试验设备。

（5）确定在实现过程及运行控制中应形成或填写的记录。

2、策划结果

公司根据策划内容的要求，编制了“三标体系”中有关实现过程和运行控制部分的要求，

以及相应的程序文件，包括：

27

（1）《工程要求评审程序》，规定有关产品有关的要求的确定与评审；

（2）《工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序》，规定物资、危险化学品和劳

动防护用品采购、贮存、使用等的管理要求，包括涉及的环境和职业健康安全控制要求；

（3）《施工设备管理程序》，规定有关施工设备、设施的提供、使用、维护等的管理要

求，包括涉及的环境和职业健康安全控制要求。

（4）《施工过程质量管理程序》，规定工程项目施工过程策划与准备、施工过程控制、

过程确认、工程防护、竣工交验、回访保修等的控制要求。

（5）《施工安全管理程序》和《职业健康管理程序》，规定有关施工生产过程及其管理

过程的职业健康安全控制要求。

（6）《施工生产环境管理程序》，规定有关施工生产过程的环境控制要求。

（7）《检验、测量和试验设备管理程序》，规定有关试验设备配置与管理的要求，包括

试验室涉及的环境和职业健康安全的控制要求。

（8）《办公生活区安全环境管理程序》，规定办公生活区的安全环境卫生控制要求。

二、项目施工策划

项目部根据项目工程特点组织工程项目施工策划与准备，包括以下适当内容：

1、组织施工调查、设计交底、图纸会审。

2、取得适用的法律法规、施工规范、验收规范及其它要求。

3、确定工程项目的管理目标和要求。

4、进行施工组织设计，确定施工方案，以及所需劳动力、主要材料和周转材料、施工

机械设备和大型工具器具、预制品、技术及其它资源的需求计划。

5、进行环境因素、危险源及风险识别、评价和控制策划，制定必需的目标和管理方案

（或管理计划）、有关运行活动的控制办法、应急预案等。

6、进行经济分析和成本测算，研究降低成本的途径，优化施工方案和相关措施，制定

成本控制计划和资金使用计划。

7、根据上述步骤的策划结果，组织编制《施工组织设计》，同时编制或取得适当的管理

办法、作业指导书等。

三、项目工程质量目标和管理计划

根据项目工程特点识别、确定的相关要求与期望，在各有关职能部室上建立质量目标；

建立并保持《质量目标管理程序》，规定质量目标建立和实现过程所需的控制要求。

四、项目工程目标的制定与控制

1、制定的目标应可测量，可行时应量化，并符合公司质量目标的相关要求。

2、在制定、评审工程质量目标时，应考虑以下内容（但不限于）：

（1）质量方针及质量目标，包括持续改进的承诺；

（2）项目工程现状，包括后续经营开发、项目施工管理的业绩；

（3）顾客及相关方的要求与满意程度；

（4）法律法规及相关要求；

（5）管理评审的相关结果（如改进要求）；

（6）达到目标所需的资源。

3、项目经理主持制定、批准并实施项目工程的质量目标，并确保在项目部相关职能部

室制定相应的目标；管理计划应明确实现质量目标的总体安排和要求，包括对建立、保持和

持续改进管理体系及其过程的要求。

4、项目部的目标与管理计划经项目经理审批后发布。

5、定期评价管理计划的实施情况和质量目标的实现情况，需要时进行修改。

五、项目部各部室质量目标的制定与控制

28

项目部各职能部室根据本部室的目标要求，结合部室主要职能及当年工作重点、难点，

制定本部室质量目标及保证措施、考核方法，予以实施。

第四十一条 施工准备

一、开工前施工调查

由项目经理组织各部门负责人赴现场进行广泛深入调查，进一步了解项目工程所处的情

况，必要时询访业主、设计单位，为保证项目施工顺利进展打好基础。

二、进场准备

制定工程总体部署及项目实施方案、工艺规程及质量控制计划；按资源需求计划组织资

源进场，做好验证与现场准备；；对现场进行交接桩及复核与控制测量；进行岗前培训和教

育，以及从事有职业危害人员的岗前健康体检；做好征地拆迁，进行现场布置规划，完成临

时设施，作好“四通一平”。

三、材料设备采购

明确项目采购的材料、设备、器具的规格型号、数量等，确定合格分供方，并在监理工

程师的监督下实施，杜绝不合格产品进入本项目。

四、施工图纸审核及开工报告的审批

认真核对施工图设计，作好施工技术交底；做好与设计院的交接桩和协助公司测量分公

司对管段内线路中线水平控制桩的贯通复测；精心编制实施性施工组织设计；办理开工报告

上报、审批，取得施工许可。

五、施工配合比的选定

根据施工调查项目周边砂石料场的生产规模、产品质量等选定供货商，根据设计施工图

所要求的砼等级进行砼施工配合比的拌制，并在监理工程师的监督下实施，确保项目施工进

展打好基础。

第十五章 总承包项目施工设计管理

第四十二条 设计策划

设计院负责对设计和开发进行策划，以确定：

a）设计和开发的阶段,主要分二个阶段：初步设计阶段、施工图设计阶段。

b）对设计和开发各阶段的设计依据、设计范围和设计深度在合同和相关的技术协议中

明确，采用设计联络会、设计审查会等形式组织设计阶段的评审、验证活动，结合现场图纸

会审、施工和调试过程进行设计确认。

c）落实各阶段人员的职权，规定设计和开发各阶段的接口，确保有效沟通。

第四十三条 设计输入

根据工程承包合同规定的要求，识别工程项目的功能和设计范围，按所策划的设计和开

发阶段确定设计依据，作为设计和开发的输入，包括：

a）工程的基础资料（包括地质、水文、气象等）；

b）功能和性能要求；

c）适用的法律法规要求；

d）适用时，以前类似设计提供的信息；

e）设计和开发必要的其他要求。

结合合同评审，对设计的输入进行评审，以确保设计输入是充分和适宜的。要求应完整、

清楚、并且不能自相矛盾。

第四十四条 设计输出

在设计计划方案或合同中明确设计开发的输出，包括设计进度、技术文件、技术服务等，

29

并规定设计审查、设计确认等相关事项和责任。设计和开发的输出应：

a）满足设计和开发输入的要求；

b）给出采购、生产和服务提供的适当信息；

c）包含和引用产品接受准则；

d）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。

第四十五条 设计评审

对设计和开发的评审在设计计划方案或合同中规定，一般采用设计联络会、设计审查会

等方式进行，设计和开发的评审一般包括：

a）评审设计和开发的结果满足要求的能力；

b）识别任何问题，并提出必要的措施。

c）当参加设计分包方的设计评审时，须在合同中加以规定。

第四十六条 设计验证

采用设计联络会、设计审查会和施工图审查、图纸会审等形式对设计进行验证，并做好

验证及验证后所采取的措施的记录。

第四十七条 设计确认

设计和开发的确认在工程施工及系统调试阶段进行。公司根据工程施工经验、系统功能

进行设计确认。对系统调试、分部试运记录予以保持。

第四十八条 设计变更

在工程施工阶段，当发现图纸设计有差错、或系统不完善，或须进行系统优化，或与实

际施工情况不符时，提出设计更改申请，按规定的权限审批后进行设计更改。重大设计变更

须进行设计评审和验证，必要时进行设计确认。

设计更改的内容及时传递到施工单位，按施工图纸进行管理。

第四十九条 设计服务与配合

在工程施工阶段，应根据设计工程量的大小委派相应的设计人员作为设计代表，进驻施

工项目，配合业主、监理单位及施工单位进行设计服务。设计代表在施工现场负责设计图纸

答疑、设计变更、检查工程是否按设计施工的有关安全、质量问题。

第十六章 分包管理

工程分包是指总包单位在对工程全过程进行管理的前提下，实行专业分包、劳务分包和

单工序分包。分包管理是指根据《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》、《关于建立和完善劳

务分包制度发展建筑劳务企业的意见》（建市[2005]131 号文）、《关于开展质量管理达标、

工程分包专项治理和打击内业资料弄虚作假活动的通知》（铁建[2005]25 号）等国家有关法

律、法规、文件的要求，对外分包工程及劳务队伍管理，规范分包管理行为，维护建筑市场

秩序，保障企业合法权益，确保建设工程施工的安全、质量、进度及环保要求。专业分包是

指将承包工程的部分专业项目经业主同意发包给具有相应资质的分包单位。劳务分包是指将

工程的建筑劳务发包给具有相应资质的劳务企业。

第五十条

专业分包

一、一般规定

1、施工总承包企业将所承包工程中的专业工程进行分包，应当在总承包合同中约定；

总承包合同中没有约定的，必须经建设单位认可。

2、施工总承包企业应当将专业工程发包给具备相应资质的专业承包企业；专业承包企

业必须依法取得相应的资质，并在其资质等级许可的业务范围内承揽专业工程；禁止专业承

包企业转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽专业工程。

30

3、专业承包企业必须自行完成所承包的专业工程，不得将专业工程再行转包。

4、专业工程发包人与承包人应当依法签订专业工程分包合同，合同中应当对专业分包

工程类别、工程量、工程款及支付方式与时间等事项作出明确约定。

5、专业工程承包人应当指派本单位的人员担任专业工程项目负责人、技术负责人、施

工管理负责人，到施工现场组织管理所承包工程的施工活动。

6、专业工程发包人对施工现场安全质量负责。专业工程发包人应当加强安全质量生产

管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止安全质量生产事故的发生。

7、禁止将所承包的工程进行转包或者违法分包。

8、项目部对单位工程进行专业分包，与承包人签订分包合同后必须向公司合同部上报

一份备案。

二、施工过程控制

1、分包工程开工后，项目部现场管理人员应督促专业承包单位进行技术交底，并对其

所施工工程进行安全质量监督检查。

2、应对分包单位的材料、半成品及设备进行监督检查，发现质量不符合要求的，严禁

进入施工现场。

3、应对分包单位的施工工序质量进行监督检查，若发现有不符合要求的，特别是不符

合强制性条文要求的，应勒令其进行整改，整改合格后方能进行下道工序：

1）检查施工工序是否按图施工、是否满足经审批的分包工程施工组织设计或施工方案

要求，施工工序质量是否满足现行标准、规范和法律法规要求。

2）对重要的关键工序，是否通知项目部派人进行全过程监控。

3）对隐蔽工程，在隐蔽前是否通知项目部的质检人员参与隐蔽验收。

4、应对分包单位的施工进度管理，确保施工进度符合合同要求。

5、应对分包单位的现场施工人员监督检查，特别是要求持证上岗的人员，应检查人、

证是否相符，证件是否有效。若发现有不符合要求的人员，应勒令分包单位限期更换，并将

过期的特殊工种操作证送年审，直到符合要求为止。

6、应对分包单位的施工机械设备进行检查，对起重、吊装等特殊设备应要求有安装、

拆卸方案，并由有资质的单位安装验收合格后方可使用。

7、应对分包单位安全、文明施工进行检查，若发现有安全隐患，应下发《安全隐患整

改通知单》，限期整改，整改结束后，检查人员应对其进行复查，直到复查合格。

8、按合同约定及时验工计价，计价前项目部应组织相关部门进行质量验收，对不符合

要求的，严禁进行计价。严格执行费用月结月清制度，并建立健全相关台帐，杜绝超验、超

付现象发生。

三、分包工程竣工验收

分包工程完工后，项目部应对分包工程实物质量和技术资料进行检查验收，与分包单位

办理移交手续，并进行工程结算。

1、实物质量验收：项目部应组织相关部门对分包单位分包工程进行实物质量验收，包

括结构部位尺寸、砼强度、外观质量等，对验收中发现的问题，及时整改，直到复查合格。

2、竣工资料检查验收：项目部技术人员应对分包单位的工程技术资料、竣工资料和其

他档案进行审查、核对，是否符合有关规范要求和当地档案馆要求，若技术资料不全、不真

实或不符合要求的，应要求分包单位进行整改。

3、工程保修书：在竣工验收时，分包单位应向项目部提交《工程保修书》，《工程保修

书》的内容应符合《建设工程质量管理条例》的有关规定，并明确期限和分包单位的保修承

诺。

31

第五十一条 劳务分包

一、一般规定

1、建设工程进行劳务作业分包时，施工总承包企业或者专业承包企业应当将劳务作业

发包给具备相应资质的劳务分包企业，或在局、公司注册的一、二类劳务队伍。

2、劳务分包企业应当在其资质等级许可的范围内承揽业务。禁止个人承接劳务作业。

禁止劳务分包企业转让、出借企业资质，或者以其它方式允许他人以本企业名义承揽劳务作

业。

3、劳务分包企业必须自行完成所承包的劳务作业，不得将劳务作业再行转包。

4、劳务作业发包人与承包人应当签订劳务作业分包合同。合同中应当对劳务作业量、

工程进度、工程质量、验收标准、工程款结算方式与支付时间以及保障工程款支付的措施等

事项作出明确约定。

5、劳务作业承包人应当委派劳务作业项目负责人和施工管理人员，负责所承包的劳务

作业的生产安排、质量安全和工资发放等日常管理工作，接受劳务作业发包人的协调和管理。

6、劳务作业发包人应当对劳务作业承包人的劳动用工情况实行监督管理，督促劳务作

业承包人建立健全劳动用工管理制度。未与劳务作业承包人签订劳动合同、未经过培训的人

员，不得进入施工现场从事施工活动。

7、劳务作业发包人对施工现场安全质量负责。劳务作业发包人应当加强安全质量生产

管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止安全质量生产事故的发生。

8、劳务队伍主要机具由项目部负责配置或租赁。

二、施工过程控制

1、项目部必须对所有劳务工人进行有关安全质量教育及相关作业操作技能的岗前培训，

合格后颁发相关上岗证，不允许无证上岗。

2、项目部工程部必须按期或根据工程进展情况对分包单位下发技术交底，确保工程施

工按设计进行。负责对劳务型架子队的技术管理工作进行指导，督促劳务型架子队严格按照

施工作业指导书、技术交底的要求组织施工，协助劳务队伍及时解决现场技术问题，确保工

艺流程、技术标准、方案要求等落到实处。

3、项目部负责供应的结构主材等材料，由劳务队伍根据生产计划提出需求计划，由项

目部审核批准后，物资部门及时组织供应。由劳务队伍自购的材料，项目部要加强对材料质

量和数量的监管。项目部应及时做好结构性材料检测工作，相关资料的频次、符合性、完整

性、时限性等要求应符合规定。

4、项目部负责对劳务队伍的安全质量进行管理、监督和检查。负责对劳务型架子队的

施工人员进行安全质量教育、培训，培训不合格者严禁进入施工现场作业。必须对工程质量

进行全过程的有效监控，在关键、重要工序的施工中，必须采取现场旁站制度，杜绝偷工减

料、违章违规操作。

5、项目部负责按合同约定及时验工计价，严格执行费用月结月清制度，并建立健全相

关台帐，杜绝超验、超付现象发生。

第十七章 施工过程质量控制

第五十二条 施工组织设计编制

一、施工组织设计编制内容按照公司《施工组织设计管理办法》，文字部分主要包括：

编制依据、编制原则、工程概况、组织机构及施工部署、主要施工技术方案及进度安排、施

工技术组织措施（含组织措施、技术措施、质量管理措施、职业健康和安全管理措施、环境

管理和文明施工措施）等。图表部分主要包括：资源动态配置表（主要工程数量表、机械设

备及检测试设备配置表、物资供应数量表、分季劳动力用量计划表）、施工总平面布置图、

施工进度计划图（网络图）。

32

二、由项目经理召集项目主要管理人员主持研究制定《项目实施性施工组织设计提纲》，

确定项目的总体部署、主要施工方案和重要资源配备。

三、根据“项目实施性施工组织设计提纲”由项目总工程师负责组织编制“项目实施性

施工组织设计”， 施工组织设计应做到：施工部署及施工顺序安排合理，施工方案切实可行、

经济合理，符合该项目的具体情况，人员、机械配备满足施工需要，技术、质量及职业健康

安全和环境保护保证措施完善。

四、编制完成后须由编写人员、项目总工程师、项目经理签字后报公司工程部审核、公

司总工程师批准后，报监理、业主审批。

五、施工组织设计不得任意修改。遇有下列情况，项目部应对施工组织设计进行修改：

1、工期、质量、安全、环保等目标值发生改变；

2、施工设计图纸发生重大变更；

3、现场施工环境和条件发生重大变化；

4、施工队伍、机械设备等方面发生重大变更。

六、施工组织设修改后，应报原审批单位审批后方可组织实施。未经原审批单位批准，

一律以无效文件处理，并追究相关责任人的责任。

第五十三条 开工报告编制及审批

一、在各项准备工作基本就绪后（施工复测成果已经报审、材料试验和配合比试验已经

报批、机构组织和人员已经报批、主要施工机械和材料已经进场并已报验、征地拆迁工作已

完成、搅拌站已验收、施工组织设计已报批），项目总工程师应组织内业资料员和技术员编

制管段的开工报告。

二、项目开工报告必须报送业主和监理部门进行审批。

三、工程开工必须经业主和监理部门审批的工程开工报告。工程项目、单位工程都必须

提交工程开工报告，单项工程也可以单独提交工程开工报告申请开工。停工后又复工应重新

办理开工报告审批手续。

第五十四条 施工测量控制

一、开工前，公司测量分公司必须对项目部上设计院提交的桩点进行复测，并与相邻标

段的设计院桩点进行联测，并出具复测成果。复测成果由测量分公司测量组组长与项目部总

工双方签字，并办理交接手续（原始资料的复核、现场桩点确认等）。

二、项目部编制施工测量与量测管理办法、测量技术交底等，并对管理办法及交底进行

审批。

三、施工过程中，每半年或一年必须由申请公司测量分公司对项目部管段全线至少进行

一次控制测量复核，对中线水平进行复核测量，并出具复测成果，特别是长大隧道和特大

桥。

四、项目部专职测量工程师负责对内对外的所有测量业务工作，负责项目部所有测量仪

器的保管、维护和检定工作。测量工程师必须对有关建设、设计、监理单位有关测量文件

和上级单位相关主管部门交接的测量资料进行复核，严格按照上述资料指导现场施工测量

放样。

五、对控制、加密网点测量资料，必须由两人独立进行计算复核并进行签认。测量后，

测量成果必须采用两组独立平行计算进行相互校核，测量工程师、架子队技术主管对各自的

测量成果相互进行复核签认。

六、测量外业工作必须有多余观测，并构成闭合检测条件。控制测量、定位测量和重要

的放样测量必须坚持采用两种不同方法（或不同仪器）或换人进行复核测量。利用已知点（包

括平面控制点、方向点、高程点）进行引测、加点，施工放样前，必须坚持“先检测后利用”

33

的原则，确认已知点准确无误方可使用。

七、测量仪器必须检定合格后才能用于施工测量并进行定期检定及建立相应的仪器台

帐，在施工过程中如发现有较大的偏差也应进行校核检定。

第五十五条 专项施工方案

一、项目部应根据管段内施工复杂情况编制质量管理、质量控制等专项施工方案。

二、对危险性较大的工程如预应力结构张拉施工；隧道工程施工；桥梁工程施工（含架

桥）；特种设备施工等，应编制相应的安全、质量专项方案。

三、采用新技术、新工艺、新材料、新设备的“四新”工程，可能影响建设工程质量安

全，应编制安全管理、质量控制方案及质量实施细则。

四、需要由专家组进行论证审查的工程，按集团公司和公司技术管理办法要求由项目总

工程师组织，成立专家组对专项方案论证，并将书面论证审查报告作为专项施工方案的附件，

按要求进行申报审批，完善相关手续后进行专题技术交底后督促实施。

第五十六条 施工技术交底

一、项目进场后，由项目总工组织，向项目部管理人员进行总体施工质量技术交底，明

确项目的总体质量计划和质量目标。

二、员工上岗前，负责具体项目的施工技术负责人和安质人员必须做好员工的岗位质量

培训和技术交底工作，主要是特种作业和关键工序的作业指导书，施工质量和技术保证措施，

质量通病的预防措施，做好分部分项工程的施工质量技术交底。

三、项目总工程师定期组织施工技术交底检查工作，检查实施效果及其内容的适宜性、

正确性。施工技术交底质量以及保存的是否完善作为考核项目工程部技术人员工作绩效的一

项重要依据。

四、技术交底文件和资料，均为受控文件，文件的收、发应严格按照公司《程序文件》

中《文件和资料控制程序》的相关要求进行，对技术交底文件和资料进行妥善保管，分类装

盒存放，建立技术交底文件目录。

五、现场施工人员在施工前，应认真阅读理解技术交底内容，对技术交底不明确的地方，

应及时向交底人提出；现场施工人员应严格按技术交底的要求执行，不得随意更改技术交底

的要求。

第五十七条 施工“三检”控制

一、工程项目“三检”制度是指对各道工序的施工质量始终坚持自检、互检和交接检制

度，其目的是加强对施工过程中的质量控制，严格要求施工工序质量，将工程质量通病和不

足之处消除在各分项工序中。“三检”制度应贯穿于施工过程的全过程。

二、各分项、分部、检验批工程，尤其是隐蔽工程每个工序施工完毕后，必须进行“三

检”，在项目部内部检查合格后，方报监理工程进行验收。

三、在上到工序完成后，应由项目部施工员或质量员组织上、下工序施工班组长进行工

序交接检查，应检查工序衔接的正确性，与设计图纸、施工规范的符合性，并由上到工序班

组长向下道工序班组长进行质量、技术、数据的交接和做好交接记录。

四、项目部质量工程师或工程技术人员应通过抽测等实测、实量的手段，不定期对各施

工工序进行检查，发现不符合的地方，及时加以纠正和更改，同时加强隐蔽工程验收，技术

复核，并及时进行分项、检验批工程的签认和质量评定工作。

五、项目部应严格执行质量“三检”验收制度，层层把关，上道工序验收不合格，不得

进行下道工序施工。

六、项目部应加强施工操作技能知识培训，使一线施工作业人员做到“二懂三会”：懂

34

操作规程、懂质量标准；会看图纸、会施工操作、会检测方法。坚持按图纸、技术较低施工，

按质量标准操作。

第五十八条 临时用电管理

一、临时施工用电组织设计编制、审批

1、根据项目施工组织设计、施工平面图，依据JGJ46---2005《中华人民共和国建设部

施工现场临时用电安全技术规范》，由专业技术人员编制临时施工用电组织设计。

2、临时施工用电组织设计必须由项目总工程师批准，并报公司机电管理部审核，公司

总工程师批准。经公司批准后，报管辖监理单位电气专业监理工程师及总监理工程师审批。

二、用电工程施工

1、临时用电工程施工由具备资质的单位承担。

2、自行施工的，施工前对施工人员进行安全技术交底。

3、临时用电工程依据《施工用电组织设计》及JGJ46---2005《中华人民共和国建设部

施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2001、《建

筑施工安全检查标准》JGJ59-99 等有关规范施工。

三、用电管理

1、建立临时施工用电安全技术与特种作业人员档案。

2、用电维护：

（1）施工用电必须由持证电工按有关规范维护。

（2）根据工程任务和用电情况，制定年、月、周、日自行检查计划和检查表。

（3）日常用电应检查项目

1）外电防护；

2）接地与接零保护系统；

3）配电箱；

4）开关箱；

5）现场照明；

6）配电线路；

7）电器装置；

8）变配电装置；

9）临时用电安全技术档案。

四、主要用电技术规范

1、当施工现场的外脚手架，临设和塔吊等等与外电线路达不到最小安全操作距离时应

采取增设屏障、遮栏、围栏或保护网等外电防护措施；

2、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S 接零保护系统。

3、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。

4、保护零线不得作为工作零线，必须采用多股铜芯线，统一标志为黄绿双色，截面不

小于工作零线的截面。

5、保护零线上不得装设开关或熔断器，在电箱内必须通过端子板连接，在其他地方不

得有接头。

6、每个工地重复接地装置不得少于三处，阻值<10Ω。

7、接地线应由二根以上的导体，在不同点与接地体作电气连接。

8、接地体应采用角钢、圆钢、钢管和扁钢，严禁采用螺纹钢。

9、电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，以避免机械损伤和介质腐蚀。

10、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

11、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m 高度至地

35

下 0.2m 处，必须加设防护套管。

12、橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线

作绑线。

13、橡皮电缆的最大弧度垂距地不得小于 2.5m。

14、配电箱与开关箱应三证齐全，箱体必须采用铁板制作，进出线路应在箱底进出。

15、箱体内工作零线和保护零线的连接必须通过接线端子板。

16、配电箱、开关箱的连接线必须采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部分。

17、配电箱和开关箱的金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器不应带电的金属底座、

外壳等必须作保护接零。

18、配电系统应按三级配电三级保护，总—分—开进行设置，开关箱内必须装设漏电保

护器。

19、每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸一漏”制，严禁用同一

个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。

第五十九条

验工计量与成本管理

一、验工计价

1、分包工程（劳务分包和专业分包）验工计价

1）劳务分包工程，数量当月认定，工程完工结算。

2）月度结算按每月经双方代表签认并经监理工程师和业主认可的工程量，按该工程量

与相应的承包单价计算劳务分包单位或专业分包单位的承包工程款。

3）项目部应对劳务分包单位或专业分包单位每月完成的工序在一定阶段要进行质量初

评，对认定的有质量缺陷的部分，有权暂缓计量验价，待劳务分包单位或专业分包单位按规

定进行修复或重置，在达到规定的合格标准后，再进行补计，同时项目部有权在已计价款中

扣除不合格工程的重置及拆除费用(含甲供材料费、设备费)。

4）劳务分包单位或专业分包单位应确保所完成工程的质量，应符合合同约定的质量标

准。劳务分包单位或专业分包单位施工完毕，应向项目部提交完工报告，通知项目部相关人

员验收；由项目部检查确定的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包单位或专

业分包单位施工质量不合格时，劳务分包单位或专业分包单位承诺负责无偿修复，不延长工

期，并承担由此导致的项目部的相关损失。

2、作业队（班组）验工计价

1）作业队（班组）在施工任务不饱满时（如工程开工阶段），项目部对作业队（班组）

正式员工根据公司相关文件采取计时工资制，对班组劳务工根据公司、项目部相关文件采取

岗位承包或谈判工资制；班组在施工任务饱满时（指工程进入正常施工阶段），项目部应与

作业队（班组）签订（工序、岗位、计件）承包协议，班组所有成员实行计件工资制。但作

业队（班组）施工必须按施工技术交底进行，施工工序必须符合规范、设计要求，施工工程

质量必须达到验收质量标准。

2）每月月底由项目部领导（技术负责人牵头）带领技术员、安全员、质量员、材料员、

劳资员、试验员、领工员、工班长，共同对作业队（班组）施工质量合格工程进行收方，技

术负责人根据收方单进行计价，然后报项目合同部审核交项目部财务办理。对不符合施工质

量要求的工程，不允许进行收方计价，或经过整改后符合设计、规范等质量验收要求时，方

允许验工计价。

二、成本管理

1、成本管理基本原则

（1）全面覆盖原则。建立覆盖项目全部成本支出的控制体系，对内部作业队采取责权

利相结合的责任承包管理形式，对协作队伍执行采取劳务分包、专业分包或单工序分包的分

包合同管理形式，形成覆盖项目所有工作内容和所有参与人员的成本控制网络。

36

（2）全过程控制原则。建立贯穿项目实施全过程的成本控制制度，使项目在实施的每

一个阶段、每一个环节、每一项经济业务中都得到有效控制，保证项目成本全过程受控。

（3）市场导向原则。参照市场价格并结合企业实际情况，核定内部责任发包单价，有

效降低工程成本；对材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等重大成本支出项目，采取

市场竞争的方式选择供应商和协作队伍。

（4）开源与节流相结合原则。项目实施过程中，既要严格控制成本费用支出，又要加

强标后经营管理，认真做好变更设计、清算索赔等工作，努力增加项目收入，防止效益流失，

实现效益最大化。

2、项目各部门过程控制

1）工程部：做好施工技术交底及施工材料计划，对关键工序及关键部位进行全过程施

工技术指导及控制，避免出现不合格工程，导致返工，造成成本浪费。协助安质部对不合格

工程进行原因分析。

2）试验室：做好施工配合比及原材料的进场检验，不合格材料严禁进场，及时进行取

样验证，对搅拌站等砼源头进行严格监控，确保砼施工质量。协助安质部对不合格工程进行

原因分析。

3）物资部：把控好原材料进场关，配合试验室的取样检验工作，定期或不定期对施工

材料进行盘点、清理，根据工程部提供的总体材料需用量严格控制原材料进场数量。

4）安质部：会同工程部定期组织施工质量和操作技能的培训工作，特别是关键工序及

关键部位，提高一线工人的质量意识和操作技能，确保施工质量；不定期对施工现场进行检

查，发现存在质量隐患的，立即要求整改，并下发质量整改通知单，对限期整改不符合要求

的，下发罚款通知单交由项目领导班子签认并提交至财务部进行罚款处理。对不合格工程进

行原因及责任分析，提出责任报告及处罚意见。

5）合同部：会同工程部、安质部等部门对施工现场进行质量检查，对质量不合格的工

程，在整改未达到质量验收标准，不允许进行验工计价。

6）机电部：根据公司相关规定确定自有机械的单机核算标准，对当月全部械使用情况

及电费进行汇总统计，与计划进行比较。对外租机械的使用台班进行严格控制。

第六十条 竣工文件编制与管理

一、项目部总工必须组织相关技术人员学习业主下发的《竣工文件编制办法》，弄懂竣

工文件的组成与装订要求。竣工文件必须按业主的《竣工文件编制办法》进行编制。

二、在施工阶段，各部位或分项工程的质检资料、检验批、试验资料等在确认监理签认

齐全后，必须进行归档，指定专人进行管理，避免资料归档错乱。资料借阅必须进行详细登

记，资料管理人员定期督促借阅人员归返借阅的资料，避免资料遗失。

三、编制竣工文件时，工程技术资料必须与试验资料的时间、部位等吻合。查看基础资

料所有签字是否齐全，各分项、分部、单位工程是否进行质量评定。

四、竣工文件编制时，必须按项目开工时的单位、分部、分项工程划分进行，保证竣工

资料编制的不漏项。

第十八章 工程防护

按《施工组织设计》或专门文件中规定的防护措施，对立体交叉作业的工序、施工半成

品和成品实施防护，确保工程质量的符合性；在制定、评审防护措施时，应考虑可能的环境

影响和职业健康安全风险；在工程防护期间出现产品损坏或其它质量问题时，应按不合格品

处理。

37

第六十一条 原材料防护

一、在搬运、贮存过程中，通过标识，建立相应制度，提供适宜的防护手段和存放环境、

合格的人员等，对物资进行防护，防止其损坏、丢失、变质或性能降低。

二、对油品、火工品及其它危险化学品，应提供特定的存放场所，作出警示标识，采取

相应的防护措施；并针对可能发生的紧急情况，做好应急准备。

三、同类别的原材料，尽可能放置于同一区域位置范围内，但堆放时必须注意，不得积

压影响到材料品质变质，并留出走道的空间，以利搬运输送作业。

四、桶、罐、瓶装的原材料（包括固体、液体），其使用单位应按月使用量领用，现场

装盛的容器外表，应贴纸注明领用日期、有效期限。仓库内已开封的装盛容器，亦应贴纸注

明领用日期、有效期限。危险性物品（易燃物、有毒物、溶剂类）应个别存储在特定区域内，

并安放消防设施。所有仓库区域范围内一律严禁烟火。

第六十二条 成品、半成品防护

一、加强对施工操作人员的教育，增强成品、半成品保护意识。技术人员在编制的施工

方案中，均要有详细的、有针对性的成品、半成品保护措施和要求。

二、加强施工中的交接检查，下道工序施工前应对上道工序的施工结果检查，检查合格

方可进行下道工序，同时上道工序对下道工序提出成品、半成品保护的要求，并做好交接记

录。

三、对进场的成品、半成品构件要进行进场检查、检验，检验合格后分类管理、挂牌标

识、妥善保护。

四、科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业安排要合理。冬雨季施工中的成品、半

成品防护，制定《冬雨季施工措施》明确防护项目和防护措施，并组织实施，在施工日志中

做好记录。

五、对已经完成的成品、半成品，应根据不同阶段、不同部位进行切实有效的成品、半

成品保护。

六、工程交付前，项目部对交付工程进行一次全面检查，如发现成品损坏或污染，要求

按程序组织修复，修复后，由质检人员验证确认并做好记录。

七、施工过程中的成品、半成品保护

1、土方回填工程特别是桥台台背、涵洞通道涵背回填工程：

（1）其基础回填应两侧对称回填并夯实，以保证基础的稳定性。

（2）采用打夯机进行夯实时，要注意已成型的砼基础侧面及棱角不受破坏.。

（3）采用压路机进行碾压时，应由专人指挥，以免压路机撞伤成型砼或砼棱角。

2、钢筋工程：

（1）已加工好的钢筋按要求放置于钢筋棚内，并做好编号、标识。

（2）要保证钢筋和垫块的正确位置，不碰动预埋件和插筋。

（3）绑扎好的钢筋不准踏步行走，应保持砼浇注前钢筋绑扎完好。

3、模板工程：

（1）在施工是不应用重物冲击模板，以免模板发生变形或模板加固支撑失效。

（2）模板安装好后，应保持模板表面清洁。涂刷脱模剂时要防止污染钢筋。

（3）模板要求砼达到规范要求的强度后方可拆除，拆除时不得用大锤硬砸模板，以免

砼外形及内部受到损伤。

4、砼工程：

（1）砼初凝后，应用塑料薄膜进行覆盖或进行洒水养护，养护期不得少于7 天。

（2）在冬雨季及寒冷地区施工，应对砼施工采取保温措施防护。

38

（3）砼结构物临近交通道路时，要做好标识，防止行驶车辆撞、刮砼结构物。

第十九章 质量监督检查

第六十三条 质量监督检查内容及要求

各级质量监督机构须按质量监督检查内容及要求对项目工程质量进行监督，作好记录并

建立台帐管理。

1、开工前质量监督检查内容及要求：

（1）施工调查和施工复测完成情况。

（2）设计文件（图纸）到位和会审情况。

（3）已编制了实施性施工组织设计并经审批。

（4）已按照 GB/T50430、GB/T19001 标准要求建立了质量保证体系，建立保证工程质量

的措施、创优规划及各类规章制度。

（5）有关工序施工的技术交底工作已按规定执行，并有记录。

（6）采用“四新技术”之前，已对相关人员进行操作规程和质量标准技术培训。

（7）新上岗、转岗员工（含劳务工，以下同）已进行岗前技术培训；特种作业人员均

持证上岗。

（8）项目试验室的设备、人员满足工程需要，符合建设部《建筑工程质量检测管理办

法》（中华人民共和国建设部令〔2005〕第 141 号）、《铁路建设项目工程试验室管理标准》

（TB10442-2009）及其它相关行业的要求，并取得相应的资质等级。

（9）技术人员、现场管理人员、质量监督人员满足标准化及其他规定要求。

（10）施工场地符合标准化开工要求，开工报告已审批。

2、施工过程中质量监督检查内容及要求：

（1）施工测量放样精度满足规范要求。

（2）施工图、设计文件、技术标准、管理标准、作业指导书、施工规范齐全，技术交

底齐全并在施工过程中落实，工程质量符合设计、合同和《验标》要求。

（3）变更设计符合合同和有关文件要求，先批准，后变更；先设计，后施工。

（4）工程日志等施工原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全。

（5）有关保证工程质量的措施、制度在施工过程中得到落实。

（6）建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，

并经监理工程师签认，需第三方检测的资料齐全，符合规定。

（7）班组执行“三检制”（即自检、互检、交接检），有发现问题和处理情况的相关记

录。

（8）检查创优规划执行情况。

第六十四条 监督检查的工作原则

1、每次定期、专业或季节检查，都必须组成检查组。

2、对每次的监督检查工作应进行策划，并形成计划，明确检查的目的、内容和要求。

3、每次检查应留下记录，妥善保存，对检查发现的问题，提出整改要求，制订整改计

划和措施，落实人员、限期整改闭合，本单位或部门不能解决的，须报请上级主管部门处理

和解决。

第六十五条 监督检查的主要形式

1、定期检查：以“查规章制度、查责任制落实、查事故隐患、查教育培训、查标准化

作业”的“五查”为主要内容的监督检查。

2、专业检查：以某项工作为重点内容进行的监督检查。

3、季节性检查：以查汛期、冬季施工为主要内容的监督检查。

39

4、常规巡检：日常工作面质量检查。

第六十六条 监督检查的频率

1、定期检查：公司每季应组织一次片区性的质量大检查，项目部每月至少组织一次质

量检查。

2、专业检查：相关部门根据生产情况及有关规定组织进行。

3、季节检查：由各单位根据所在地区特定自然条件组织进行。

4、常规巡检：以工区项目部及架子队、作业队、工班一级专兼职安质人员、工班长、

领工员等为主进行的日常工作面质量检查。

第六十七条 检查结果处理

1、定期检查、专业检查、季节检查完毕后，由检查组写出检查情况通报，并妥善保存

好检查记录。

2、监督检查原则上要求使用专用的记录本或检查表，对检查中发现的问题、原因及解

决问题的方法和要求，应有明确的记录。记录务必做到问题清楚、原因明确、措施具体、落

实到人。

3、对现场检查中发现的问题，应形成记录，提出整改措施，下达整改通知，并由检查

组成员分工负责追踪落实执行情况。对其它情节严重的质量隐患等，要立即通报被检查单位

领导，并召开专题分析会议，对存在的问题认真查找原因，进行彻底整改，严肃处理相关责

任人员，同时进行全面排查，完善相关的质量管理工作，避免类似问题再次发生。

第六十八条 质量缺陷整改验收

各单位（项目部、架子队）对检查发现的问题必须按要求及时整改，整改结果报组织检

查单位（部门），必要时检查单位（部门）组织复查。

第二十章 质量检验评定

第六十九条 施工过程检验试验与检验批控制

一、施工过程检验试验控制

1、试验室根据月施工计划做好月检测工作计划安排。

2、试验室主任根据检测任务和检测人员能力等合理安排试验室工作，既要保证检测工

作的顺利开展，也要挖掘和发挥每个人的工作潜力，做到全面发展。

3、混凝土、砂浆施工时，由施工员通知试验室，试验人员到现场核实原材料是否经过

检验、数量是否满足使用，并取样测定砂石含水量，换算施工配合比，发放施工配料单给搅

拌站或施工员组织施工。

4、在混凝土、砂浆施工过程中，试验室人员应按施工规范要求测定混凝土坍落度、和

易性、泌水率、含气量、入模温度等，如与设计要求不符，及时分析找出原因，配合施工员

搞好过程控制，按砂石含水量变化及时调整施工配合比。并按规定取样频率制取各类检查试

件，同时做好取样记录，妥善养护好检查试件。

5、焊接钢筋、锚杆施工过程中，试验室主任应根据现场施工进度，及时安排试验人员

按规定频率取样检测。

6、路基填筑每层施工结束由施工员通知试验室，试验室主任与监理联系及时安排试验

人员按频率现场确定检测桩号并检测，检测结果及时通知相关人员。

7、桥涵、挡护、路基基础等施工到设计标高时，由施工员通知试验室，试验室主任与

监理联系及时安排试验人员现场检测。

8、当检验不合格时，报项目领导组织相关人员分析原因后给予补救、返工等处理。

40

9、项目部需要对项目隧道工程初支、衬砌及其它混凝土工程进行无损检测时，由试验

室提出申请报公司中心试验室，公司中心试验室及时安排检测，并将检测结果提出相应评价

后报项目总工程师，对缺陷严重的报公司安全质量环保部。

10、试验室在检测过程中应真实、准确地做好取样台帐、检测台帐、原始记录、仪器使

用记录、检验报告等。检验结束后及时报监理签认并分类归档保存。

11、工程完工后做好质量评定前的检验工作。

12、积极与业主和质监站联系，密切配合做好交工和竣工检测的相关工作。

二、施工过程检验批控制

1、检验批必须与现场施工同步，且监理工程师签认认可。

2、检验批主控项目和一般项目的质量均验收合格。

3、检验批具有完整的施工操作依据、质量记录。

4、检验批主控项目的验收必须从严要求，不能出现不符合要求的检验结果；一般项目

则应按照项目专业规范的规定进行验收和处理。

第七十条 分部分项工程检验评定

一、分项工程所包含的检验批均应符合合格的规定。

二、分项工程所含的检验批的质量验收资料完整。

三、分部工程所含的分项工程的质量均验收合格。

四、分部工程的质量控制资料应完整。

五、地基与基础、主体结构和设备安装等分项工程有关安全及功能的检验和抽验检测结

果应符合有关规定。

六、外观质量验收应符合要求。

第七十一条 单位工程检验评定

一、单位工程所包含的分部工程的质量均应验收合格。

二、单位工程的质量控制资料应完整。

三、单位工程所含的分部工程有关安全和功能的检测资料完整。

四、单位工程主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

五、感观质量验收应符合要求。

第二十一章 工程交验与服务

第七十二条 工程交验

一、在承包合同所约定的内容已全部完成、各项竣工验收准备工作结束后，由项目部组

织编制竣工资料，向建设单位申请竣工交验，并按要求参加工程竣工交验。

二、交验前，应按有关合同及相关程序规定职责进行竣工测量、竣工检查，完成工程交

验前检验，编写申请验收交接报告等。具体执行《工程竣工验收交接管理办法》。

三、验收后，与顾客办理交付手续，竣工文件按顾客及《工程竣工验收交接管理办法》

要求移交。

四、验交中，对顾客提出的不满意项目，项目部应按顾客的要求限期整改，质检人员跟

踪检验、记录，直至达到设计标准要求和顾客满意。

第七十三条 工程服务

一、在保修期内出现公司应负责的质量问题或保修项目时，及时提供保修服务，并经顾

客验证合格。

二、保修期内的工程保修由工程技术部责成原施工单位制定保修方案，经顾客评价、认

41

可及原施工单位总工程师或其授权人批准后组织实施。保修完成后，原施工单位会同顾客予

以验收，合格后签认保修质量证明单，交安全质量监察部存档。

三、当顾客需要公司责任以外的维护保修服务时，应签订协议，明确服务内容、质量要

求与费用，工程技术部组织实施。

第二十二章 现场质量管控要点

第七十四条 路基工程

一、路基正式填筑前进行试验段施工，确定工艺参数，编写工艺实施细则作为路基填筑

的控制标准。严格按照“三阶段、四区段、八流程”作业方法施工，全断面水平分层填筑，

压路机分层碾压密实，填筑时严格控制填料松铺厚度及碾压遍数。为保证边坡稳定，在每层

填筑时，加宽填筑 0.3～0.5m；或有其他边坡碾压设备的遵从其操作要求。

二、路堑开挖时，应正确标出边坡线，开挖过程中经常检查边坡坡度，及时纠正偏差。

首先根据施工组织安排充分做好施工准备，有计划、分段落、按步骤集中力量逐段施工，尽

量减少边坡的暴露面及暴露时间，及时进行坡面防护，挡护工程要紧跟成型，以保持边坡稳

定及造型美观。

三、沉降观测是控制填土速率关键所在，因此在施工中要有专人负责此项工作，对每天、

每次的观测资料都要加以分析、总结，为后期施工提供可以借鉴的资料。路堤填筑过程中应

按规范进行观测，在施工中应控制好路基加宽及预留沉落量，保证沉降后的路基符合设计标

准。

四、土工布及土工格栅在施工时应铺设平整，保证搭接宽度。土工布在两头应按要求留

有回折量。

五、砌体所用片石尺寸符合规范要求，无风化、水锈，强度高。砂浆严格按施工配合比

机械搅拌，确保强度符合要求。浆砌片石采用“挤浆法”砌筑，砌筑时必须灰浆饱满，无通

缝、瞎缝。

六、认真选用路基填料，对于不符合要求的填料不得用于路基填筑。

第七十五条 桥梁工程

一、开工前应进行定位复测，准确确定桥位，并埋设必要的护桩，设置水准基点。施工

期间定期进行中线及水平测量，确保桥位中线、跨度及各部位标高准确无误。

二、明挖基坑要按规定进行坑壁防护，防止坍塌。对有水基坑开挖，必须有排水措施。

基础开挖后应认真核对地质资料，并做好原始记录。对于深基坑要编制专项施工安全方案。

三、砼拌和严格按配合比进行，并采用电子计量。墩台模板要统一规划，拟采用大面积

定型模板，砼捣固要密实，确保内实外美。

四、桥台圬工未达到设计强度前，台后两侧不得填土。

五、护堆及其他施工支挡结构的砌筑要牢固，坡面圆顺，干砌错缝紧密，无凹凸变形、

无下沉开裂现象。

六、钢筋骨架绑扎及焊接符合规范及“验标”要求。

七、钻孔桩施工平台与护筒顶面中心偏差不大于5cm，选好泥浆配合比，防止坍孔。

八、水下砼灌注前要检查清孔质量，施工中随时掌握水下砼的灌注情况，保证导管的埋

深。

九、冬季施工时，要对砼进行温度监控，必要时采取冬季施工措施，以确保砼的质量。

第七十六条 隧道及地铁工程

一、开工前认真熟悉设计文件，编制实施性施工组织设计，计算出隧道各主要部位的标

高，制定《标高表》，上报监理工程师审核后，作为施工测量的依据。

42

二、进洞前对导线网进行复测，与设计不符时及时向监理工程师报告。

三、开挖轮廓要预留钢架沉落量及变形量，以防止出现净空不够的情况。

四、隧道开挖采用光面爆破，根据围岩情况优选最佳循环进尺、最佳眼孔布置和用药参

数，提高爆破质量，保证开挖断面成型圆顺，控制超欠挖在允许范围之内。

五、隧道采用激光导向仪和断面检测仪进行快速和高精度的中线控制、开挖轮廓控制以

科学的检测手段确保隧道开挖质量。

六、钢架施工时做到加工正确，安装间距、倾斜度和垂直度符合要求。钢架的底脚落在

原状地层，接头板密贴，上齐、上紧连接螺栓，钢拱架要与岩层密贴，不得留有空洞和空隙。

七、锚杆要求注浆饱满，锚杆的间距和深度符合设计，尽可能垂直岩层结构面。

八、喷射砼前，检查开挖断面尺寸、清除杂物和松动岩体，埋设短节钢筋，以标识喷射

砼厚度，用高压风、高压水清洗受喷面，喷射作业分段、分层自下而上进行，喷射砼紧跟开

挖工作面。喷射砼的厚度必须满足设计要求。

九、隧道衬砌必须保证其中线、水平、断面尺寸、净空大小符合设计要求，每衬砌循环

不论长短都要进行测量放样，复核检查。模板台车准确就位，模板面光滑平顺，不漏浆，接

缝严密整齐。脱模后对模板认真整修，使每段衬砌接缝平整，内实外光。

十、隧道防渗漏措施

1、隧道防水板材料使用前检查其质量，不能有断裂、变形、孔洞等缺陷。铺挂防水板

前，对砼表面凹凸部位找平，切除外露钢筋头。防水板铺设质量尤其是焊接缝必须认真检查

合格后，模板台车才能就位。

2、严格按图纸间距要求设置纵环向软式透水管和排水管，在富含水区段适当加密。

3、砼施工接茬缝安装橡胶止水带、止水条由专人负责，定岗定责，确保安装质量。

4、加强原材料的进货检验，把好进货关，所有材料存放及使用均标识、记录清楚，不

合格材料不得使用，并且有追溯性。

5、喷射砼用外加剂经试验选定质优品牌，确定最佳掺量。

6、衬砌生产采用自动计量系统，确保二衬砼质量合格。灌筑砼时，应连续进行，如必

须间断时，其允许间断时间由试验确定。砼振捣以台车附着式振捣器为主，辅以插入式捣固

棒，确保砼均匀密实，杜绝露筋、蜂窝麻面、气泡、裂缝等缺陷。

7、对空气湿度进行监测，当空气湿度不能满足养生要求时，必须进行喷水养护。

十一、不良地质地段的质量保证措施

1、施工前根据设计文件提供的地质资料，作好不良地质地段的爆破试验，及时修正钻

爆参数，提高爆破效果。软弱围岩地段，坚持“管超前、弱爆破、短进尺、多循环、勤量测、

早封闭”的施工原则，严格控制装药量，采用控制爆破，减少爆破对围岩的扰动，确保结构

稳定和施工安全。

2、当隧道通过富水地段，施工中极有可能出现突水、突泥等地质灾害，必须加强超前

地质预测、预报和监测。

3、成立科技攻关小组，设计、科研、施工联合攻关，对不良地质地段制定出科技攻关

方案和措施。

4、通过试验选择最佳注浆参数，严格按注浆工艺施工，认真对注浆效果进行评定，杜

绝突水、涌泥。

5、精密合理地布设监控量测点，使用先进的量测方法，采用自动数据处理系统，处理

分析量测结果，及时反馈，指导施工，调整支护参数。

6、注浆施工人员必须经过专门培训，实行岗位责任制，严格按配合比计量，确保注浆

质量。

43

第二十三章 现场主要工程质量通病及处理措施

第七十七条 混凝土质量通病

一、蜂窝

1、现象。混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状

的窟窿。

2、产生的原因

(1) 混凝土配合比不当或砂、石子、水泥等到材料计量不准，造成砂浆少、石于多；

(2) 混凝土搅拌时间不够，未拌合均匀，和易性差，振捣不密实；

(3) 下料不当或下料过高，未设串筒使石子集中，造成石子砂浆离析；

(4) 混凝土未分层下料，振捣不实，或漏振，或振捣时间不够；

(5) 模板缝隙未堵严，水泥浆流失；

(6) 钢筋较密，使用的石子粒径过大或坍落度过小；

(7) 基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。

3、防治的措施。

(1) 认真按设计要求，严格控制混凝土配合比，经常检查，做到计量准确，混凝土拌合

均匀，坍落度适合；混凝土下料高度超过 2m 应设串筒或溜槽；浇灌应分层下料，分层振捣，

防止漏振；模板缝应堵塞严密，浇灌中，应随时检查模板支撑情况防止漏浆；基础、柱、墙

根部应在下部浇完间歇 1~1．5h，沉实后再浇上部混凝土，避免出现“烂脖子”。

(2) 小蜂窝：洗刷干净后，用 1：2 或 1：2．5 水泥砂浆抹平压实；较大蜂窝，凿去蜂

窝处薄弱松散颗粒，刷洗净后，支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实，较深蜂窝，如清除

困难，可埋压浆管、排气管，表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后，进行水泥压浆处理。

二、麻面

1、现象。混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点，形成粗糙面，但无钢筋外露

现象。

2、产生的原因

(1) 模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净，拆模时混凝土表面被破坏；

(2) 模板未浇水湿润或湿润不够，构件表面混凝土的水分被吸去，使混凝土失水过多

出现麻面；

(3) 摸板拼缝不严，局部漏浆；

(4) 模扳隔离剂涂刷不匀，或局部漏刷或失效．混凝土表面与模板粘结造成麻面；

(5) 混凝土振捣不实，气泡未排出，停在模板表面形成麻点。

3、防治的措施

（1）模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物；浇灌混凝土前，模板应浇水

充分湿润；模板缝隙，应用油毡纸、腻子等堵严；模扳隔离剂应选用长效的，涂刷均匀，不

得漏刷；混凝土应分层均匀振捣密实，至排除气泡为止；

（2）表面作粉刷的，可不处理，表面无粉刷的，应在麻面部位浇水充分湿润后，可用

1：2 或 1：2．5 水泥砂浆，将麻面抹平压光。

三、孔洞

1、现象。混凝土结构内部有较大尺寸的空隙，局部没有混凝土，钢筋局部或全部裸露。

2、产生的原因

(1) 在钢筋较密的部位或预留孔洞和预埋件处，混凝上下料被搁住，未振捣或振捣不实

就继续浇筑上层混凝土；

(2) 混凝上离析，砂浆分离，石子成堆，严重跑浆，又未进行振捣。

(3) 混凝土一次下料过多，过厚，下料过高，振捣器振动不到，形成松散孔洞。

44

(4) 混凝土内掉入木块、泥块等杂物，混凝土被卡住。

3、防治的措施

（1）在钢筋密集处及复杂部位，采用细石混凝土浇灌，认真分层振捣密实；预留孔洞

处，应两侧同时下料，严防漏振；砂石中混有粘土块、木块等杂物掉入混疑土内，应及时清

除干净；

（2）将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆凿除，用压力水冲洗，充分湿润后用高强度等

级细石混凝土浇灌、捣实 。

四、露筋

1、现象。混凝土内部主筋或箍筋局部裸露在结构构件表面。

2、产生的原因

(1) 灌筑混凝土时，钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放，致使钢筋紧贴模板外露；

(2) 结构构件截面小，钢筋过密，石子卡在钢筋上，使水泥砂浆不能充满钢筋周围，

造成露筋；

(3) 混凝土配合比不当，产生离析，模板部位缺浆或模板漏浆；

(4) 混凝土保护层太小或保护层处混凝土振捣不实；或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋，

使钢筋位移，造成露筋；

(5) 木模板未浇水湿润．吸水粘结或脱模过早，拆模时缺棱、掉角，导致漏筋。

3、防治的措施

(1) 浇灌混凝土，应保证钢筋位置和保护层厚度正确；并加强检验查，钢筋密集时，应

选用适当粒径的石子，保证混凝土配合比准确和良好的和易性；浇灌高度超过2m，应用串

筒或溜槽进行下料，以防止离析；模板应充分湿润并认真堵好缝隙；混凝土振捣严禁撞击钢

筋，操作时，避免踩踏钢筋，如有踩弯或脱扣等现象及时调整；正确掌握脱模时间，防止过

早拆模，碰坏棱角。

（2）表面漏筋处应冲刷洗净后，在表面抹 1：2 或 1：2.5 水泥砂浆，将漏筋部位抹平；

漏筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒，洗刷干净后，用比原来高一级的细石混凝土填塞压

实 。

五、缝隙、夹层

1、现象。混凝土内存在水平或垂直的松散混疑土夹层。

2、产生的原因

(1) 施工缝未经接缝处理、未清除水泥表面的松动石子，未除去软弱混凝土层并充分湿

润就灌筑混凝土；

(2) 施工缝处锯屑、、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净；

(3) 混疑土浇灌高度过大，未设串简、溜槽，造成混凝土离析；

灌接缝砂浆层，接缝处混凝土未很好振捣。

3、防治的措施

(4)底层交接处未

（1）认真按施工验收规范要求处理施工缝表面；接缝处锯屑、泥土砖块等杂物应清理

干净并洗净；混凝土浇灌高度大于 2m 应设串筒或溜槽；接缝处浇灌前应先浇 50 一 100mm

厚原配合比无石子砂浆，以利结合良好，并加强接缝处混凝土的振捣密实。

（2）缝隙夹层不深时，可将松散混凝土凿去，洗刷干净后，用 1：2 或 1：2.5 水泥砂

浆填密实；缝隙夹层较深时，应清除松散部分和内部夹杂物，用压力水冲洗干净后支模，灌

细石混凝土或将表面封闭后进行压浆处理 。

六、缺棱掉角

1、现象。结构或构件边角处混凝土局部掉落，不规则，棱角有缺陷 。

2、产生的原因

45

(1) 木模板未充分浇水湿润或湿润不够，混凝土浇筑后养护不好，造成脱水，强度低，

或模板吸水膨胀将边角拉裂，拆模时，棱角被粘掉；

(2) 低温施工过早拆除侧面非承重模板；

(3) 拆模时，边角受外力或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉； (4)模板未涂刷

隔离剂，或涂刷不均。

3、防治措施

（1）木模板在浇筑混凝土前应充分湿润，混凝土浇筑后应认真浇水养护，拆模时注意

保护棱角，避免用力过猛过急；吊运模板，防止撞击棱角，运输时，将成品阳角用草袋等保

护好，以免碰损。

（2）缺棱掉角，可将该处松散颗粒凿除，冲洗充分湿润后，视破损程度用 1：2 或

1：2.5 水泥砂浆抹补齐整，或支模用比原来高一级混凝土捣实补好，认真养护。

七、表面不平整

1、现象。混凝土表面凹凸不平，或板厚薄不一，表面不平。

2、产生的原因

(1) 混凝土浇筑后，表面仅用铁锹拍子，未用抹子找平压光，造成表面粗糙不

平；

(2) 模板未支承在坚硬土层上，或支承面不足，或支撑松动，致使新浇灌混凝土早期养

护时发生不均匀下沉；

(3) 混凝土未达到一定强度时，上人操作或运料，使表面出现凹陷不平或印痕。

3、防治措施

严格按施工规范操作，灌筑混凝土后，应根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光，

终凝后浇水养护；模板应有足够的强度、刚度和稳定性，应支在坚实地基上，有足够的支承

面积，以保证不发生下沉.。

八、强度不够，均质性差

1、现象。同批混凝土试块的抗压强度不符合混凝土强度评定规定。

2、产生的原因

(1) 水泥过期或受潮，活性降低；砂、石集料级配不好，空隙大，含泥量大，杂物多，

外加剂使用不当，掺量不准确；

(2) 混凝土配合比不当，施工中计量不准，随意加水，使水灰比增大；

(3) 混凝土加料顺序颠倒，搅拌时间不够，拌合不匀；

(4) 冬期施工，拆模过早或早期受冻；

(5) 混凝土试块制作未振捣密实，养护管理不善，或养护条件不符合要求，在同条件

养护时，早期脱水或受外力砸坏 。

3、防治措施

（1）水泥应有出厂合格证，新鲜无结块，严禁使用过期水泥；砂、石子粒径、级配、

含泥量等应符合施工规范要求，严格控制混凝土配合比，保证计量准确；混凝土应按顺序拌

制，保证搅拌时间和搅拌均匀；防止混凝土早期受冻；按施工规范要求认真制作混凝上试块，

并加强对试块的管理和养护。

（2）当混凝土强度偏低，可用非破损方法（如回弹仪法，超声波法）来测定结构混凝

土实际强度，如仍不能满足要求，可按实际强度校核结构的安全度，研究处理方案，采取相

应加固或补强措施。

第七十八条 隧道施工质量通病

一、光面爆破效果不好

1、现象。爆破轮廓线不圆顺，超欠挖严重。

46

2、产生的原因

爆破设计参数不合理，当围岩发生变化时没有及时调整参数，周边眼间距较大，周边眼

外插角太大等。

3、防治措施

（1）根据围岩特点，合理选定周边眼的间距和最小抵抗线，尽最大努力提高钻眼质量;

（2）严格控制周边眼的装药量，尽可能将药量沿眼长均匀分布。

（3）周边眼宜使用小直径药卷和低猛度、低爆速的炸药。为满足装结构要求，可借助

导爆索（传爆线）来实现空气间隔装药。

（4）采用毫秒微差有序起爆。要安排好开挖程序，使光面爆破具有良好的临空面。

（5）炮眼痕迹保存效率规定：硬岩：大于等于80%，中硬岩 70%，软岩 50%。周边眼痕

迹应在开挖轮廓面上均匀分布。

二、开挖后没有及时喷射封闭、混凝土喷射不平整

1、现象。开挖后没有及时封闭围岩而直接进入下道工序；喷射混凝土支护表面经常出

现葡萄状、波浪状、丘岭状等不平整现象。

2、发生的原因

喷射不平顺的原因为：有的是没有采用光面爆破，超挖过度引起的，有的是铺设钢筋网、

格栅拱、钢拱架不平引起的，有的是喷射混凝土本身的质量引起的。

对围岩不及时封闭的原因：不按规范施工。

3、开挖后及时初喷，以封闭岩面；喷射混凝土应与围岩紧密粘结，结合牢固，不能有

空洞。喷头与受喷面的距离、角度要满足规范要求，喷射压力要满足规范要求，喷射厚度要

满足设计要求。

三、锚杆支护不规范

1、现象。锚杆孔内砂浆不饱满，锚杆垫板不密贴，锚杆方向与围岩和岩层主要结构角

度不合理，拔力试验频率不足等。

2、发生的原因

其原因是对锚杆支护的重要性认识不足，锚杆施工的工序较复杂等。锚杆支护不到位，

就违反了新奥法的基本原则，就不能充分利用围岩的自支护能力，这将对隧道的整体稳定带

来影响。

3、防治措施

钻孔方向应尽量与围岩和岩层主要结构面垂直，锚杆垫板与岩面紧贴，孔内砂浆必须饱

满，同时拉拔试验的频率满足规范要求。

四、二次衬砌裂缝

1、现象。隧道拱、墙的裂缝主要有环向的、水平向的、斜向的和网状的裂缝，其性质

分受力和非受力裂缝。

2、产生的原因

非受力裂缝主要是因混凝土的配合比、洞内温度的变化，施工养护不及时等原因引起。

受力裂缝产生的原因比较复杂，与结构自身的混凝土强度、作用在隧道衬砌结构上的压

力、隧道围岩的性质、地应力的大小以及施工方法管理等因素有关。隧道产生裂缝轻则缩短

使用寿命，重则产生毁灭性的破坏。隧道应进行动态施工。由于受技术和资金条件的限制，

一般隧道在设计前对一些因素很难准确确定，因此在施工中要随时观察掌子面，对围岩情况

进行对比和分析，及时调整和完善设计。

3、防治措施

严格按照隧道施工规范及设计要求施工，加强混凝土质量管理，当围岩发生变化时及时

调整支护参数。

47

五、拱墙背后空洞

1、现象。衬砌背后存在一定规模的空洞或空洞回填不密实是经常遇到的病害。据雷达

检测表明，拱墙背后的空洞现象比较普遍，尤以拱顶空洞较为严重，个别地方甚至达到人可

在其中爬行的程度。

2、发生的原因

引起脱空的原因除管理不力外，超挖过大，未回填或回填不到位，或未采用压力泵送回

填混凝土等有关。墙背脱空使衬砌和围岩不能形成一个完整的受力体系，同时对二次衬砌产

生一定的威胁，围岩落石砸穿衬砌的事故也曾发生过。

3、防治措施

拱墙背后的空隙必须回填密实，因严重超挖和塌方产生的空穴要制定具体处理方案,同

时加强爆破质量，减少隧道超挖。

第七十九条 桥梁施工质量通病

常见质量通病及其对策

分项

名称

通 病

原 因

措 施

双面焊 5d，单面焊 10d（d 为钢筋直径）

较粗的钢筋施焊 2 遍

钢丝绳锚固不牢

模板与桩基接合面有缝隙

欠振，砼用水量小

砼配合比偏差，搅拌时间短

检查倒链、钢丝绳、地錨，避免扰动

浇注前用海绵或砂浆填塞

适当增加振捣时间，适度增加砼用水量

调整砼配合比，搅拌时间 90 秒

增加串筒长度，串筒底至砼浇筑面高度小于

2 米

砼表面有沙粒、石子轮廓

明显

砼下落高度超过 2 米，砼离析

适度增加拆模时间，隔离剂涂刷均匀

量准预留位置，绑扎牢固

浇注后用草苫覆盖

仔细计算、准确量取、严格控制

60cm*60cm，梅花块布置

拧紧螺栓，塑料布覆盖

盖梁底板与墩柱之间有间隙

砼一次浇筑过厚，欠振

压光遍数少

仔细填充缝隙，及时清理污染

斜向分层，厚度 30cm，适度振捣

收浆后二次压光

支座垫石高程偏差

负弯矩波纹管不通畅

预留槽积水，管道锈蚀

预留槽钢筋剌立

浇筑时在波纹管内满塞贯通的铝塑管

浇筑时预留泄水孔，雨后及时检查放水

预留槽使用梳型模板

预留槽未使用梳型模板

48

分项

名称

通 病

原 因

措 施

振捣不实，搓面遍数少，养生不及时

锚固槽钢筋密，砼振捣困难

箱梁砼振捣不实

适度振捣，搓面 2 遍，及时覆盖养生

重点振捣，人工钢钎辅助振捣

加强振捣

锚固端滑移，中横梁处波纹管进浆

排气孔堵塞，中横梁处波纹管进浆

中横梁处波纹管周围砼振捣不实

中横梁处波纹管漏浆

锚固端预留槽处波纹管

漏浆

重点振捣，人工钢钎辅助振捣

重点振捣，人工钢钎辅助振捣

张拉端预留槽处波纹管

漏浆

其他部位波纹管漏浆

永久支座倾斜

芯模上浮，顶板浇筑厚度不足

支座未水平安放

保证顶板浇筑厚度，振捣密实

支座水平安放

模板锈蚀不光滑，砼配比欠佳，拌合 修饰模板，调整配比，增加拌合时间，加强

时间短振捣不实 振捣，及时修饰

防撞护栏砼表面粗糙

第八十条 路基施工质量通病

一、填料含水量不符合要求

1、现象。当填料含水量不均匀时，压实度也不均匀，会导致路基填筑层局部翻浆或碾

压不实。

2、发生的原因

填料含水量不匀，或洒水量控制不严。

3、防治措施

（1）细粒土、砂类土和砾石土不论采用何种压实机械，均匀在该种土的最佳含水量±

2%以内压实。当土的实际含水量没有位于上述范围内，应均匀加水或将土摊开、晾晒，使之

达到上述要求后方可进行压实。

（2）在翻浆处晾晒、换填适宜的填料或加生石灰粉调整含水量；当填料过干时，应计

算确定含水量，拌和均匀后方可碾压。

二、半填半挖路堤裂逢

1、现象。半填半挖（横断面）路基出现纵向裂缝，并以裂缝为界产生轻微沉陷、侧移。

2、发生的原因

路基施工过程中对半填半挖（横断面）路段处治不符合规范要求。

3、防治措施

（1）在稳定的斜坡上填筑路堤时，当横坡为1：10～1：5 时，应清除草皮、树根等杂

物以及淤泥和腐殖土，并翻松表土，再进行填筑。

（2）当横坡陡与 1：5 时，除清除草木等杂物、淤泥和腐殖土外，还应将原地面斜坡挖

成稍向内倾斜的台阶，阶梯（台阶）宽度一般≥1.0m。

49

（3）对于倾斜度过陡的山坡，以致无法填筑或占地太宽，填方数量甚大，则可视实际

情况，充分利用废石方，包括叠砌、护墙、护脚、挡土墙、栈道、栈桥等多种形式的修筑支

撑或路基。

三、台背填土下沉

1、现象。桥涵或其他构筑物回填土顶面与其构筑物顶面出现高差，形成错台

2、发生的原因

（1）台背填土是公路施工的薄弱环节，施工工作面窄，适合的机械少，多数台背回填

为民工配合电夯回填，这是台背填土下沉的重要因素；就台背回填而言，缺乏专门认真的工

艺研究。

（2）填土范围控制不当，台背填土与路基衔接面太陡。

（3）填料不符合要求，也没有采取技术措施。

（4）铺筑层超厚，压实度不够。

（5）挖基处理不当。

（6）桥头部位的路基边坡失稳。

3、防治措施

（1）台背回填应根据施工作业面窄小的特点，选择小型振动压路机或其它适宜的压实

机具。分层填筑，控制最佳含水量和铺筑层厚，确保压实度符合标准要求。

（2）填料优先选用砂类土或透水性土，当采用非透水性土时应适当增加石灰、水泥等

稳定剂，改善处理。

（3）按“规范”要求确定填土范围（桥涵填土的范围：台背填土顺路线方向长度，顶

部为距翼墙尾端不少于台高加 2.0m；底部距基础内缘不少于 2.0m；拱桥台背填土长度不应

少于台高的 3－4 倍；涵洞填土长度每侧不应少于 2 倍孔径长度），避免台背填土与路基衔接

面陡峭。

（4）中小桥宜采用先填筑路基，后施工挡土构筑物的工艺。

（5）台背回填前基底应严格按规范要求夯实；配合小型机具对压路机碾压不到位的死

角、与构筑物的结合部进行夯实。

（6）采取有效措施，确保边坡稳定。

（7）对于高填方台背，路基填筑完毕，可在其顶部进行强夯追密。

（8）用土工格栅在土中分层铺筑并与台背混凝土锚固。

（9）在台背回填土下放置支承桩基（桩长小于6m），对防止超限沉降具有良好的成效。

（10）对已经出现下沉苗头的台背，可采用粉喷桩法或灌浆法等措施进行治理。

第八十一条 浆砌工程质量通病

一、砌体开裂

1、现象。砌体开裂、变形。

2、原因分析 地基承载力不够，砌筑方法不符合规范要求，砌筑材料质量不符合规范要

求。

3、防治措施

（1）基底承载力要满足设计要求。

（2）冰冻地区注意基础埋置深度在冰冻线以下20cm 左右（非冻胀性基底除外）。

（3）沉降缝、泄水孔按图纸设计和要求进行施工，沉降缝保证垂直和贯穿，泄水孔保

持向外下倾斜并无阻水现象，注意泄水孔后的反滤层施工。

（4）原材料控制：风化、水锈及规格不足的石料不能使用。

（5）砂浆控制：严格按施工配合比控制。

50

（6）砌筑控制：避免出现通缝和石料间隙超标，严格采用挤浆法砌筑，砂浆要饱满，

保证砌体的垂直度或坡度；注意养生。

（7）避免墙身受力过大，如填料过高，震动碾压填料等。

（8）不得出现竖向通缝。

第五篇 监测和分析

第二十四章 监视和测量

第八十二条 顾客满意度的监视和测量

一、顾客满意度的监视

1、通过与顾客的直接沟通，问卷调查或电话调查，收集顾客的奖励与表彰、意见与建

议、抱怨与投诉，收集有关顾客满意的行业研究或调查报告等方法调查顾客满意情况。

项目部负责调查在建项目施工过程中的顾客满意；公司安质部汇总分析在建项目顾客满

意信息、调查交付后工程项目的顾客满意情况；

2、分析当前的顾客满意程度及发展趋势，可行时，按资质专业、市场区域或项目特点

等分类分析，找出存在的差距与不足，以并采取相应的改进对策。

二、 市场开发结果的分析测量

公司市场开发部定期分析经营开发的结果，包括当前的总体水平与趋势、增长额与增长

率、市场占有率、新增市场；可行时，按资质专业、区域与领域等进行分类分析，以及与行

业增长水平、主要竞争对手进行比较。

第八十三条 过程的监视和测量

建立并保持相应的程序，以监视和测量经营投标、采购过程、施工过程、施工设备管理、

技术开发以及管理体系的其它过程的特性和变化趋势，证实过程实现策划结果的能力，确保

工程项目符合规定要求。

一、经营投标过程的监视和测量

市场开发部定期评价经营投标过程的效率和有效性，包括统计分析标前评审的准确性和

有效性、低价中标项目和垫资标项目的具体情况、各项资质的使用情况、与顾客关系的关系、

经营策略与经营资源的适宜性、以及施工管理对经营的影响，等等。

二、采购过程的监视和测量

1、物资管理部组织监测物资采购及其供方控制过程；

2、合同成本管理部依据相关程序要求组织监视分包服务过程。

三、施工过程的监视和测量

1、项目部按照《施工组织设计》及其它有关文件，对项目施工过程进行监控，以验证

施工过程持续保持满足施工计划及相关要求的能力。

2、公司工程管理部通过现场检查、汇总分析相关信息，对施工过程和项目部对施工过

程的管理进行监视，评价施工过程满足施工策划结果的能力要求。

3、施工设备管理过程的监视和测量

机电管理部通过对施工设备进行检查，统计、分析检查结果，评价施工设备管理和控制

过程满足项目施工要求的能力。

四、技术开发过程的监视和测量

技术开发部定期分析技术（包括工法）开发与应用的实际情况与现场需要、公司发展对

技术的需求之间差距，包括统计分析目前拥有的科技成果、已开展和拟开展的科研项目及其

执行情况、分析已投入应用的科研项目所取得的成效、以及技术开发策略和资源的适宜性、

51

技术开发资源的使用效率等。

五、其它过程的测量和监控

各层次有关职能部门采取检查、审核、报表统计、信息汇总等适宜的方法对所负责过程

进行监视，以评价过程能力和过程目标的实现情况。

当监视和测量结果表明过程未能达到预期结果时，应采取适宜的处置措施处置；并分析、

确定过程运行中引发不符合的原因，采取纠正措施。

第八十四条 产品的监视和测量

一、建立并保持《工程质量检验程序》，以规定在施工过程的适当阶段，对工程物资、

加工半成品以及分项、分部、单位工程进行检验和试验，以验证产品的符合性。

二、控制要求

1、项目部按照施工策划的检验、测量和试验安排，组织工程物资检验、试验和加工半

成品、分项、分部、单位工程质量检验评定。质量检验评定报告应经授权人员签认。

2、公司安全质量监察部通过现场检查、质量报表的收集、审核、汇总和统计，监视工

程质量的符合性及其变化趋势，并评价工程质量目标的实现情况。

3、公司安全质量监察部组织优质工程推荐评选，促进工程质量的改进。

第八十五条 内部审核

建立并保持《内部审核程序》，规定公司每 12 个月内至少组织一次内部审核，以评价管

理体系的符合性，以及管理体系得到有效实施和保持。

一、控制要求

1、根据拟受审核的过程区域的现状和重要性、以往审核的结果，策划审核方案，包括

准则、范围、频次、方法等，编制审核计划，经管理者代表审批后通知相关区域。

2、审核的准备，包括成立审核组、任务分工、准备工作文件、通知拟审核的区域等；

3、审核的实施，包括首次会议、现场审核、审核结果的交流与沟通、末次会议；

4、不符合的处置、不符合原因的分析及纠正措施的制定、实施与验证；

5、审核结果的报告，以及审核记录的汇总、整理和保存。

二、内部审核（简称内审）

对公司所属单位/部门/场所管理体系的运行状况，是否符合审核准则而做出客观评价所

进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

1、职责

1）管理者代表

领导内部审核工作，批准成立审核组，审批年度内审计划和年度内审报告。

2）企业发展部

(1)负责本程序的编制、修订、解释和实施指导。

(2)负责年度内部审核策划和编制计划、选择内审员和推荐审核组长、收集和保存内审

资料、编写年度内审报告；

(3)负责公司内审员的培训提高及经验交流。

3) 审核组审核组长

(1)编制《管理体系内审日程安排》并通知审核员、分配任务，组织审核实施；

(2)主持首、末次会议，控制现场审核全过程、编制《内部审核报告；》组织纠正措施的

跟踪验证；

(3)负责收集整理审核过程中产生的全部记录并交工程部存档。

4)审核员

(1)在审核组长的领导下工作，客观、公正地收集证据，记录、整理、汇总分工内的《内

52

审检查表》，开列不符合报告和观察项；

(2)受组长委托，验证纠正措施的有效性。

5)受审核方

(1)做好审核准备，指定审核组的陪同人员；

(2)向审核组提供必需的资源，配合审核组工作；

(3)确认不符合报告，制定并实施纠正措施。

2、进行审核策划时应考虑：

1)通过信息沟通获得的外部信息和内部信息、以往审核的结果和区域的重要性、审核线

路的经济性；

2)对资源配置不足、反映问题较多、发生过重大质量、环境、职业健康安全事故/事件、

顾客有严重抱怨的单位/部门，应确定审核重点并适当增加审核频次；

3)每次审核必查的内容还包括：业主评比结果、相关方投诉、上级监督检查情况；上次

不符合及观察项的整改情况；

根据审核策划，公司于一季度内下达年度内审计划。

3、 审核组织和频次

1）公司对分公司每年不少于一次抽查审核。

2）对项目部每年至少审核一次。

3）工程技术部提名审核组成员并推荐审核组组长，报管理者代表批准。

4）工程技术部根据年度内审计划和掌握的信息编制内审实施计划，并提前 7 天(及以上)

向受审核方下达。

5）审核组长了解受审核方组织结构和职能分配情况，拟制《管理体系内审日程安排》，

召开预备会，布置审核任务，明确审核分工。

6）受审核方接到审核通知后，及时通知相关人员，做好各项工作安排。

4、实施审核

1）审核组到达审核现场后,在首次会议之前，审核组长应先对《管理体系内审日程安排》

进行确认，必要时可调整。

2）首次会议由审核组长主持，审核组全体成员和受审核方领导及部门负责人、其他相

关人员参加会议，并在《首次会议签到表》上签到。

3）现场审核

（1）内审员在现场审核中通过谈、查、看、记收集客观证据，对审核发现的情况应客

观、具体地记录在《内审检查表》上，页次按部门填。全部记录工作应在离开审核区域前完

成。

（2）在末次会议之前，由审核组长召集审核组内部会议，评价所有观察结果，确定不

符合项并开列不符合报告，审核组应确保不符合报告的内容清晰、准确，有证据支持。对客

观证据不充分但应引起重视的不符合现象，应作为观察项开列。审核组长负责起草《内部审

核报告》，评价体系运行符合性的程度。

（3）末次会议前审核组与受审核方领导沟通，说明审核结果，澄清受审核方提出的问

题。

（4）末次会由审核组长主持，参加人员与首次会议相同、可适当增加；参加会议人员

在《末次会议签到表》上签到。审核组长报告审核过程和结果，宣读《内审不符合报告》和

《内部审核报告》，提出纠正措施及验证要求；受审核方领导简短表态。结束现场审核。

5、纠正措施的实施与验证

（1） 对审核中开列的不符合报告，受审核方负责制定纠正措施和组织实施，保留完整

的改正记录并在规定的时间内向审核组报送不符合报告的关闭资料。

53

（2） 审核组长或其委托人负责组织纠正措施的验证。

（3）工程技术部负责督促检查内审组工作。

6、 审核资料的整理

完成每个单位的审核任务后，内审员应对《内审检查表》进行整理，并及时交审核小组

长审查。

审核结束后，由审核小组长按以下顺序装订：

1)封面《内审现场检查记录与清单》；

2)《管理体系内审日程安排》；

3)《内部审核报告》

4)《内审不符合报告》；

5)《内审观察项》；

6)《内审检查表》。

之后，审核小组长将完整的现场审核资料交工程技术部办，作为编写《贯标工作情况简

报》和年度内审报告的重要依据。

7、年度内审报告的编写

年度内审计划全部完成后，由工程技术部汇总编写年度内审报告，作为本单位管理评审

的输入。

第二十五章 不符合、不合格品的控制

第八十六条 不符合控制

对已发生的不符合、事故/事件进行调查、分析，采取有效处置措施，消除不符合，降

低或减小因事故/事件而产生的影响。

一、 职责

1、管理者代表

负责组织管理体系严重不符合项的调查分析和处置，并审核处置方案。

（1）生产副总经理

参加重大及以上生产安全事故的调查和处理，负责组织质量事故的调查和处理。

（2）总工程师

参加重大及以上质量事故的调查分析，负责组织提出质量事故的技术处置措施。

2、安全质量监察部

（1）负责编制、修订、解释本程序并指导实施。

（2）参与质量事故的调查和处置，并对事故处置方案实施情况进行监督检查。

（3）负责与本部门有关的不符合的分析、处置。

3、工程技术部

（1）负责外审一般不符合项处置方案的初步验证，监督内审一般不符合项处置方案的

验证。

（2）参加外审、内审中严重不符合项的处置方案的制定和评审。

（3）负责与本部门有关的不符合的分析、处置。

（4）参与重大以上质量的调查分析和处置，并对质量事故处置方案实施情况进行监督

检查。

（5）参与质量事故/事件的调查分析和处置，并对事故处置方案实施情况进行监督检查。

4、其它相关部门

负责与本部门有关的不符合、事故/事件的调查分析和处置工作。

5、项目部

54

（1）负责一般质量事故的调查分析和方案的制定、实施；参加与管辖工程项目有关的

质量事故/事件的调查分析和处置，具体实施事故/事件的处置方案。

（2）负责与所管辖工程项目有关的不符合的调查分析和处置。

二、工作程序

1、不符合、事故/事件的调查处理

（1）不符合、事故/事件的分级

（2）不符合分为一般不符合和严重不符合：

a)一般不符合：偶发性的、不影响管理体系正常运行的不符合；

b)严重不符合：系统性、区域性的不符合，影响到管理体系的正常、有效运行的不符合。

（3）质量事故/事件分为伤亡事故、重大事故、特大事故、特别重大事故和其他事故(见

《集团公司安全生产伤亡事故处理规定》（中铁*[2005]70 号）。

2、不符合的调查和处理

（1）内审中发现的不符合项，由受审核的单位、部门组织原因分析，制定、实施处置

方案，具体执行《内部审核程序》。

（2）内外部监督检查发现的一般不符合与严重不符合、外审一般不符合，由责任单位、

部门组织调查、分析，制定、实施处置方案；外审中发现的严重不符合，由管理者代表组织

工程技术部、责任单位与部门组织调查、分析，制定处置方案，责任单位、部门负责实施。

3、事故/事件的调查和处理

施工过程中发生的质量事故/事件的调查和处理，按《集团公司安全生产伤亡事故处理

规定》（中铁*[2005]70 号）的规定执行；安质部参加调查处理。

2）不符合、事故/事件评审处置后的验证

（1）不符合、事故/事件处置情况与效果，由监督检查的部门组织验证；由外部提出的，

由组织制定处置方案的部门组织验证；验证结果应报告审批处置方案的主管领导。

（2）由项目部组织验证的，应将验证结果上报安全质量监察部。

三、记录要求

1）发生不符合的单位、部门应填写《不符合处置与纠正或预防措施报告》中的“不符

合”、“处置”栏，验证部门填写“验证”栏中的“处置方案完成情况与效果”；本报告一式

两份，发生不符合的单位或部门、验证部门各保存一份。

2）安全质量监察部及各单位工程主管部门或主管人员应分别建立、健全相应的事故/

事件台帐，以便统计分析。

四、评审与改进

对已发生的不符合、事故/事件，应评审是否需要进一步采取纠正措施，以消除其原因，

防止其再发生，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。

第八十七条 不合格品控制

一、职责

1）主管生产副总经理

（1）参加工程质量一类一般及以上事故的调查分析、评审和处置。

（2）组织工程质量二类一般事故的调查与处理。

2）公司总工程师

（1）参加工程质量一类一般及以上事故的调查分析、评审和处置。

（2）提出工程质量一类一般事故的技术处置方案。

3）安全质量监察部

（1）参加工程质量二类一般及以上事故的调查分析、评审和处置，负责对工程质量事故处

55

置方案及纠正措施的实施情况进行监督检查和跟踪验证。

（2）向上级安质部门汇报工程质量一类一般及以上事故的处置及纠正措施的实施情况。

4）工程管理部

（1）组织制定工程质量一类一般事故的处置方案及纠正措施，经公司总工程师审核后，

处置方案报局工程管理部备案，指导处置方案及纠正措施的实施。

（2）组织工程质量二类一般事故的处置方案及纠正措施的制定和实施。

5）项目部

（1）参加不合格品的调查分析、评审和处置。

（2）负责组织实施、检查本项目不合格品的处置方案及纠正措施，并将实施情况向工

程技术部、安全质量监察部报告。

二、不合格品标识

施工工程的各工序、分项、分部、单位工程按《工程质量检验程序》的规定进行检验试

验后确认的不合格品，按该程序要求的方法对其进行标识；

工程物资的不合格品按《工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序》的要求进行

标识。

应采取措施对不合格品予以隔离，以防止误用或错误地转入下道工序。

三、不合格品报告

1）工程不合格品的报告

（1）工程质量问题

由检验/检查者，根据现场情况及时处理，并视情况在施工日志中记录或开具《工程质

量问题通知单》，由项目部或施工队进行分析、采取处置或纠正措施，资料交质量检查人员

和项目部备案。

（2）工程质量事故

由检验/检查者填写《工程质量事故报告》，经事故发生单位初步确认后，24 小时内迅

速按《集团公司关于工程质量事故处理的规定》要求逐级上报上级主管部门，上级主管部门

根据处理权限协同有关单位、部门进行处置。

（3）工程物资不合格品的报告

当工程物资的接收人员发现不合格品时，应及时记录并报告项目物资人员。

2） 工程不合格品评审处置

（1）工程质量二类一般事故的不合格品的原因调查分析及处置，由公司生产主管领导

组织调查与处理，安全质量监察部组织处置方案及纠正措施的制定和实施，公司安委会进行

处置。

（2）工程质量一类一般事故的不合格品的原因调查分析及处置，由安全质量监察部报

局进行调查处置。

（3）构成工程质量重大事故的不合格品原因调查分析及处置，由上级有关单位组织处

置，公司主管生产副总经理、安全质量监察部与工程技术部配合并落实有关措施。

（4）对工程质量事故的处理，还应遵循有关行业、地方政府的有关规定，按工程质量

事故的性质确定处理权限，并报告/接受有关部门的检查/调查。

（5）对造成不合格品有关责任者的处理：

铁路工程参照《铁路建设工程质量事故处理规定》执行，其他工程按《集团公司关于工

程质量事故处理的规定》进行处理。

（6）工程不合格品的处置

a)进行返工、返修，以达到规定要求；

b)让步接收；

56

c)降级使用；

d)拒收或报废。

3）采购物资不合格品的处置

（1）对购成工程主体、并影响工程结构质量的不合格的重要原材料(如钢材、水泥、砂

石料、添加剂等)，应立即标识、隔离，并退货。

（2）对其他用于临时工程的不合格的物资或一般零、配件，也应进行标识、隔离；并

报告物资人员，由物资人员向项目经理和/或技术负责人汇报，由项目经理决定退货或降级

使用，但必须进行可追溯性记录。

4）工程不合格品评审处置决定的实施与验证

（1）发生质量事故的工程项目必须按“决定”要求对不合格品进行处置，并经验证合

格后才能进行下一步的施工。

（2）工程质量二类一般事故处置方案的实施情况，由安全质量监察部、工程技术部组

织进行检查。

（3）发生质量事故的工程项目组织质量事故处置方案的实施和自检。

5）不合格品处置的记录管理

（1）质量事故的有关记录/资料由安质部门归口管理，相关部门/单位应保存相应的记

录/资料。

（2）项目部应收集本项目施工过程中产生的不合格品的有关记录/资料；

（3）安全质量监察部应收集公司所有发生的质量事故的有关记录/资料。

（4）按本程序文件的要求和《记录管理程序》的要求，对相关记录、文件/资料进行报

告、收集、移交、保存。

（5）对不合格品原因的消除，按《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。

（6）工程竣工后发现的不合格品，按本程序的规定进行控制。

第二十六章 事故处置

第八十八条 事故分类

建设工程质量问题通常分：工程质量缺陷、工程质量通病与工程质量事故三类。

1.建设工程质量事故按其直接经济损失划分为一般质量事故、大（较大）质量事故、重

大质量事故和特别重大质量事故。

（1）一般质量事故：直接经济损失 30 万元（不含）以下。

（2）大（较大）质量事故：直接经济损失 30 万元（含）至 300 万元（不含）。

（3）重大质量事故：直接经济损失 300 万元（含）至 1000 万元（不含）。

（4）特别重大质量事故：直接经济损失 1000 万元（含）及以上。

2.直接经济损失是指单位工程一次发生工程质量事故后，为达到质量要求需要整修、返

工、报废、加固补强等产生的材料费、机械费及人工费等清理现场费用和技术鉴定费用的总

和(不包括停工、窝工或影响其他施工工序等间接损失费用)。

3.当上级主管部门明确质量事故等级变化时，按新的事故等级进行调整处理。

第八十九条 事故报告及现场保护

发生工程质量事故后，事故发生单位必须在 12 小时内，将事故简要情况向公司安质部

上报，并通报局指挥部等相关部门。

1. 事故简要情况应当包括以下内容

57

（1）工程项目名称和事故发生的时间、地点，事故发生单位名称及建设等相关单位名

称。

（2）事故发生原因的初步分析判断。

（3）事故发生后采取的应急措施及事故控制情况。

（4）处理方案及工作计划。

（5）事故报告单位。

2.事故临时处理要求

（1）事故发生后，事故单位应当保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止

事故扩大，并保护好事故现场。

（2）因抢救人员、疏通交通等原因，需要移动物件时，应做出标识，绘制现场平面简

图并做好书面记录，妥善保存事故现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。

（3）凡影响下一道工序的工程质量事故，未经处理前应做出隔离标识，并不得继续施

工，以免事故进一步扩大。

第九十条 事故调查及处理

对建设工程质量事故的调查处理，必须严格按照“四不放过”的原则进行，即：事故原

因没有查清楚不放过、事故责任者没有得到严肃处理不放过、广大职工没有受到教育不放过、

防范措施没有落实不放过。

1、建设工程质量事故调查处理实行分级管理制度，事故处置权限如下：

（1）铁路以外其他工程一般质量事故：由公司主管生产领导组织安全质量监察部等相关

部门组成事故调查组进行现场调查处理，写出详细的事故调查报告，经公司安全质量管理委

员会处置后，报局安质部备案。

（2）铁路工程一般及以上质量事故、其他工程较大及以上质量事故由局进行现场调查处理，

公司、责任单位相关部门和人员配合。

（3）工程质量事故的处理，还应遵循有关行业、地方政府的有关规定，按工程质量事故的

性质确定处理权限，并报告、接受有关部门的检查、调查。

2、工程质量事故调查组的主要职责：

（1）查明事故发生的原因，必要时组织技术鉴定。

（2）核定直接经济损失情况。

（3）查明事故性质、责任单位、责任人。

（4）提出事故处理建议方案及防止类似事故再次发生所应采取的措施建议。

（5）提出对事故责任单位、事故责任人的处理建议。

（6）撰写事故调查报告。

3、工程质量事故调查组调查处理基本程序：

（1）现场查看事故情况，调阅设计文件，监理记录，施工记录，建设、咨询相关文件等，

对事故原因进行调查，必要时组织技术鉴定。

（2）认定事故直接经济损失。

（3）认定事故责任单位和责任人。

（4）提出事故处理建议和整改、预防措施。

（5）提交事故调查报告。

如确认超出调查组调查事故范围的，应报告上一级事故调查部门调查处理。

4、事故调查组有权向事故发生单位、各有关单位和个人了解事故的有关情况，索取有关资

料，任何单位和个人不得拒绝和隐瞒，不得以任何方式阻碍、干扰事故调查组的正常工作。

5、工程处理方案必须经有关单位审定后方可实施，需要进行变更设计的，按有关规定进行

审批。工程完成后必须进行验收，验收合格后方可投入使用。

58

6、事故调查组在现场调查工作结束后，应按相应的时间要求将事故调查报告报送安全质量

管理委员会办公室。办公室设在公司安质部。

7.事故调查报告应包括以下主要内容：

（1）事故发生单位概况。

（2）事故的发生经过。

（3）事故造成的直接经济损失。

（4）事故发生的原因和事故性质。

（5）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议。

（6）事故防范和整改措施。

事故调查报告应附现场调查记录、图纸、照片、技术鉴定和试验报告，事故责任者的自

述材料，直接经济损失材料，发生事故时的工艺条件、操作情况和设计文件等附件资料。事

故调查组成员应在事故调查报告上签名。

第二十七章 数据分析与应用

第九十一条 数据范围

应收集和分析数据的包括：

一、顾客及其它相关方的满意或不满意信息；

二、与工程项目质量有关的数据，包括工程检验、不合格品、顾客检验等信息；

三、与重要环境因素、高中度风险及其危险源有关的信息(包括目标、事故等)；

四、与管理体系运行能力有关的数据，包括过程的监测结果、审核与评审结果；

五、有关其它相关方(如供方、分包方等)的信息

第九十二条 数据的处理、分析和应用

各层次职能部门对收集的数据进行整理、汇总，选择适宜的方法(包括统计技术)进行分

析。数据的处理和分析应提供如下信息：

一、顾客满意或不满意程度、工程质量符合性、过程特性当前水平及其发展趋势；

二、目标和指标的实现情况和更新的需要；

三、与重要环境因素和高中度风险有关的运行活动的控制状况与变化趋势；

四、有关供方和分包方服务能力的当前状况平与变化趋势；

五、采取预防措施的机会等。

第六篇 改进与创新

第二十八章 持续改进

公司通过以下活动和途径，持续改进管理体系的有效性：

一、建立方针、目标，保持持续改进的意识和动力，确立改进方向和原则；

二、通过监视与测量过程、产品、管理体系，进行数据分析，识别改进机会；

三、实施纠正或预防措施和 QC 小组活动、技术开发等其它改进措施，实现改进；

四、在管理评审和/或其它活动中评价改进效果，确定新的改进机会。

第二十九章 工程技术改进与创新

第九十三条 技术攻关

一、技术开发部负责编制、组织实施公司科技(包括工法)开发规划与计划，并组织、指

导重、难点工程项目的技术攻关；

二、项目部总工负责本项目的科技开发与应用的管理，组织、指导本项目的技术攻关，

59

工程部长、各技术负责人、技术主管、实验负责人配合。

第九十四条 技术总结

一、公司机关由总工程师牵头，工程部长负责，每年定期对公司在建高风险、重难点

工程所涉及核心技术、控制重点进行总结；

二、项目部（指挥部）由项目总工程师负责对项目施工管理、重难点控制方法、成效进

行总结，定期上报公司技术开发部、工程管理部。

三、架子队由技术负责人牵头负责，针对本施工管段特点及时对技术要求、施工方法、

管理成效总结，定期上报项目部（指挥部），由项目部（指挥部）审查后统一报送公司。

第九十五条 工法编制与申报

一、总则

目前实施的工法管理办法对推行工法制度的目的、适用范围、分类和分级方法、内容要

求、申报条件和程序、评审、公示以及其他相关事项作了明确规定。主要有：

1) 规定工法是“以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学

管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法”；

2) 工法必须符合国家工程建设的方针、政策和标准规范。必须具有先进性、科学性和

实用性，保证工程质量和安全，提高施工效率，降低工程成本，节约资源，保护环境等特点；

3) 工法分为国家级、省（部）级和企业级。

（1） 企业级工法由企业根据承建工程特点、科研发展规划和市场需求开发，经企业组

织审定；

（2） 省（部）级工法由企业自愿申报，由省、自治区、直辖市建设主管部门或国务院

主管部门（行业协会、中央企业）负责审定和公布；

（3） 国家级工法由企业自愿申报，建设部负责审定和公布。

二、国家级工法编制与申报：

条件：

（1）已公布为省部级工法；

（2）工法的关键性技术属于国内领先水平或达到国际先进水平，工法中采用的新技术、

新工艺、新材料尚无相应国家工程建设技术标准的，应经国务院建设行政主管部门或省、自

治区、直辖市建设行政主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定；

（3） 工法经过工程应用，经济效益和社会效益显著；

（4） 工法的整体技术立足与国内，必须是申报单位自行研制开发或会同其他单位联合

研制开发；

（5） 工法编写内容齐全完整，应包括：

a．前言；

b．工法特点；

c．适用范围；

d．工艺原理；

e．施工工艺流程及操作要点；

f．材料与设备；

g．质量控制；

h．安全措施；

i．环保措施；

j．效益分析；

k．应用实例。

60

2、工法编制：

1) 国家级工法的编写原则

（1） 必须是经过工程实践证明是属于技术先进、效益显著、经济适用、符合节能环保

要求的施工方法；

（2） 针对某个单项工程或工程项目中的一个部分；

（3） 施工工艺必须完整；

（4） 编写内容和顺序符合《工程建设工法管理办法》的规定。

2) 国家级工法的选题分类

（1） 工艺技术水平国内领先或国家先进；

（2） 应用新技术、新工艺、新材料、新设备的新施工方法；

（3） 对现有国家级工法有创新和发展。

3) 国家级工法的编写内容

（1） 前言：概括工法形成原因和过程。包括说明研究开发单位、关键技术审定结果、

工法应用及有关获奖情况。

（2） 工法特点：工法在使用功能或使用方法上的特点，与传统施工方法比较，工法在

工期、质量、安全、造价等技术经济效能等方面的先进性和新颖性。

（3） 适用范围：适宜采用该工法的工程对象或工程部位，必要时还应规定最佳技术经

济条件。

（4） 工艺原理：阐述工法工艺核心（关键技术）应用的基本原理并着重说明关键技术

的理论基础。

（5） 施工工艺流程及操作要点：按照工艺发生的顺序或事物发展的客观规律编写工艺

流程，并在操作要点中分别加以描述，附以必要的图表。工艺流程要重点讲清基本工艺流程、

工序衔接和相互之间的关系，以及关键所在，最好采用流程图描述。对于构件、材料或机具

使用上的差异而引起的流程变化应有所交代。

（6） 材料与设备：说明工法所使用的主要材料名称、规格、主要技术指标，以及只要

施工机具、仪器、仪表等的名称、型号、性能、能耗及数量。对新型材料还应提供相应的检

验检测方法。

（7） 质量控制：说明工法必须遵照执行的国家、、行业和地方标准规范的名称和检验方

法，并指出工法在现行标准规范中未规定的质量要求，列出关键部位、关键工序的质量要求

以及达到工程质量目标所采取的技术措施和管理方法。

（8） 安全措施：说明工法实施过程中根据国家、行业和地方有关安全的法规所采取的

安全措施和安全预警事项。

（9） 环保措施：说明工法实施过程中，遵照执行国家、行业和地方有关环境保护法规

中所要求的环保指标，以及必要的环保监测、环保措施和文明施工中应注意的事项。

（10）效益分析：从工程实际效果（消耗的物料、工时、造价等）以及文明施工中综合

分析应用本工法所产生的经济、环保、节能和社会效益（可与国内外类似施工方法的主要技

术经济指标进行分析对比）。对工法内容是否符合国家关于建筑节能工程的有关要求，是否

有利于推进（可再生）能源与建筑结合配套技术研发、集成和规模化应用也应有所交代。

（11）应用实例：说明应用工法的工程项目名称、地点、结构形式、开竣工日期、实物

工作量、应用效果及存在问题等，并证明该工法的先进性和实用性。一般应有三个工程实例

（因特殊情况未能及时推广的成熟先进工法可适当放宽）。

4) 国家级工法的文本要求

（1） 工法内容应完整，名称与内容贴切，直观反映工法特色，必要时冠以限制词。

（2） 工法题目层次要求：工法名称；完成单位名称；主要完成人。

61

（3） 工法文本格式采用国家工程建设标准的格式，

（4） 计量单位采用法定计量单位，同意用符号表示。

（5） 专业术语采用行业通用术语，如使用专用术语应家注解。

（6） 文稿统一使用 A4 纸打印。

3、工法申报与评审：

1）、国家级工法的申报

（1） 必须经省部级工法批准单位向建设部推荐。

（2） 提交下述资料：

a．国家级工法申报表；

b．工法具体材料；

c．省部级工法批准文件复印件；

d．关键技术审定证明或与工法内容相应的国家工程技术标准复印件；

e．三份工法应用证明（由使用该工法施工的监理或建设单位提供）和效益证明（由申

报单位的财务部门提供）；

f．当关键技术为填补国内空白时，应有科技查新报告（由技术情报部门提供）；

g．关键技术专利证明及科技成果奖励证明复印件；

h．反映工法实际施工的录像光盘。

（3） 超过六年的已批准国家级工法的内容仍具先进性并符合国家级工法申报条件的。

可重新申报国家级工法。

（4） 申报材料必须齐全且打印装订成册。

（5） 申报前工法完成单位和主要完成人的排序有争议时不予受理

2）、评审

国家级工法评审每两年评审一次（1991、1992 年为每年评审一次，今后由于申报数量

增加也可能改为每年一次）。由建设部从“国家级工法评审专家库”中选取专家组成评审委

员会进行评审，具体组织工作由中国建筑业协会负责。评审委员会下设房屋建筑工程、土木

工程、工业安装工程等三类评审组，并严格遵循国家工程建设的方针、政策和工程建设强制

性标准，坚持科学、公正、公平的原则，按照评审标准开展工作。评审专家应对所提的评审

意见负责，保证评审的严肃性、科学性和工法技术的保密性；国家级工法评审程序：

（1） 评审组至少由 7 名评审专家组成，由评审委员会副主任委员兼任组长；（去年由于

申报项目多达 800 余项，建设部除了组织 21 人的评审委员会外，还约请了 63 名专家参加评

审，分为 9 个小组进行。组长由副主任委员或委员担任）。

（2） 实行主、副审制，每项工法由一名主审、两名副审进行审查并提出基本评审意见；

主、副审的评审意见主要依据是：技术的先进性；应用范围和推广前景；经济和社会效益（包

括环保、节能及其他社会效益）；编写水平；申报资料的完整性（包括二级工法证明文件、

关键技术鉴定资料、新技术查新报告或专利证书、工程应用证明文件、效益证明文件等）。

（3） 评审组审查材料，观看项目施工录像，在听取主、副审的基本评审意见的基础上

提出评审组初审意见；

（4） 评审委员会全体成员听取评审组初审意见，进行问题答辩。最后以无记名投票并

按有效票三分之二以上同意通过，形成评审委员会审核意见。

（5） 评审意见书经评审委员会主任签字后报主管部门；

（6） 建设部网站和有关媒体上公示被推荐的国家级工法名称和主副审专家姓名，并在

公示 10 天无不同意见后由建设部予以正式公布，并向单位和个人颁发证书。

3)、其他

（1）国家级工法的有效期为六年。如发现工法内容有剽窃、作假等重大问题，竟查实后

62

撤消其国家级工法称号，五年内不再受理其单位申报国家级工法；

（2）工法编制企业应注意技术跟踪，加大技术创新力度，及时对原编工法进行修订以保

持工法的技术先进性和适用性；

（3）工法所有权属于企业，可根据法律、法规有偿转让。工法中的关键技术凡符合国家

专利法、国家发明奖励条例和国家科学技术进步奖励条例的，应积极申请专利、发明奖和科

技进步奖；

(4) 各级建设行政主管部门应对开发应用工法有突出贡献的企业和个人给予表彰。企

业应对开发、编写、推广应用工法有突出贡献的个人给予表彰和奖励；

(5) 积极推动企业将技术先进、应用广泛、效益显著的工法纳入相关国家、行业或地

方标准。

三、省部级工法编制与申报：

1、省级工法的编写原则

建筑业企业在编写省级工法时，应当遵守以下原则：

1）工法必须是经过工程实践并证明是属于技术先进、效益显著、经济适用、符合节能

环保要求的施工方法。未经工程实践检验的科研成果，不属工法的范畴。

2）省级工法编写应主要针对某个单项工程，也可以针对工程项目中的一个分部，但必

须具有完整的施工工艺。

3）工法应当参照建设部《工程建设工法管理办法》（建质[2005]145 号）第七条规定的

内容和顺序进行编写。

工法的编写顺序是工法特点、工艺原理在前，最后引用一些典型工程实例加以说明。

2、省级工法的选题分类

1）通过总结工程实践经验，形成有实用价值、带有规律性的新的先进施工工艺技术，

其工艺技术水平应达到省内领先或国内先进水平。

2）通过应用新技术、新工艺、新材料、新设备而形成的新的施工方法。

3）对类似现有的省级工法有所创新、有所发展而形成的新的施工方法。

3、省级工法编写内容

省级工法的编写内容，分为前言、工法特点、适用范围、工艺原理、施工工艺流程及操

作要点、材料与设备、质量控制、安全措施、环保措施、效益分析和应用实例等 11 项。

1）前言：概括工法的形成原因和形成过程。其形成过程要求说明研究开发单位、关键

技术审定结果、工法应用及有关获奖情况。

2）工法特点：说明工法在使用功能或施工方法上的特点，与传统的施工方法比较，在

工期、质量、安全、造价等技术经济效能等方面的先进性和新颖性。

3）适用范围：适宜采用该工法的工程对象或工程部位，某些工法还应规定最佳的技术

经济条件。

4）工艺原理：阐述工法工艺核心部分（关键技术）应用的基本原理，并着重说明关键

技术的理论基础。

5）施工工艺流程及操作要点：

（1）工艺流程和操作要点是工法的重要内容。应该按照工艺发生的顺序或者事物发展的

客观规律来编制工艺流程，并在操作要点中分别加以描述。对于使用文字不容易表达清楚的

内容，要附以必要的图表。

（2）工艺流程要重点讲清基本工艺过程，并讲清工序间的衔接和相互之间的关系以及关

键所在。工艺流程最好采用流程图来描述。对于构件、材料或机具使用上的差异而引起的流

程变化，应当有所交代。

6）材料与设备：说明工法所使用的主要材料名称、规格、主要技术指标；以及主要施

63

工机具、仪器、仪表等的名称、型号、性能、能耗及数量。对新型材料还应提供相应的检验

检测方法。

7）质量控制：说明工法必须遵照执行的国家、地方（行业）标准、规范名称和检验方

法，并指出工法在现行标准、规范中未规定的质量要求，并要列出关键部位、关键工序的质

量要求，以及达到工程质量目标所采取的技术措施和管理方法。

8）安全措施：说明工法实施过程中，根据国家、地方（行业）有关安全的法规，所采

取的安全措施和安全预警事项。

9）环保措施：指出工法实施过程中，遵照执行的国家和地方（行业）有关环境保护法

规中所要求的环保指标，以及必要的环保监测、环保措施和在文明施工中应注意的事项。

10）效益分析：从工程实际效果（消耗的物料、工时、造价等）以及文明施工中，综合

分析应用本工法所产生的经济、环保、节能和社会效益（可与国内外类似施工方法的主要技

术指标进行分析对比）。

另外，对工法内容是否符合满足国家关于建筑节能工程的有关要求，是否有利于推进（可

再生）能源与建筑结合配套技术研发、集成和规模化应用方面也应有所交代。

11） 应用实例：说明应用工法的工程项目名称、地点、结构形式、开竣工日期、实物

工作量、应用效果及存在的问题等，并能证明该工法的先进性和实用性。一项成熟的工法，

一般应有三个工程实例(已成为成熟的先进工法，因特殊情况未能及时推广的可适当放宽)。

对于在工艺原理、工艺流程、材料与设备的主要技术指标中涉及技术秘密的内容，在编写工

法时可予以回避。申报省级工法时，须在申报材料中加以说明，但有关部门在审定时，应当

按照知识产权的有关规定对企业秘密加以保护。

按上述内容编写的工法，层次要分明，数据要可靠，用词用句应准确、规范。其深度应满足

指导项目施工与管理的需要。

4、省级工法文本要求

1）工法内容要完整，工法名称应当与内容贴切，直观反映出工法特色，必要时冠以限

制词。

2）工法题目层次要求：

工法名称

完成单位名称

主要完成人

3）工法文本格式采用国家工程建设标准的格式进行编排。

（1）工法的叙述层次按照章、节、条、款、项五个层次依次排列“。章”是工法的主要单

元，“章”的编号后是“章”的题目，“章”的题目是工法所含 11 部分的题目；“条”是工法

的基本单元。编号示例说明如下：

章

节

条

款

项

64

（1.1.1-1）

式中

（1）省级工法申报表；

（7）关键技术专利证明及科技成果奖励证明复印件。

（8）每个应用实例应提供实物和施工过程照片不少于 3 张；反映工法实际施工的录像光

盘（不超过 10 分钟,重点是反映工法工艺操作程序）。

3)已批准的省级工法其有效期已超过六年，但工法内容仍具先进性并符合省级工法的申

报条件，可重新申报省级工法。

4）省级工法申报材料必须齐全且打印装订成册。

第三十章 质量活动小组管理

第九十六条 总则

质量管理小组(又称 QC 小组)是职工参与全面质量管理特别是质量改进活动中的一种非

常重要的组织形式。开展 QC 小组活动能够体现现代管理以人为本的精神，调动全体员工参

与质量管理质量改进的积极性和创造性，可为企业提高质量降低成本创造效益。通过小组成

员的共同学习互相切磋，有助于提高员工素质，塑造充满生机活力的企业文化。

第九十七条 小组活动要求

一、QC 小组的组建要从实际出发，采取自愿结合或行政组织等多种方式，可以在本班

组、部门组建，也可以跨班组、部门组建。其主要类型有现场型、攻关型、管理型、服务型

小组。企业可因地制宜选择类型开展活动。为了体现全员参与质量管理，可着重发展以职工

为主体的现场型和服务型小组；同时组织有技术人员参加的科技开发型的小组，提倡工人、

技术人员、管理干部三结合。为便于自主地开展现场改善活动，小组人数一般以3 至 10 人

为宜。

二、小组成立并确定活动课题后可向公司安质部门登记注册，公司质量管理部门应做好

服务推进工作。

三、各项目部总工程师负责 QC 小组活动的推进工作。建议公司各级领导和项目管理部

门定期召开 QC 小组长联席会，介绍公司的生产经营情况，提出课题和任务。QC 小组活动经

费由所在单位妥善解决。

第三十一章 工程创优管理

第九十八条 总则

为贯彻公司“依靠科技、规范管理、持续改进、顾客满意”的质量方针，提高企业品牌

效应，借以提升企业市场竞争能力，不断提高服务质量和工程质量，以满足顾客需求。优质

工程是打造企业品牌、提高企业信誉、树立企业形象的重要手段，各级领导要予以重视和支

持，并作为提高企业市场竞争力的基础工作之一来抓。各单位负责优质工程申报和管理的部

门要广泛发动优质工程申报项目员工积极参与创优活动，并做好指导和推进工作，努力提高

工程质量。

公司安质部、工程管理部、党委宣传部等相关部门应按创优规划对申报项目从开工到申

报评审阶段进行全面的指导和监督检查。在开工初对项目进行动员，应根据项目特点、评优

要求有针对性的从外业、内业两个方面对项目经理、总工、安全总监及各部门负责人进行培

训指导；在工程完成产值的 50%或单个较大单位工程完成时进行监督检查，并提出指导意见；

工程竣工时进行全面检查，对存在问题提出整改意见，监督整改落实。公司安质部及时将三

个阶段监督检查情况报局安质部。

第九十九条 优质工程创建及申报管理

一、国家级优质工程参评规模

1、交通工程（公路、铁路、桥梁、隧道工程等）的参评规模：

66

1） 连续长度在 50 千米以上的高速公路和 200 千米以上的一级公路（整体工程）。

2） 连续长度在 3 千米以上的隧道。

3） 连续长度在 1 千米以上的铁路桥。

4） 连续长度在 5 千米以上的公路高架桥。

5）投资额在 1 亿元以上，主跨跨度在 200 米（含）以上的桥梁。

2、市政工程参评工程规模：

1） 投资额在 1.5 亿元以上的互通立交桥。

2） 连续长度在 5 千米以上的城市道路高架桥。

3） 设有首末站的轻轨线工程。

4） 日供水 11 万吨以上的独立水厂。

5） 日处理 10 万吨以上的污水处理厂。

二、火车头优质工程参评规模

1、综合工程

1）、铁路工程

⑴ 新建铁路：一次建成的连续长度不少于 30 公里的单线铁路；一次建成的连续长度

不少于 20 公里的双线(多线)铁路。

⑵ 改建铁路(含增建二线)：连续长度不少于 80 公里。

⑶ 新建站(段)：新建大型客运站、编组站、集装箱中心站、动车段。

2）、其他工程

⑴ 新建公路：长度在 20 公里以上的高速公路。

⑵ 市政工程：不少于一站一区间的地铁或城市轨道交通工程。

2、单项工程

1）、铁路工程

⑴ 全长在 1000 米以上的特大桥；采用新工艺、新技术、新材料、新结构，施工工艺

复杂，科技含量高的大桥。

⑵ 全长在 3000 米以上的单线隧道，或在 2000 米以上的双线隧道，或在 1000 米以上

的多线隧道。

⑶ 连续长度在 1000 米以上、采用特殊设计的路基工程，或在 500 米以上、采用新技

术的大型防护工程(如挡墙、护坡、护岸等)。

⑷ 长度不少于 100 公里的铁路电气化、通信、信号、电力工程。

⑸ 采用新技术、新工艺，具有推广价值和显著经济效益、社会效益的其他工程项目。

2）、其他工程

⑴ 桥面面积 2 万平方米以上的城市立交桥。

⑵ 全长在 2000 米以上的公路隧道。

三、申报程序

国家优质工程申报分两条线逐级往上推荐，一条是从局优→部优（铁道部火车头奖）→

国家优质工程（金、银质奖，鲁班奖）；另一条是从局优→省优（各地方奖项）→国家优质

工程（金、银质奖，鲁班奖）。

火车头优质工程由局牵头组织申报，申报时填写《火车头优质工程奖申报表》，在征求

使用维护单位的意见，经建设单位审查同意，并送上级主管部门预审后，报送铁道工程协会。

“省优”是根据地方要求进行申报，由公司和项目部共同与相关的地方协会进行沟通，完

成申报工作。

四、 技术及现场管理要求

1、技术管理：项目开工初期必须编制详细的创优规划，并经公司工程管理部审核后，

67

在施工中按创优规划实施；技术方案除保证质量、安全措施外应有加强外观质量的控制措施，

对于有一定技术难度或采用新工艺、新材料的项目，应及时总结形成文字资料，便于评审时

汇报或其他项目借鉴使用。

2、现场管理

1）、加强混凝土质量通病的控制，对出现质量通病的，应由专人负责并挑选技术好、责

任心强的工人进行修补；

2）、结构物的轮廓线一定要分明，不能大面积缺轮掉角；

3）、混凝土色泽一致，不能出现大面积的锈斑，应注意优化配合比，尤其是不同批次的

水泥容易造成混凝土色差，应对配合比做相应的调整。

4）、线形流畅顺直，在施工中应加强线形和标高的控制，尤其是对于曲线半径较小的，

应注意放样点的间距，尽量缩短放样点间的里程。

5）、进行成品保护，防止施工机械和车辆损坏结构物，防止结构物被污染，禁止在不可

隐蔽的结构物上用油漆写里程、标高、标语等，避免影响结构物的外观。

五、 资料管理

1、影像资料的收集

影像资料拍摄设备必须在 800 万像素以上，应对关键工序和分项工程、隐蔽工程进行录

像和拍照；对特色部位进行特写拍摄，照片不少于 10 张；工程竣工后拍摄不少于 12 张能反

映工程使用功能及全景的照片，并对全景和反映使用功能、交通量等特色位置拍摄录像。

过去上报资料存在比较多的问题，如照片和摄像资料不清楚、反映出的效果不佳，照片

和摄像资料中有人没有戴安全帽、拴安全绳等违规情况存在，致使照片不能选用，照片中领

导检查的镜头多，各个部位照片和影响资料不全等。

正确的做法是：

隧道工程的照片要包括以下几方面的内容：光爆效果、二衬效果、初期支护效果、塌方

处理、喷浆作业、钻眼作业、大小管棚施工、防水布挂设效果、钢筋绑扎效果、钢筋焊接质

量、装碴及运输作业、风水管路铺设、三线五相制线路铺设、空压机作业、混凝土搅拌作业、

大堆料、洞内流水情况、洞内文明施工情况、洞口值班情况、洞外的安全质量等各种标志牌、

试验人员操作（做塌落度、压试块、混凝土回弹、试验结果等）、质检人员检查（照出用钢

尺量钢筋间距等）。竣工后的洞门全景、隧道全景、车辆通行后的车辆、远景等。

隧道工程的摄像内容除包括以上内容外，还应包括技术交底（封面）、质量保证措施（封

面）、质量计划（封面）、创优规划（封面）、质量评价情况、技术人员技术攻关等镜头。对

于采用四新技术的分部分项工程还要有培训照片和镜头，照片和摄像资料要更详细。

桥梁工程的照片和摄像资料应包括孔桩钢筋（钢筋入孔后）、孔桩灌注作业、混凝土搅

拌作业、大堆料、混凝土运输作业、成型的钢筋骨架（墩柱、承台、梁跨结构等）、钢筋的

帮扎、焊接质量（检查人员用钢尺检查）、梁场总体布置情况、预制梁浇筑作业、养护情况、

张拉作业、成型梁的外观、架梁作业、湿接缝的联结情况、桥面铺装钢筋铺设情况；现浇梁

的浇筑作业、张拉锚固情况、养护情况等。桥梁竣工后的整体外观质量、有车辆通行时的壮

观情景。

摄像资料除包括以上内容外，还应包括技术交底（封面）、质量保证措施（封面）、质量

计划（封面）、创优规划（封面）、质量评价情况、技术人员技术攻关等镜头。对于采用四新

技术的分部分项工程还要有培训照片和镜头，照片和摄像资料要更详细。

其他工程（如地铁工程）的照片及影像资料可参考隧道资料，并做适当补充。

照片及影像资料拍摄要求：由于隧道可见度比较差，一般拍摄的照片质量比较差，故在

拍摄时要项目部配合，确保洞内空气和光线。有些创省部优及以上的项目没有摄像机，需尽

快购置。

68

2、其它相关资料的收集

除收集影像资料之外，还需收集以下资料：

⑴、国家级优质工程资料

1）主申报单位（非建设单位申报时）资质证书扫描件。

2）项目咨询可评（研）报告或项目建议书扫描件（如获奖请附证书扫描件）。

3）政府主管部门审批、核准、备案的工程立项文件扫描件。

4）工程报建批复文件扫描件（规划许可证、土地使用证、施工许可证、环评等证明文

件 ）。

5）省、部级工程（施工）质量奖证书扫描件。

6）省、部级以上设计奖证书扫描件。

7）工程质量监督（咨询/监理）单位的工程质量评定文件扫描件。

8）工程节能、环保验收证明文件。

9）工程验收证明文件（验收证书）扫描件。

10）工程质量监督部门的备案文件扫描件和国家验收文件扫描件。

11）.工程决算书或审计报告扫描件（包括参建单位）。

12）工程所获 QC 活动成果奖和其他省部级以上奖项证书扫描件。

⑵、火车头优质工程：

1）工程承包合同、竣工验收(初验)证书扫描件或复印件。

2）工程承包合同执行情况说明原件。

3）监理单位签发的《工程竣工初验报审表》扫描件或复印件。

4）申报工程开工时制定的创优规划（复印件）及执行情况（原件）。

5）质量安全监督机构对该工程项目出具的《铁路建设工程质量安全监督报告》。

6）设计单位的优秀勘察设计（设计院自己评的奖项）和施工企业的优质工程获奖证书

扫描件。

7）施工现场质量管理检查记录和单位工程质量验收记录扫描件或复印件各一份。

8）其他须说明的材料原件。

第三十二章 纠正与预防措施

第一百条 纠正措施

一、建立并保持《纠正和预防措施控制程序》，确保对已发生的不合格或事故采取与其

影响程度相适应的纠正措施，以消除其原因，防止不合格或事故的再发生。

二、需采取纠正措施的对象或现象包括（但不限于）：

1、内审、外审发现的不符合和管理评审作出改进决定；

2、监督检查发现的、并提出采取纠正措施要求的不合格；

3、已发生的质量事故和职业健康安全、环境污染事故/事件，以及其它紧急情况；

4、其它重复发生的不符合。

三、采取纠正措施步骤包括：

1、评审不合格或事故/事件，调查、分析、确定其发生的原因；

2、评价为确保不合格或事故/事件不再发生的措施的需要或必要性；

3、制定纠正措施，并评价其可行性；

4、确定、实施所需的措施，并记录措施实施的结果；

5、评审所采取措施的有效性，需要时采取进一步的措施。

69

第一百零一条 预防措施

通过体系策划、过程策划、数据分析等，识别并确定潜在的不合格或事故，采取与其影

响程度相适应的预防措施，消除其原因，防止不合格或事故的发生。

建立和保持《纠正和预防措施控制程序》，以规定有关预防措施的活动及相应的职责权

限：

1、识别、确定潜在的不合格或事故/事件并分析、确定其原因；

2、评价为防止不合格或事故/事件发生的措施的需要或必要性；

3、制定预防措施，并评价其可行性；

4、确定、实施所需的预防措施，并记录所采取措施的结果；

5、评审所采取措施的有效性，需要时采取进一步的措施。

第七篇 附件、附则

第三十三章 附则

一、本质量管理标准自发布之日起生效，原有《**质量、环境和职业健康安全程序文件》

（QB/ZTWJ1:CX--2010)、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）的各项管

理制度文件等为本管理标准的附件，应同步执行。当原发布的管理制度与本管理标准不一致

时，以本管理标准的规定为准。

二、本管理标准由公司安质部负责管理与解释。

第三十四章 附件

附件 1：工序交接卡控表

附件 2：*质量管理评估标准

70

附件 1：

工序交接卡控表

工程名称

工序名称

验收时间

工序内容及对下道工序的建议：

签字：

签字：

施工员

质检员

试验员

技术主管

队长

71

附件 2：

*工程项目质量管理评估标准

为加强全局工程项目质量控制监督管理工作，对工程施工全过程质量进行有效监督，定

期进行质量状况分析，针对存在问题，分析原因，采取措施加以控制，提高质量整体管理水

平，确保工程质量，结合项目标准化管理的有关要求,特制定本标准。

第一条 工程项目质量监督管理实行分级管理、逐级负责制度。

工程项目质量监督管理分局、子分公司、项目部、架子队四级管理。

第二条 局重点监控的工程项目或单位工程划分如下：

1．大型铁路综合工程项目，包括铁路新、改、扩建工程，大型铁路铺架工程和电化工

程。

2．城市轨道交通、市政公用工程中用*资质中标的工程项目。

3．路基工程：软基处理，采用桩形式的复合地基连续桩号桩长20000 延米以上的；挡

护工程，挡墙单个单位工程圬工数量达 5000m3或连续长度达 300m 以上的。

4．桥梁工程：墩身大于60m 的高墩；单跨大于 120m 或连续长度 2000m 以上的；梁场制

梁任务在 300 片以上的。

5．隧道工程：单个单位工程 3000m 以上或高风险隧道。

6．房屋建筑工程：建筑面积 4 万平米以上的公共建筑工程。

第三条 工程质量监督管理分析、评估上报制度

项目部、工区项目部、架子队每月至少召开一次质量分析会议，对质量管理监督进

行评估，研究质量管理工作情况，分析阶段性质量问题，找出管理上存在的差距，制定下一

阶段质量防控措施，更好的提高质量管理水平，确保工程质量。各单位按质量管理监督分级

管理的原则，质量管理监督分析、评估报告执行逐级上报制，符合局重点监控条件的项目，

设立局项目部（指挥部、经理部）的，由架子队、作业队每月上报工区项目部安质部，工区

项目部每月上报局项目部安质部，再由局项目部（指挥部、经理部）安质部每季度总结分析，

写出工程质量管理分析评估报告报局安质部；由子分公司自管的，先由各项目部每季度写出

质量管理评估报告报子分公司安质部，再由各子分公司安质部汇总上报局安质部。局安质部

每季度依据从局项目部（经理部、指挥部）和各子分公司上报来的局管重点监控项目的质量

管理评估报告综合写出全局重点监控项目质量管理评估报告。

第四条 局重点监控的工程项目质量管理评估上报内容及监控要求：

1．针对局重点工程项目，子分公司、局属指挥部（经理部）安质部负责填写附表1、

附表 2 内容，并于每季度末 25 日上报至局安质部。局将根据各单位上报情况，每季度公布

一次重点监控项目。

2．对局重点监控项目，子分公司、局属指挥部（经理部）每季度必须组织检查一次，

按附表 3 的要求进行检查，判定项目的预警得分，由各单位安质部填写于季度末28 日前上

报局安质部。

第五条 局质量重点监控项目预警机制

局对质量重点监控项目实行质量管理评估预警制，具体按照《*工程项目质量管理

评估预警标准》（附表 3）内容进行考核。该标准结合了我局标准化管理要求，从工程项目

开工到竣工整个施工全过程，是质量管理达标的综合评估标准。

（一）评分标准和预警等级

1.该标准（附表 3）共分为三大项：管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准

化和过程控制标准化。三项满分 500 分，其中管理制度标准化、人员配备标准化满分各为

100 分（各占 20%），现场管理标准化及过程控制标准化满分 300 分（占 60%）。

72

2．子项中分项扣分总和超出该子项总分时记零分，即不出现负分。

3.三大项中第一、第二项实得评分低于 80 分或第三项实得评分低于 240 分时，即判定

整个项目考评为不合格。

4.根据评估总得分，实行项目质量管理评估预警制；项目的质量评估分为四个等级，不

合格＜400 分、400 分≤合格＜450 分、450 分≤良好＜475 分、475≤优秀≤500 分；预警色

分别为不合格—红色、合格—黄色、良好—白色、优秀—绿色。

（二）当该项目出现黄色预警时，各单位应引起关注；当该项目出现红色警告时，子分

公司应引起高度重视，由主管生产领导、安全总监带队，组织工作组进驻，帮促项目整改，

局视整改情况，适时派驻督查领导小组进入现场检查、指导工作。

73

附表 1：

*工程质量重点监控项目统计表

（201 年 季度）

该单位工程简 检验批报检、第三方检测

要工程概况 情况

序号

隐蔽工程签认情况

填报单位：

填报人：

填报日期：

74

附表 2：

*工程质量重点监控项目主要管理人员统计表

（201 年 季度）

项目总工

手机号 姓 名

手机号

姓 名

手

填报单位：

填报人：

填报日期：

年

月

75

附表 3

*工程质量重点监控项目质量监督管理评估标准

（表 1、管理制度标准化:项目质量管理责任制、管理制度）

评估单位/项目

评估人员

评估日期

陪同人员

达标考

评项目

考 评 标 准

考评情况及整改要

质量

目标

.无质量计划，扣 2 分；

.单个分项工程合格率达不到 100%，每一分项工程扣 5 分。

.未对线路平、纵断图、勘测资料，审核相关工程的联系、各设计专业的

接口及相互衔接关系，审核施工过渡方案、重点工程设计和施工组织方案，审

核主要工程数量、征地拆迁数量，审核工程造价的各项费用、费率等，每缺一

项扣 1 分；

.未填写审核表，未办理相关手续，每缺一项扣 1 分。

施工

准备与开

工报告申

请制度

本 项 评 估 得 分

76

*工程质量重点监控项目监督管理评估标准

（表 2、人员配备标准化：项目安全管理机构、人员和持证）

达标考

评项目

考 评 标 准

考评情况及整改

.未按规定建立制度，制度不健全，每一项扣 1 分；

.未制定培训计划的，每一项扣 1 分；

.未按计划实施教育培训或无实施记录、培训签认不齐全，每一项

扣 1 分。

.操作规程、作业要点卡等未发到作业人员的，每一项扣1 分。

本 项 评 估 得 分

77

*工程质量重点监控项目监督管理评估标准

（表 3-1、现场管理标准化、过程控制标准化）

达标考

评项目

考 评 标 准

考评情况及整改要

变更

设计管理

制度

基础

技术资料

管理制

度

.未将有效文件和无效文件分开的，每一册扣 2 分。

.未对测量仪器进行检测，扣 2 分；

.主持测量的人员，无测量工程师证，扣 3 分；

.未进行多级复核制、换手测量的，每一项扣 2 分；

.无原始记录或记录涂改的，每一项扣 3 分。

隐蔽

工程检查

制度

.未对检查验收合格后进行数码实时成像的，每一分项工程扣 2 分。

全面

质量管理

分。

78

*工程质量重点监控项目监督管理评估标准

（表 3-2、现场管理标准化、过程控制标准化）

达标考

评项目

考 评 标 准

考评情况及整改要

.未定期召开质量例会或无相关记录的，扣 3 分；

.未定期检查，形成记录并提出整改措施的，每一项扣2 分；

.无质量检查记录或未闭合的，每一项扣 1 分；

.未按技术交底或方案进行施工的，每一项扣 3 分；

.未进行工序交接，并无交接记录的，每一项扣3 分；

.未对关键工序进行旁站或无记录的，每一项扣2 分；

施

.无施工记录或不完善的，每一分项工程扣 3 分；

.试验、检测不及时或资料存在问题的，每一项扣2 分。

79

*工程质量重点监控项目监督管理评估标准

（表 3-3、现场管理标准化、过程控制标准化）

考 评 标 准

考评情况及整改

.在施工中由于成品保护措施不到位，或成品被破坏的，每一项扣 2 分。

本 项 评 估 得 分

评估负责人签字

项目负责人签字

年

月

日

80